Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre del Sprint 3, el 9 de octubre de 2026, el proyecto mantiene el alcance de seis módulos y ha avanzado conforme a la planificación acordada. Durante la etapa inicial se completaron la definición de la problemática, el levantamiento de requerimientos, el alcance, el Product Backlog, el análisis de procesos, la arquitectura, el modelo de datos y los prototipos de interfaz. En la Fase 2 se completaron tres de los seis sprints planificados. El Sprint 1 entregó la gestión de usuarios, roles, permisos y contexto de empresa; el Sprint 2 incorporó solicitudes, autorizaciones, seguimiento y notificaciones; y el Sprint 3 completó la API de lectura, las consultas de productos, stock y clientes, la creación de cotizaciones y los avisos de cambios de estado. Con ello se alcanzan 12 de 20 historias de usuario y 84 de 145 Story Points, equivalentes al 57,9 % del Product Backlog estimado. Los Sprints 4 a 6 permanecen programados para completar las órdenes de venta y escritura mediante Service Layer, la gestión de posventa, la trazabilidad transversal, la integración final y la estabilización del producto. |
| --- | --- |
| Objetivos | No fue necesario modificar el objetivo general ni los siete objetivos específicos. Los objetivos de análisis, levantamiento, priorización, arquitectura, datos e interfaces se encuentran cumplidos. La implementación de los seis módulos, la integración completa con SAP Business One, las pruebas globales y la documentación final continúan según los Sprints 4 a 6 y la fase de cierre. |
| Metodología | Se mantuvo Scrum con sprints de aproximadamente dos semanas, Product Backlog priorizado, Sprint Goal, Sprint Backlog, seguimiento diario, refinamiento, Sprint Review y Sprint Retrospective. Los roles rotaron según lo planificado: Matías fue Product Owner en el Sprint 1, Millaray en el Sprint 2 y Alexssander en el Sprint 3; las responsabilidades de Scrum Master también rotaron entre Millaray, Alexssander y Matías. Los tres integrantes participaron como Developers. No se requirieron cambios metodológicos. |
| Evidencias de avance | Se presenta la carpeta Evidencias Proyecto, que contiene la visión y el Product Goal, el alcance funcional, el catálogo AS-IS y TO-BE, la especificación de requisitos, el Product Backlog, la arquitectura y sus vistas 4+1, los diagramas UML, el modelo de datos, los prototipos, la especificación de integración, la estrategia de pruebas y las matrices de interesados, comunicaciones, responsabilidades, riesgos y trazabilidad. Como evidencia de ejecución se incluyen la Carta Gantt de sprints y los expedientes de los Sprints 1, 2 y 3. Los dos primeros registran historias aceptadas, casos de prueba aprobados, demostraciones y retrospectivas; el tercero respalda el incremento completado conforme a la planificación y debe mantenerse sincronizado con los resultados finales de pruebas y evidencias del cierre. La calidad se resguardó mediante criterios de aceptación, trazabilidad entre requerimientos, historias y casos de prueba, control de versiones, revisión por sprint, datos ficticios, servicios simulados cuando SAP no estuvo disponible y sanitización de las evidencias para evitar exponer credenciales o información empresarial. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencias | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| C3 y C4 | Definición de la problemática | Antecedentes de GGH y reuniones | 1 semana | Todo el equipo | Problemática, valor organizacional y restricciones de SAP definidos. | Completado | Sin ajustes durante la Fase 2. |
| C3 y C4 | Levantamiento de requerimientos | SRS, entrevistas y procesos | 2 semanas | Millaray y equipo | Requerimientos funcionales, no funcionales y reglas documentados. | Completado | Refinamiento normal del backlog, sin cambiar el alcance. |
| C3 y C4 | Alcance y Product Backlog | Backlog, historias y criterios | 1 semana | Matías y equipo | Seis módulos, 20 historias y 145 SP priorizados. | Completado | Sin ajustes de alcance. |
| C1, C2 y C5 | Arquitectura y base de datos | Django, PostgreSQL, UML y 4+1 | 2 semanas | Alexssander y Matías | Arquitectura, integraciones, modelo de datos y despliegue documentados. | Completado | Se mantuvo API de lectura y Service Layer para escritura. |
| C1, C3 y C5 | Diseño de interfaces y flujos | Prototipos, UML y procesos | 2 semanas | Millaray y equipo | Pantallas y flujos principales definidos para los seis módulos. | Completado | Se incorporó la identidad visual de cada empresa. |
| C1 y C4 | Entorno y planificación de sprints | GitHub, Django, PostgreSQL y tablero | 1 semana | Matías y Alexssander | Repositorio, ramas, datos ficticios y seis sprints configurados. | Completado | Sin ajustes. |
| C1 y C4 | Gestión y seguimiento de Scrum | Backlog, tablero y expedientes | 6 sprints | Todo el equipo | Sprints 1, 2 y 3 cerrados; Sprints 4 a 6 programados. | En curso | Sin redistribución; se mantiene la rotación de roles. |
| C1, C2 y C5 | Usuarios, roles y permisos | Django, BD y pruebas | 2 semanas | Matías y Alexssander | HU-001 a HU-004 aceptadas en el Sprint 1. | Completado | Sin ajustes. |
| C1, C2 y C3 | Solicitudes y autorizaciones | Django, BD, adjuntos y pruebas | 2 semanas | Millaray y Matías | HU-005 a HU-007 aceptadas en el Sprint 2. | Completado | Sin ajustes. |
| C1, C2 y C5 | Gestión comercial | API, Django, BD y prototipos | Sprints 3 y 4 | Alexssander y Millaray | Consultas y cotizaciones completadas en Sprint 3; órdenes de venta en Sprint 4. | En curso | Dividida entre dos sprints según dependencias. |
| C1, C2 y C5 | Notificaciones y trazabilidad | Django, BD y tareas programadas | Sprints 2, 3 y 5 | Millaray y Matías | Avisos y cambios de estado completados; trazabilidad común queda para Sprint 5. | En curso | Implementación incremental prevista. |
| C1, C2, C3 y C5 | Gestión de posventa | Django, BD, evidencias y QR | Sprints 5 y 6 | Millaray y Alexssander | Actividad futura según el orden del Product Backlog. | No iniciado | No corresponde a retraso; inicia en Sprint 5. |
| C1, C2 y C5 | Integración con SAP Business One | FastAPI, HANA, Service Layer y simulador | Sprints 3 y 4 | Alexssander y Matías | Lectura segura completada en Sprint 3; escritura controlada se ejecutará en Sprint 4. | En curso | Se usa simulador cuando SAP no está disponible. |
| C1, C4 y C5 | Pruebas y control de calidad | Casos, automatización y matriz de trazabilidad | Durante los sprints | Todo el equipo | Pruebas ejecutadas por incremento; validación global continúa hasta Sprint 6. | En curso | Pruebas contra SAP se coordinan fuera de mantenciones. |
| C1, C4 y C5 | Integración final y corrección | Repositorio y registro de incidencias | 1 semana | Todo el equipo | Programada para el Sprint 6 después de integrar los módulos. | No iniciado | No corresponde a retraso. |
| C1, C4 y C5 | Evidencias sanitizadas | Capturas, videos y documentos | Durante el proyecto | Todo el equipo | Se generan evidencias por sprint; la consolidación final queda para el cierre. | En curso | Revisión continua para proteger información confidencial. |
| C1 y C4 | Demostración y presentación final | Presentación y ambiente controlado | Fase 3 | Todo el equipo | Programada después de la validación e integración final. | No iniciado | No corresponde a retraso. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El avance fue facilitado por la definición temprana de los seis módulos, el Product Backlog con dependencias y criterios de aceptación, la distribución de tareas según las fortalezas del equipo, el uso de un repositorio privado y la documentación técnica elaborada antes de los sprints. También ayudaron la reutilización de componentes transversales, los datos ficticios y el servicio simulado para continuar cuando SAP Business One no estuvo disponible. Las principales dificultades fueron la disponibilidad limitada del ambiente SAP, sus ventanas de mantención, la necesidad de respetar el licenciamiento y la coordinación del equipo. Estas situaciones se abordaron con simuladores equivalentes, variables de entorno, pruebas programadas fuera de las mantenciones, reserva de capacidad por sprint y seguimiento frecuente. Las medidas permitieron cumplir los tres primeros sprints en las fechas definidas.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades ni se modificaron el objetivo, los seis módulos, las fechas de los sprints o la distribución general del trabajo. Solo se realizaron refinamientos menores propios de Scrum: incorporar la identidad visual de cada empresa en las interfaces, utilizar el servicio simulado cuando SAP no estuvo disponible y programar las validaciones contra el ERP fuera de sus ventanas de mantención. La gestión comercial y la integración con SAP se mantienen divididas entre los Sprints 3 y 4, tal como fue planificado por sus dependencias técnicas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades retrasadas al cierre del Sprint 3. Las tareas todavía no iniciadas corresponden a trabajo futuro de la planificación: creación y envío de órdenes de venta mediante Service Layer en el Sprint 4; gestión de posventa y trazabilidad transversal en el Sprint 5; cierre de posventa, regresión e integración final en el Sprint 6; y preparación de la demostración final en la Fase 3. El incremento del Sprint 3 se completó conforme a lo planificado. Como tarea administrativa inmediata, sus resultados y evidencias deben mantenerse sincronizados entre el expediente, la Carta Gantt y la matriz de trazabilidad.