## Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Nombre del proyecto |  |  |  | Responsable del registro |  |  | Fecha |  | Versión | N.° de registros
Plataforma Integrada con SAP Business One — Grupo Gómez Hermanos |  |  |  | Equipo del Proyecto APT |  |  | 2026-09-23 |  | v1.0 | 15
Puntaje = probabilidad × impacto (Baja/Bajo = 1, Media/Medio = 2, Alta/Alto = 3). Nivel: Crítico 9 · Alto 6 · Moderado 3 a 4 · Bajo 1 a 2. El puntaje y el nivel se calculan solos al cambiar la probabilidad o el impacto.
ID | Categoría | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Puntaje | Nivel | Estrategia | Respuesta / acciones preventivas | Plan de contingencia | Responsable | Disparador / señal de alerta | Estado | Fecha de identificación | Última revisión
R-01 | Alcance | Aumento no controlado del alcance | Cada proceso revisado abre necesidades adicionales y la organización solicita nuevas funciones durante el desarrollo. | Módulos incompletos al cierre del semestre y pérdida de calidad en las funciones comprometidas. | Alta | Alto | 9 | Crítico | Mitigar | Mantener el producto mínimo viable de seis módulos. Todo cambio relevante se registra y evalúa según la gestión de cambios de la Carta de Constitución. Las funciones nuevas se agregan al Product Backlog como mejoras futuras. | Si al cierre de un sprint el avance es menor al 70 % de lo comprometido, se reprioriza el backlog y se posterga la función de menor valor. | Product Owner (rotativo) | Historias nuevas agregadas a un sprint en curso o velocidad inferior a la planificada durante dos sprints. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-02 | Integración | Falta de acceso al ambiente real de SAP Business One | El ambiente productivo es crítico para la operación y el acceso para pruebas depende de la disponibilidad de TI. | La integración no puede validarse contra el ERP real y se retrasan las pruebas de los módulos comercial y de solicitudes. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Desarrollar y probar con servicios simulados que reproducen las respuestas de la API de lectura y del Service Layer, con datos ficticios. Dejar los casos de prueba escritos para repetirlos contra el ambiente real. | Presentar la demostración final con servicios simulados, acompañada del registro de pruebas y de la especificación de integración. | Alexssander López | Semana 10 sin acceso confirmado a un ambiente de prueba del ERP. | Abierto | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-03 | Licenciamiento | Uso de la integración sin la autorización de acceso indirecto requerida | Las operaciones realizadas en el ERP a través de una aplicación externa pueden requerir autorizaciones específicas según el contrato con SAP. | Incumplimiento contractual con el proveedor del ERP e imposibilidad de llevar la solución a producción. | Media | Alto | 6 | Alto | Evitar | La plataforma no busca reemplazar ni eludir el licenciamiento. La organización confirmará con su partner autorizado el tipo, cantidad y costo de las autorizaciones antes de cualquier puesta en producción. En el semestre se opera solo en ambiente académico controlado. | Suspender la puesta en producción hasta contar con la validación contractual; la entrega académica no se ve afectada. | Matías Orellana | Uso de la integración fuera del ambiente de demostración sin validación escrita del partner. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-04 | Rendimiento | La API de lectura agrega carga al ERP en lugar de reducirla | Consultas sin filtros, sin paginación o ejecutadas con alta frecuencia sobre SAP HANA. | El ERP se vuelve más lento en las horas de mayor actividad, contrario al objetivo del proyecto. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Limitar las consultas a los campos necesarios, paginar los listados, aplicar tiempos límite de espera y reintentos acotados, y programar las tareas pesadas fuera del horario de mayor uso. | Desactivar la consulta afectada y volver temporalmente al procedimiento anterior mientras se optimiza. | Alexssander López | Tiempo de respuesta de una consulta superior al comprometido en los requerimientos no funcionales. | Abierto | 2026-08-21 | 2026-09-23
R-05 | Requerimientos | Cambios en los requerimientos | Procesos no documentados que dependen de cómo los ejecuta cada persona y validaciones tardías de los usuarios. | Retrabajo, historias que deben rehacerse y desfase respecto de la carta Gantt. | Alta | Medio | 6 | Alto | Mitigar | Modelar los flujos actuales y validarlos con quienes los ejecutan antes de redactar las historias. Refinar el Product Backlog en cada sprint con criterios de aceptación explícitos. | Congelar el alcance del sprint en curso y aplicar el cambio en el siguiente, previa evaluación de impacto. | Product Owner (rotativo) | Una misma historia modificada más de una vez después de aprobada. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-06 | Requerimientos | Procesos de la organización sin documentación formal | Varios procedimientos se transmiten de forma verbal y existen versiones distintas según el área. | Requerimientos incompletos o contradictorios y reglas de negocio mal implementadas. | Alta | Medio | 6 | Alto | Mitigar | Levantar cada proceso con al menos dos usuarios del área, documentar las diferencias y resolverlas con la jefatura antes de programar. | Registrar la regla en disputa como supuesto y validarla en la revisión del sprint con el usuario clave. | Millaray Espósito | Diferencias entre las respuestas de dos usuarios sobre un mismo paso del proceso. | Mitigado | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-07 | Equipo | Disponibilidad limitada de los integrantes | Los tres integrantes compatibilizan el proyecto con trabajo y otras asignaturas. | Tareas atrasadas y dependencia de una sola persona para componentes críticos. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Planificar la capacidad real de cada sprint, mantener una reunión semanal de seguimiento y registrar los avances en el repositorio para que cualquier integrante pueda retomar una tarea. | Redistribuir las tareas del integrante afectado y reducir el alcance del sprint. | Scrum Master (rotativo) | Tareas sin avance durante una semana o impedimentos repetidos en las reuniones de seguimiento. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-08 | Seguridad | Exposición de información confidencial de la organización | Evidencias, capturas o repositorio con datos reales, credenciales o direcciones internas. | Riesgo para la seguridad de la empresa y quiebre del acuerdo de confidencialidad. | Media | Alto | 6 | Alto | Evitar | Repositorio privado, credenciales fuera del código, datos ficticios en pruebas y demostraciones, y revisión de cada evidencia antes de entregarla. | Retirar de inmediato el material expuesto, rotar las credenciales afectadas e informar a TI. | Matías Orellana | Evidencia con nombres de clientes, rutas, direcciones o parámetros de conexión. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-09 | Datos | Inconsistencia entre la plataforma y el ERP | Envío fallido o duplicado de un documento, o error del ERP no controlado por la plataforma. | Documentos duplicados en SAP o solicitudes aprobadas que nunca llegaron al ERP. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Guardar el documento exacto enviado al ERP para reintentar sin reconstruirlo, registrar el identificador devuelto por cada línea y manejar un estado explícito de error del ERP. | Revisión manual de las solicitudes en estado de error y conciliación con el documento del ERP. | Alexssander López | Solicitud aprobada sin número de documento del ERP después del envío. | Abierto | 2026-09-04 | 2026-09-23
R-10 | Integración | Integración tardía de los módulos | Módulos desarrollados en paralelo sin integrarse hasta el final del semestre. | Errores descubiertos al cierre, sin tiempo para corregirlos. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Integrar y probar en cada sprint. La Definition of Done exige que la historia esté integrada al producto. | Usar la semana de integración final reservada en la carta Gantt, sin incorporar nuevas funciones. | Alexssander López | Historias terminadas que no se han integrado a la rama principal al cierre del sprint. | Abierto | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-11 | Calidad | Pruebas insuficientes | Presión de plazos que desplaza las pruebas al final del desarrollo. | Incidencias críticas en la demostración e incumplimiento de los criterios de aceptación. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Escribir los casos de prueba junto con cada historia y ejecutarlos antes de darla por terminada. Priorizar las pruebas de los módulos críticos: autorizaciones, permisos e integración. | Reducir la cobertura de los módulos secundarios y documentar las pruebas pendientes. | Millaray Espósito | Historias marcadas como terminadas sin casos de prueba asociados. | Abierto | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-12 | Adopción | Los usuarios continúan usando correo y planillas | La plataforma resulta más lenta o menos clara que el método actual. | La solución existe pero no resuelve el problema y la información vuelve a dispersarse. | Media | Alto | 6 | Alto | Mitigar | Diseñar las pantallas a partir de los flujos reales, validar los prototipos con usuarios clave y medir el tiempo de cada tarea frente al procedimiento actual. | Ajustar la interfaz del flujo afectado en el sprint siguiente según la retroalimentación. | Millaray Espósito | Usuarios clave que no logran completar un flujo sin ayuda durante la validación. | Abierto | 2026-08-21 | 2026-09-23
R-13 | Tecnología | Dependencia de componentes externos | Servicios de almacenamiento, librerías o tareas programadas que fallan o cambian. | Funciones como la carga de evidencias o las consultas programadas dejan de operar. | Media | Medio | 4 | Moderado | Mitigar | Incorporar manejo de errores, registrar las fallas y mantener alternativas locales para el ambiente de demostración. | Cambiar al almacenamiento local o ejecutar la tarea manualmente mientras se restablece el servicio. | Alexssander López | Errores repetidos en el registro de un componente externo. | Abierto | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-14 | Organización | Disponibilidad limitada de la contraparte de GGH | Las jefaturas y usuarios clave tienen alta carga operativa. | Validaciones postergadas y decisiones de negocio sin respuesta. | Media | Medio | 4 | Moderado | Mitigar | Agendar las validaciones con anticipación, presentar resúmenes breves y concentrar las consultas en la revisión de cada sprint. | Avanzar con el supuesto documentado y validarlo en la siguiente instancia disponible. | Product Owner (rotativo) | Validaciones pendientes por más de una semana. | En seguimiento | 2026-08-14 | 2026-09-23
R-15 | Metodología | Pérdida de continuidad por la rotación de roles Scrum | Los roles de Product Owner y Scrum Master rotan entre sprints. | Decisiones o prioridades que se pierden entre un responsable y el siguiente. | Baja | Medio | 2 | Bajo | Mitigar | Registrar en la planificación de cada sprint quién asume cada rol y traspasar el estado del backlog en la retrospectiva. | El Scrum Master saliente acompaña la planificación del sprint siguiente. | Scrum Master (rotativo) | Prioridades contradictorias entre dos sprints consecutivos. | Abierto | 2026-09-04 | 2026-09-23
Note on B5: Millaray Esposito: Fuente: Instrucciones para Claude en Excel - Registro de Riesgos.md, archivo cargado el 23/09/2026. Contenido transcrito del archivo.

## Restricciones
REGISTRO DE RESTRICCIONES
Nombre del proyecto |  |  | Responsable del registro |  | Fecha | Versión | N.° de registros
Plataforma Integrada con SAP Business One — Grupo Gómez Hermanos |  |  | Equipo del Proyecto APT |  | 2026-09-23 | v1.0 | 13
Restricción: condición impuesta que el proyecto no puede modificar y dentro de la cual debe ejecutarse. Los riesgos relacionados remiten a los identificadores de la hoja Riesgos.
ID | Tipo | Restricción | Origen | Impacto en el proyecto | Forma de gestión | Responsable | Riesgos relacionados | Estado
X-01 | Tiempo | El proyecto debe ejecutarse dentro de las 18 semanas del periodo académico, entre el 14/08/2026 y el 07/12/2026. | Calendario académico de la asignatura Capstone | El alcance debe ajustarse al plazo; no hay extensión posible. | Carta Gantt con fases y semanas, producto mínimo viable acotado y control semanal del avance. | Scrum Master (rotativo) | R-01, R-07 | Vigente
X-02 | Recursos | El equipo está compuesto por tres estudiantes. | Conformación del grupo | La capacidad por sprint es limitada y cada integrante cubre más de un rol. | Distribución de responsabilidades por fortaleza, roles Scrum rotativos y trabajo en paralelo. | Equipo del proyecto | R-07, R-15 | Vigente
X-03 | Alcance | La cantidad de funcionalidades debe mantenerse dentro del producto mínimo viable de seis módulos. | Carta de Constitución | Las funciones adicionales no pueden incorporarse sin evaluar su impacto. | Gestión de cambios formal y registro de mejoras futuras en el Product Backlog. | Product Owner (rotativo) | R-01 | Vigente
X-04 | Contractual | La solución debe respetar el contrato y el licenciamiento vigente de SAP Business One, incluidas las autorizaciones de acceso indirecto. | Contrato de la organización con SAP y su partner | La plataforma no puede usarse para eludir licencias; su paso a producción depende de la validación contractual. | Validación con el partner autorizado antes de producción. Operación académica solo en ambiente controlado. | Representante GGH | R-03 | Por validar
X-05 | Técnica | Toda escritura en el ERP debe realizarse a través de SAP Business One Service Layer. | Soporte oficial del fabricante | No se permite escribir directamente en la base de datos del ERP. | Arquitectura con ruta de escritura exclusiva por Service Layer, sujeta a las validaciones de SAP. | Alexssander López | R-09 | Vigente
X-06 | Técnica | Las consultas a SAP HANA deben ser de solo lectura. | Integridad del ERP y política de TI | La API propia no puede modificar datos del ERP. | Usuario de base de datos con permisos de lectura y API de integración sin operaciones de escritura. | Alexssander López | R-04 | Vigente
X-07 | Infraestructura | Los servicios y tareas programadas se ejecutan sobre la infraestructura existente de la organización, en servidores Windows Server 2016. | Infraestructura disponible en GGH | Las herramientas y dependencias deben ser compatibles con ese sistema operativo. | Validar la compatibilidad de cada componente y documentar la instalación de los servicios programados. | Alexssander López | R-13 | Vigente
X-08 | Red | Ningún componente de la plataforma se publica en Internet. | Política de seguridad de la organización | La solución opera solo dentro de la red corporativa. | Despliegue interno y demostraciones en ambiente controlado. | Jefatura de TI | R-08 | Vigente
X-09 | Acceso | El acceso al ambiente real de SAP Business One puede ser limitado. | Criticidad del ERP en la operación | La integración puede no validarse contra el sistema productivo durante el semestre. | Servicios simulados, datos ficticios y casos de prueba listos para repetir contra el ambiente real. | Alexssander López | R-02 | Vigente
X-10 | Confidencialidad | El repositorio y el código fuente son confidenciales. | Acuerdo con la organización | No se entrega copia del sistema ni acceso a sus carpetas en las evaluaciones. | Repositorio privado y demostraciones realizadas directamente por el equipo. | Matías Orellana | R-08 | Vigente
X-11 | Seguridad | No se deben exponer credenciales, direcciones internas ni datos empresariales. | Acuerdo con la organización | Toda evidencia debe revisarse antes de su entrega. | Evidencias sanitizadas y credenciales almacenadas fuera del código. | Equipo del proyecto | R-08 | Vigente
X-12 | Evidencias | Las evidencias académicas deben utilizar datos ficticios y estar sanitizadas. | Carta de Constitución y pauta de la asignatura | Las capturas y videos no pueden mostrar información real de clientes ni de la operación. | Base de datos de demostración con datos ficticios y revisión previa de cada evidencia. | Millaray Espósito | R-08 | Vigente
X-13 | Tecnológica | Las herramientas de desarrollo deben ser de acceso libre o contar con versión gratuita. | Presupuesto del proyecto académico | No se adquieren licencias adicionales para desarrollar ni probar. | Uso de Python, Django, PostgreSQL, FastAPI, Git y GitHub. | Equipo del proyecto | — | Vigente
Note on B5: Millaray Esposito: Fuente: Instrucciones para Claude en Excel - Registro de Riesgos.md, archivo cargado el 23/09/2026. Contenido transcrito del archivo.

## Decisiones
REGISTRO DE DECISIONES
Nombre del proyecto |  |  |  | Responsable del registro |  | Fecha | Versión | N.° de registros
Plataforma Integrada con SAP Business One — Grupo Gómez Hermanos |  |  |  | Equipo del Proyecto APT |  | 2026-09-23 | v1.0 | 12
Cada decisión relevante registra las alternativas evaluadas y su justificación, según la gestión de cambios de la Carta de Constitución. «Relacionado con» remite a riesgos (R) y restricciones (X).
ID | Fecha | Tema | Decisión adoptada | Alternativas evaluadas | Justificación | Impacto en el proyecto | Responsable | Aprobó | Relacionado con | Estado
D-01 | 2026-08-14 | Naturaleza de la solución | La plataforma funcionará como una capa interna de gestión e integración, sin reemplazar a SAP Business One. | Reemplazar procesos completos del ERP · Desarrollar un sistema independiente | El ERP es la fuente oficial de la información comercial, logística y contable. Una capa interna resuelve los procesos previos sin duplicar datos ni comprometer la integridad del sistema. | Delimita qué construye el equipo y qué permanece en el ERP. | Equipo del proyecto | Representante GGH | X-04, X-05 | Aprobada
D-02 | 2026-09-11 | Justificación del proyecto | El problema se plantea desde la capacidad del ERP y los procesos manuales, no desde el ahorro de licencias. | Justificar el proyecto por la reducción del número de licencias de SAP | Una aplicación externa no puede usarse para eludir el licenciamiento: las operaciones que llegan al ERP requieren las autorizaciones de acceso indirecto que correspondan. El argumento legítimo es la carga que generan los usuarios simultáneos y la dispersión de los procesos. | Se actualizaron la Carta de Constitución, el informe de definición y la presentación. | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | R-03, X-04 | Implementada
D-03 | 2026-08-21 | Arquitectura de integración | Separar la lectura de la escritura: consultas por una API propia en FastAPI sobre SAP HANA, en solo lectura, y escrituras exclusivamente por Service Layer. | Resolver todo por Service Layer · Escribir directamente en la base de datos del ERP | La consulta directa en solo lectura ofrece mejor rendimiento y permite construir reportes. La escritura por Service Layer es el único canal soportado y aplica todas las validaciones de SAP. | Define dos rutas de integración y sus mecanismos de seguridad. | Alexssander López | Jefatura de TI | R-04, X-05, X-06 | Aprobada
D-04 | 2026-08-21 | Tecnologías de desarrollo | Desarrollar con Python y Django, PostgreSQL como base de datos principal y SQLite para el ambiente académico de demostración. | Laravel · Spring Boot · .NET | Django ya es dominado por el equipo, trae autenticación y permisos incorporados y es de acceso libre. Evita destinar semanas del semestre a aprender otra herramienta. | Todo el desarrollo se construye sobre este stack. | Matías Orellana | Equipo del proyecto | X-01, X-13 | Implementada
D-05 | 2026-08-28 | Alcance del producto | Acotar el producto mínimo viable a seis módulos e incorporar Posventa dentro de ellos. | Incluir mesa de ayuda y otros procesos secundarios · Dejar Posventa fuera | Posventa reutiliza componentes ya comprometidos: usuarios, permisos, autorizaciones, notificaciones y trazabilidad. Los procesos secundarios quedan como mejoras futuras. | Fija el contenido del Product Backlog priorizado. | Equipo del proyecto | Representante GGH | R-01, X-03 | Aprobada
D-06 | 2026-08-14 | Metodología | Aplicar Scrum con sus tres roles: Product Owner, Scrum Master y Developers. Los roles de Product Owner y Scrum Master rotan entre sprints y los tres integrantes actúan siempre como Developers. | Roles fijos · Metodología en cascada | La rotación permite que los tres integrantes demuestren la aplicación de cada rol, y que todos sean Developers asegura que nadie quede fuera del desarrollo. Los sprints cortos permiten revisar y corregir con frecuencia. | La planificación de cada sprint y la documentación registran quién asume cada rol. | Equipo del proyecto | Docente de la asignatura | R-15, X-02 | Implementada
D-07 | 2026-08-28 | Datos maestros | No replicar los datos maestros del ERP en la base propia; guardar solo sus identificadores y consultar el resto en línea. | Copiar productos y clientes a PostgreSQL con sincronización periódica | Replicar genera duplicidad y obliga a sincronizar. Mantener una sola fuente de verdad evita inconsistencias. | Las tablas propias guardan identificadores del ERP como referencia. | Alexssander López | Equipo del proyecto | R-09 | Implementada
D-08 | 2026-09-04 | Envío de documentos al ERP | Guardar el documento exacto que se enviará al ERP y el identificador devuelto por cada línea. | Reconstruir el documento en cada intento de envío | Permite reintentar sin diferencias entre lo autorizado y lo enviado, y evita duplicar líneas ya creadas si un envío falla a la mitad. | Se agregan campos de documento, identificador y mensaje de error en las solicitudes. | Alexssander López | Equipo del proyecto | R-09 | Implementada
D-09 | 2026-08-21 | Seguridad de la API | Autenticar cada petición a la API de integración mediante firma. | Clave fija compartida · Sin autenticación dentro de la red interna | La firma impide que otro sistema de la red consuma la API y hace verificable el origen de cada consulta. | Toda consulta de lectura pasa por la verificación de firma. | Matías Orellana | Jefatura de TI | R-08, X-08 | Implementada
D-10 | 2026-08-28 | Trazabilidad de usuarios | Desactivar a los usuarios en lugar de eliminarlos, con relaciones protegidas contra borrado. | Eliminación física de usuarios | Ningún historial puede perder a su responsable: la base de datos rechaza el borrado de un usuario con procesos asociados. | Se agrega un estado de activación en los usuarios. | Alexssander López | Equipo del proyecto | R-08 | Implementada
D-11 | 2026-08-14 | Ambiente de demostración | Realizar las pruebas y demostraciones con datos ficticios y servicios simulados. | Demostrar sobre el ambiente productivo con datos reales | Protege la información de la organización y permite demostrar el producto aunque no exista acceso al ERP real. | Se prepara una base de datos de demostración y un simulador de respuestas. | Millaray Espósito | Representante GGH | R-02, X-09, X-12 | Aprobada
D-12 | 2026-08-21 | Documentación de la arquitectura | Representar la arquitectura con el modelo 4+1: vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y escenarios. | Un único diagrama general | El modelo 4+1 permite explicar la solución a interesados con necesidades distintas: negocio, desarrollo e infraestructura. | Define la estructura del documento de arquitectura. | Matías Orellana | Docente de la asignatura | — | Aprobada
Note on B5: Millaray Esposito: Fuente: Instrucciones para Claude en Excel - Registro de Riesgos.md, archivo cargado el 23/09/2026. Contenido transcrito del archivo.

## Matriz de calor
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Cantidad de riesgos según su combinación de probabilidad e impacto, e identificadores de cada celda. Se actualiza sola a partir de la hoja Riesgos.
|  | IMPACTO — N.º DE RIESGOS |  |  |  | IMPACTO — RIESGOS EN CADA CELDA
| Probabilidad | Bajo | Medio | Alto | Total | Bajo | Medio | Alto
PROBABILIDAD | Alta | 0 | 2 | 1 | 3 | — | R-05, R-06 | R-01
| Media | 0 | 2 | 9 | 11 | — | R-13, R-14 | R-02, R-03, R-04, R-07, R-08, R-09, R-10, R-11, R-12
| Baja | 0 | 1 | 0 | 1 | — | R-15 | —
| Total | 0 | 5 | 10 | 15
| Leyenda | Crítico · 9 | Alto · 6 | Moderado · 3 a 4 | Bajo · 1 a 2 | Color según puntaje = probabilidad × impacto (Baja/Bajo = 1, Media/Medio = 2, Alta/Alto = 3).
RESUMEN POR NIVEL
| Nivel | Cantidad | % del total | Distribución
| Crítico | 1 | 6.667% | 0.066667
| Alto | 11 | 73.33% | 0.73333
| Moderado | 2 | 13.33% | 0.13333
| Bajo | 1 | 6.667% | 0.066667
| Total | 15 | 100%