## Product Backlog
Product Backlog
Vista priorizada de las historias de usuario. Complete las historias y luego ordene esta hoja mediante la columna Orden.
Orden | ID HU | Épica | Funcionalidad | Título | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Estimación SP | Dependencias | Estado | Sprint | Responsable
1 | HU-001 | EP-01 | Acceso seguro | Autenticarse en la plataforma | Como usuario habilitado, quiero iniciar sesión de forma segura y mantener una sesión controlada, para acceder únicamente a las funciones autorizadas | 1. Con credenciales válidas, el usuario activo ingresa a la plataforma. 2. Las credenciales inválidas o de un usuario desactivado impiden el acceso y muestran un mensaje claro. 3. La contraseña se almacena mediante hash, la sesión expira por inactividad y los intentos fallidos quedan auditados. | Alta | 5 | Ninguna | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander
2 | HU-002 | EP-01 | Administración de usuarios | Administrar usuarios y perfiles | Como administrador, quiero crear, editar, desactivar y reactivar usuarios asignándoles área, cargo y rol, para mantener los accesos alineados con las responsabilidades de cada trabajador | 1. El administrador crea y edita usuarios con área, cargo y rol obligatorios. 2. Un usuario se desactiva o reactiva sin eliminar su historial. 3. Solo el administrador puede ejecutar estas operaciones y un usuario desactivado no puede iniciar sesión. | Alta | 8 | HU-001 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander
3 | HU-003 | EP-01 | Permisos y autorizadores | Configurar permisos y grupos de autorización | Como administrador, quiero definir permisos por rol, área y cargo, además de grupos autorizadores por tipo de solicitud, para controlar qué funciones, datos y decisiones corresponden a cada usuario | 1. Los permisos efectivos suman los permisos directos, del área y del cargo. 2. Cada operación valida los permisos en el servidor. 3. Es posible crear y modificar grupos por tipo de solicitud, siempre con al menos un integrante activo. 4. Solo el administrador gestiona permisos y grupos. | Alta | 8 | HU-002 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander
4 | HU-004 | EP-01 | Contexto de empresa y vendedor | Configurar empresas, vendedores y comisiones | Como administrador, quiero asociar SlpCode y escala de comisión por empresa a vendedores y asistentes, para asegurar que cada operación use la empresa y el vendedor correctos | 1. Cada SlpCode queda asociado a Marsella o Asland y a los usuarios autorizados. 2. Se asigna una escala de comisión o se usa la escala predeterminada. 3. El selector de empresa solo aparece a usuarios con códigos en ambas empresas. 4. Al cambiar la empresa activa, consultas, documentos, solicitudes y casos usan ese contexto y su color identificador. | Alta | 8 | HU-002, HU-003 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander
5 | HU-005 | EP-02 | Solicitud de códigos | Crear y enviar solicitudes de código | Como vendedor autorizado, quiero crear solicitudes de creación, activación o modificación de artículos con sus respaldos, para enviar información completa al grupo autorizador correspondiente | 1. La solicitud se crea en estado Pendiente y queda asociada al usuario y empresa activa. 2. Permite incluir uno o más productos según el tipo de solicitud. 3. Exige el respaldo de cotización y, para creaciones, un documento y una imagen por producto en los formatos permitidos. 4. Al enviarla, ingresa a la bandeja del grupo autorizador correcto. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías
6 | HU-006 | EP-02 | Resolución de solicitudes | Aprobar o rechazar solicitudes | Como autorizador, quiero tomar una solicitud de la bandeja y aprobarla o rechazarla, para resolverla con un responsable y una decisión trazable | 1. Solo el grupo autorizador del tipo de solicitud puede verla y resolverla. 2. Quien toma la solicitud queda registrado como responsable. 3. El rechazo exige un motivo visible para el solicitante. 4. La solicitud aprobada no admite edición y conserva usuario, fecha, hora y comentario de la resolución. | Alta | 5 | HU-005 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías
7 | HU-007 | EP-02 | Seguimiento de solicitudes | Corregir, reenviar y consultar solicitudes | Como vendedor solicitante, quiero corregir y reenviar solicitudes rechazadas, además de consultar y filtrar su seguimiento, para resolver observaciones y conocer el estado de cada gestión | 1. Solo el creador puede corregir y reenviar una solicitud rechazada. 2. El reenvío vuelve a estado Pendiente y a la bandeja del grupo autorizador. 3. El usuario consulta estado, responsable, fecha y comentario. 4. Los filtros por estado, fecha, área y responsable devuelven resultados acordes con sus permisos. | Alta | 8 | HU-006 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías
8 | HU-012 | EP-04 | Avisos a autorizadores | Notificar pendientes y recordatorios | Como autorizador, quiero recibir avisos de los procesos pendientes y recordatorios cuando superen una hora, para atender oportunamente las decisiones que me corresponden | 1. Al enviar un proceso, se notifica únicamente a los destinatarios autorizados. 2. La notificación identifica categoría, emisor, nivel y enlace al proceso. 3. Después de una hora pendiente se genera un recordatorio automático. 4. El usuario no puede ver notificaciones ajenas. | Alta | 5 | HU-005, HU-006 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías
9 | HU-015 | EP-05 | Lectura desde SAP | Consultar SAP mediante una API segura | Como usuario autorizado de la plataforma, quiero obtener productos, clientes, stock y datos permitidos mediante la API de lectura, para trabajar desde la web sin modificar directamente la información oficial del ERP | 1. La API consulta SAP HANA exclusivamente con un usuario de solo lectura y responde JSON. 2. Cada petición exige una firma válida; una firma inválida se rechaza. 3. Las credenciales se mantienen fuera del código. 4. Los listados se paginan, aplican tiempo límite y reintentos acotados, y las consultas normales responden en menos de 3 segundos. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Alexssander y Matías
10 | HU-008 | EP-03 | Consultas comerciales | Consultar productos, stock y clientes | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero consultar productos, stock, clientes, crédito y bloqueo en la empresa activa, para tomar decisiones comerciales con información vigente del ERP | 1. Las consultas muestran datos vigentes del ERP para la empresa activa. 2. El vendedor ve sus clientes y el asistente los de los vendedores asignados. 3. Stock, precios, crédito y bloqueo son de solo lectura y no se duplican como maestros locales. 4. Un cliente bloqueado queda identificado antes de solicitar una orden de venta. | Alta | 8 | HU-004, HU-015 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Alexssander y Millaray
11 | HU-009 | EP-03 | Cotizaciones | Crear y administrar cotizaciones | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero crear cotizaciones con varias líneas y el vendedor correspondiente, para presentar una oferta comercial consistente con la empresa activa | 1. La cotización exige un cliente y al menos una línea de producto. 2. El vendedor usa su SlpCode; el asistente elige solo entre los vendedores asignados en la empresa activa. 3. Se registra tanto al creador como al vendedor del documento. 4. La comisión se calcula con la escala del vendedor o con la predeterminada si no tiene una asignada. | Alta | 8 | HU-004, HU-008 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Millaray y Alexssander
12 | HU-013 | EP-04 | Avisos al solicitante | Informar cambios de estado al solicitante | Como participante de un proceso, quiero recibir y administrar notificaciones de aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado, para saber cuándo debo actuar y acceder directamente al proceso | 1. Cada cambio relevante genera una notificación al participante correspondiente. 2. Las campanas diferencian avisos generales y autorizaciones de órdenes de venta. 3. La página de notificaciones permite abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar una o todas. 4. Se registra la fecha de lectura y cada enlace abre el proceso de origen. | Alta | 5 | HU-006, HU-012 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Millaray y Matías
13 | HU-010 | EP-03 | Conversión comercial | Emitir la cotización y solicitar la orden de venta | Como vendedor, quiero descargar la cotización y convertir una cotización aceptada en solicitud de orden de venta, para continuar el proceso comercial sin volver a ingresar sus datos | 1. La cotización puede generarse en un formato imprimible o descargable. 2. Solo una cotización abierta y aceptada puede convertirse. 3. La solicitud hereda cliente, líneas y condiciones, y conserva el vínculo con la cotización. 4. Se impide continuar si el cliente está bloqueado. | Alta | 5 | HU-009 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Millaray y Alexssander
14 | HU-016 | EP-05 | Escritura controlada en SAP | Crear documentos mediante Service Layer | Como usuario autorizado, quiero enviar al ERP solo operaciones previamente validadas mediante Service Layer, para mantener la integridad y las reglas oficiales de SAP Business One | 1. Ninguna escritura se ejecuta directamente sobre SAP HANA. 2. Solo se envían documentos con autorización registrada cuando corresponda. 3. Service Layer aplica sus validaciones y devuelve el resultado de la operación. 4. La plataforma conserva el documento exactamente como fue autorizado y respeta las autorizaciones de acceso y licenciamiento vigentes. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías
15 | HU-011 | EP-03 | Órdenes de venta | Autorizar, enviar y seguir órdenes de venta | Como autorizador comercial, quiero aprobar las solicitudes que correspondan y enviar la orden de venta al ERP, para crear únicamente documentos validados y mantener su trazabilidad | 1. Las órdenes que superan los límites definidos requieren autorización previa. 2. Solo un rol autorizado puede aprobar el envío. 3. El ERP recibe exactamente el documento autorizado y devuelve un resultado e identificador. 4. El usuario consulta el estado, vínculo y trazabilidad del documento enviado. | Alta | 8 | HU-010, HU-016, HU-017 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías
16 | HU-017 | EP-05 | Control de integraciones | Registrar y reintentar operaciones fallidas | Como responsable de operación, quiero consultar el resultado de cada envío y reintentar los fallidos de forma segura, para resolver errores sin duplicar documentos ni líneas en el ERP | 1. Cada envío registra documento, resultado, identificador y mensaje de error. 2. Los mensajes indican claramente qué ocurrió. 3. Un reintento reutiliza el documento autorizado y evita duplicar líneas o resultados ya creados. 4. Ante error, la operación queda completa o no se registra parcialmente. | Alta | 8 | HU-016 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías
17 | HU-018 | EP-06 | Registro de casos | Registrar un caso de posventa | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero registrar un caso de posventa con cliente, productos, respaldo y evidencias, para iniciar formalmente su evaluación y seguimiento | 1. Permite devolución, cambio, servicio técnico, producto faltante, desistimiento y nota de crédito. 2. Registra cliente, vendedor, empresa, productos y guía de despacho o factura de reserva. 3. Exige evidencias autorizadas salvo las excepciones de factura de reserva. 4. Solo los participantes autorizados pueden consultar las evidencias del caso. | Alta | 8 | HU-003, HU-004, HU-015 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Alexssander
18 | HU-019 | EP-06 | Evaluación y autorización | Evaluar, resolver y emitir comprobante QR | Como autorizador de posventa, quiero evaluar las condiciones, aprobar o rechazar el caso y liberar su comprobante QR, para respaldar la decisión y continuar el flujo con el cliente | 1. Se evalúan producto, accesorios, manual y embalaje con los valores definidos, salvo la excepción aplicable. 2. El rechazo exige motivo y permite al creador corregir y reenviar a Pendiente. 3. Solo el autorizador de posventa aprueba y libera el comprobante QR. 4. El comprobante contiene los datos del caso; el solicitante puede descargarlo y marcarlo como enviado al cliente. | Alta | 8 | HU-018, HU-012, HU-013 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Matías
19 | HU-014 | EP-04 | Trazabilidad transversal | Consultar la trazabilidad de los procesos | Como usuario participante o jefatura autorizada, quiero consultar el estado y el historial de cada proceso, para conocer quién realizó cada acción, cuándo y con qué resultado | 1. Cada cambio registra estado, usuario, fecha, hora y comentario. 2. La consulta muestra el estado actual, responsable y secuencia histórica. 3. Las respuestas resueltas no pueden editarse. 4. El usuario ve solo procesos propios, asignados o permitidos por su rol. | Alta | 8 | HU-006, HU-011, HU-019 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Matías
20 | HU-020 | EP-06 | Seguimiento y cierre | Gestionar el avance y cierre de posventa | Como autorizador de posventa, quiero actualizar el caso por sus estados y registrar su resolución final, para mantener el seguimiento hasta un cierre controlado | 1. El flujo con guía contempla Pendiente, Autorizado, QR enviado, Recepcionado y la ruta de stock o proveedor hasta cierre. 2. El caso con factura de reserva sigue la ruta sin QR ni recepción. 3. Cada cambio notifica al vendedor y autorizador y admite observaciones visibles. 4. Solo el autorizador cierra el caso; un caso cerrado no acepta nuevos cambios. | Alta | 8 | HU-019, HU-014 | Propuesto | Sprint 6 · 1 sem. | Millaray y Alexssander

## Historias de usuario
Historias de usuario
Registre una historia por fila. La frase completa se construye automáticamente con Como, Quiero y Para.
ID HU | ID Épica | Funcionalidad | Título | Como | Quiero | Para | Historia completa | Criterios de aceptación | Prioridad | Estimación SP | Dependencias | Estado | Sprint | Responsable | Observaciones
HU-001 | EP-01 | Acceso seguro | Autenticarse en la plataforma | usuario habilitado | iniciar sesión de forma segura y mantener una sesión controlada | acceder únicamente a las funciones autorizadas | Como usuario habilitado, quiero iniciar sesión de forma segura y mantener una sesión controlada, para acceder únicamente a las funciones autorizadas | 1. Con credenciales válidas, el usuario activo ingresa a la plataforma. 2. Las credenciales inválidas o de un usuario desactivado impiden el acceso y muestran un mensaje claro. 3. La contraseña se almacena mediante hash, la sesión expira por inactividad y los intentos fallidos quedan auditados. | Alta | 5 | Ninguna | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander | Cubre RF-01; RN-02; RNF-01, RNF-04 y RNF-05.
HU-002 | EP-01 | Administración de usuarios | Administrar usuarios y perfiles | administrador | crear, editar, desactivar y reactivar usuarios asignándoles área, cargo y rol | mantener los accesos alineados con las responsabilidades de cada trabajador | Como administrador, quiero crear, editar, desactivar y reactivar usuarios asignándoles área, cargo y rol, para mantener los accesos alineados con las responsabilidades de cada trabajador | 1. El administrador crea y edita usuarios con área, cargo y rol obligatorios. 2. Un usuario se desactiva o reactiva sin eliminar su historial. 3. Solo el administrador puede ejecutar estas operaciones y un usuario desactivado no puede iniciar sesión. | Alta | 8 | HU-001 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander | Cubre RF-02 y RF-04; RN-01, RN-02 y RN-04.
HU-003 | EP-01 | Permisos y autorizadores | Configurar permisos y grupos de autorización | administrador | definir permisos por rol, área y cargo, además de grupos autorizadores por tipo de solicitud | controlar qué funciones, datos y decisiones corresponden a cada usuario | Como administrador, quiero definir permisos por rol, área y cargo, además de grupos autorizadores por tipo de solicitud, para controlar qué funciones, datos y decisiones corresponden a cada usuario | 1. Los permisos efectivos suman los permisos directos, del área y del cargo. 2. Cada operación valida los permisos en el servidor. 3. Es posible crear y modificar grupos por tipo de solicitud, siempre con al menos un integrante activo. 4. Solo el administrador gestiona permisos y grupos. | Alta | 8 | HU-002 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander | Cubre RF-03, RF-05 y RF-29; RN-03 a RN-05; RNF-02.
HU-004 | EP-01 | Contexto de empresa y vendedor | Configurar empresas, vendedores y comisiones | administrador | asociar SlpCode y escala de comisión por empresa a vendedores y asistentes | asegurar que cada operación use la empresa y el vendedor correctos | Como administrador, quiero asociar SlpCode y escala de comisión por empresa a vendedores y asistentes, para asegurar que cada operación use la empresa y el vendedor correctos | 1. Cada SlpCode queda asociado a Marsella o Asland y a los usuarios autorizados. 2. Se asigna una escala de comisión o se usa la escala predeterminada. 3. El selector de empresa solo aparece a usuarios con códigos en ambas empresas. 4. Al cambiar la empresa activa, consultas, documentos, solicitudes y casos usan ese contexto y su color identificador. | Alta | 8 | HU-002, HU-003 | Propuesto | Sprint 1 · 2 sem. | Matías y Alexssander | Cubre RF-35, RF-36 y RF-37; RN-35 a RN-38.
HU-005 | EP-02 | Solicitud de códigos | Crear y enviar solicitudes de código | vendedor autorizado | crear solicitudes de creación, activación o modificación de artículos con sus respaldos | enviar información completa al grupo autorizador correspondiente | Como vendedor autorizado, quiero crear solicitudes de creación, activación o modificación de artículos con sus respaldos, para enviar información completa al grupo autorizador correspondiente | 1. La solicitud se crea en estado Pendiente y queda asociada al usuario y empresa activa. 2. Permite incluir uno o más productos según el tipo de solicitud. 3. Exige el respaldo de cotización y, para creaciones, un documento y una imagen por producto en los formatos permitidos. 4. Al enviarla, ingresa a la bandeja del grupo autorizador correcto. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-06 y RF-39; RN-06, RN-07, RN-11 y RN-40.
HU-006 | EP-02 | Resolución de solicitudes | Aprobar o rechazar solicitudes | autorizador | tomar una solicitud de la bandeja y aprobarla o rechazarla | resolverla con un responsable y una decisión trazable | Como autorizador, quiero tomar una solicitud de la bandeja y aprobarla o rechazarla, para resolverla con un responsable y una decisión trazable | 1. Solo el grupo autorizador del tipo de solicitud puede verla y resolverla. 2. Quien toma la solicitud queda registrado como responsable. 3. El rechazo exige un motivo visible para el solicitante. 4. La solicitud aprobada no admite edición y conserva usuario, fecha, hora y comentario de la resolución. | Alta | 5 | HU-005 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-07; RN-07, RN-08 y RN-10. El envío posterior al ERP depende de HU-016.
HU-007 | EP-02 | Seguimiento de solicitudes | Corregir, reenviar y consultar solicitudes | vendedor solicitante | corregir y reenviar solicitudes rechazadas, además de consultar y filtrar su seguimiento | resolver observaciones y conocer el estado de cada gestión | Como vendedor solicitante, quiero corregir y reenviar solicitudes rechazadas, además de consultar y filtrar su seguimiento, para resolver observaciones y conocer el estado de cada gestión | 1. Solo el creador puede corregir y reenviar una solicitud rechazada. 2. El reenvío vuelve a estado Pendiente y a la bandeja del grupo autorizador. 3. El usuario consulta estado, responsable, fecha y comentario. 4. Los filtros por estado, fecha, área y responsable devuelven resultados acordes con sus permisos. | Alta | 8 | HU-006 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-08, RF-09 y RF-10; RN-08 a RN-10.
HU-008 | EP-03 | Consultas comerciales | Consultar productos, stock y clientes | vendedor o asistente de vendedor | consultar productos, stock, clientes, crédito y bloqueo en la empresa activa | tomar decisiones comerciales con información vigente del ERP | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero consultar productos, stock, clientes, crédito y bloqueo en la empresa activa, para tomar decisiones comerciales con información vigente del ERP | 1. Las consultas muestran datos vigentes del ERP para la empresa activa. 2. El vendedor ve sus clientes y el asistente los de los vendedores asignados. 3. Stock, precios, crédito y bloqueo son de solo lectura y no se duplican como maestros locales. 4. Un cliente bloqueado queda identificado antes de solicitar una orden de venta. | Alta | 8 | HU-004, HU-015 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Alexssander y Millaray | Cubre RF-11 y RF-12; RN-13, RN-16 y RN-17; RNF-13.
HU-009 | EP-03 | Cotizaciones | Crear y administrar cotizaciones | vendedor o asistente de vendedor | crear cotizaciones con varias líneas y el vendedor correspondiente | presentar una oferta comercial consistente con la empresa activa | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero crear cotizaciones con varias líneas y el vendedor correspondiente, para presentar una oferta comercial consistente con la empresa activa | 1. La cotización exige un cliente y al menos una línea de producto. 2. El vendedor usa su SlpCode; el asistente elige solo entre los vendedores asignados en la empresa activa. 3. Se registra tanto al creador como al vendedor del documento. 4. La comisión se calcula con la escala del vendedor o con la predeterminada si no tiene una asignada. | Alta | 8 | HU-004, HU-008 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Millaray y Alexssander | Cubre RF-13 y RF-38; RN-12, RN-16 y RN-37 a RN-39.
HU-010 | EP-03 | Conversión comercial | Emitir la cotización y solicitar la orden de venta | vendedor | descargar la cotización y convertir una cotización aceptada en solicitud de orden de venta | continuar el proceso comercial sin volver a ingresar sus datos | Como vendedor, quiero descargar la cotización y convertir una cotización aceptada en solicitud de orden de venta, para continuar el proceso comercial sin volver a ingresar sus datos | 1. La cotización puede generarse en un formato imprimible o descargable. 2. Solo una cotización abierta y aceptada puede convertirse. 3. La solicitud hereda cliente, líneas y condiciones, y conserva el vínculo con la cotización. 4. Se impide continuar si el cliente está bloqueado. | Alta | 5 | HU-009 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Millaray y Alexssander | Cubre RF-14 y RF-16; RN-13 a RN-15.
HU-011 | EP-03 | Órdenes de venta | Autorizar, enviar y seguir órdenes de venta | autorizador comercial | aprobar las solicitudes que correspondan y enviar la orden de venta al ERP | crear únicamente documentos validados y mantener su trazabilidad | Como autorizador comercial, quiero aprobar las solicitudes que correspondan y enviar la orden de venta al ERP, para crear únicamente documentos validados y mantener su trazabilidad | 1. Las órdenes que superan los límites definidos requieren autorización previa. 2. Solo un rol autorizado puede aprobar el envío. 3. El ERP recibe exactamente el documento autorizado y devuelve un resultado e identificador. 4. El usuario consulta el estado, vínculo y trazabilidad del documento enviado. | Alta | 8 | HU-010, HU-016, HU-017 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías | Cubre RF-15 y RF-31; RN-18, RN-25 y RNF-14.
HU-012 | EP-04 | Avisos a autorizadores | Notificar pendientes y recordatorios | autorizador | recibir avisos de los procesos pendientes y recordatorios cuando superen una hora | atender oportunamente las decisiones que me corresponden | Como autorizador, quiero recibir avisos de los procesos pendientes y recordatorios cuando superen una hora, para atender oportunamente las decisiones que me corresponden | 1. Al enviar un proceso, se notifica únicamente a los destinatarios autorizados. 2. La notificación identifica categoría, emisor, nivel y enlace al proceso. 3. Después de una hora pendiente se genera un recordatorio automático. 4. El usuario no puede ver notificaciones ajenas. | Alta | 5 | HU-005, HU-006 | Propuesto | Sprint 2 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-17; RN-20, RN-21 y RN-22.
HU-013 | EP-04 | Avisos al solicitante | Informar cambios de estado al solicitante | participante de un proceso | recibir y administrar notificaciones de aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado | saber cuándo debo actuar y acceder directamente al proceso | Como participante de un proceso, quiero recibir y administrar notificaciones de aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado, para saber cuándo debo actuar y acceder directamente al proceso | 1. Cada cambio relevante genera una notificación al participante correspondiente. 2. Las campanas diferencian avisos generales y autorizaciones de órdenes de venta. 3. La página de notificaciones permite abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar una o todas. 4. Se registra la fecha de lectura y cada enlace abre el proceso de origen. | Alta | 5 | HU-006, HU-012 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-18; RN-20 a RN-22.
HU-014 | EP-04 | Trazabilidad transversal | Consultar la trazabilidad de los procesos | usuario participante o jefatura autorizada | consultar el estado y el historial de cada proceso | conocer quién realizó cada acción, cuándo y con qué resultado | Como usuario participante o jefatura autorizada, quiero consultar el estado y el historial de cada proceso, para conocer quién realizó cada acción, cuándo y con qué resultado | 1. Cada cambio registra estado, usuario, fecha, hora y comentario. 2. La consulta muestra el estado actual, responsable y secuencia histórica. 3. Las respuestas resueltas no pueden editarse. 4. El usuario ve solo procesos propios, asignados o permitidos por su rol. | Alta | 8 | HU-006, HU-011, HU-019 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-19 y RF-20; RN-19; RNF-14.
HU-015 | EP-05 | Lectura desde SAP | Consultar SAP mediante una API segura | usuario autorizado de la plataforma | obtener productos, clientes, stock y datos permitidos mediante la API de lectura | trabajar desde la web sin modificar directamente la información oficial del ERP | Como usuario autorizado de la plataforma, quiero obtener productos, clientes, stock y datos permitidos mediante la API de lectura, para trabajar desde la web sin modificar directamente la información oficial del ERP | 1. La API consulta SAP HANA exclusivamente con un usuario de solo lectura y responde JSON. 2. Cada petición exige una firma válida; una firma inválida se rechaza. 3. Las credenciales se mantienen fuera del código. 4. Los listados se paginan, aplican tiempo límite y reintentos acotados, y las consultas normales responden en menos de 3 segundos. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 3 · 2 sem. | Alexssander y Matías | Cubre RF-26; RN-24; RNF-03, RNF-06, RNF-07, RNF-09 y RNF-22.
HU-016 | EP-05 | Escritura controlada en SAP | Crear documentos mediante Service Layer | usuario autorizado | enviar al ERP solo operaciones previamente validadas mediante Service Layer | mantener la integridad y las reglas oficiales de SAP Business One | Como usuario autorizado, quiero enviar al ERP solo operaciones previamente validadas mediante Service Layer, para mantener la integridad y las reglas oficiales de SAP Business One | 1. Ninguna escritura se ejecuta directamente sobre SAP HANA. 2. Solo se envían documentos con autorización registrada cuando corresponda. 3. Service Layer aplica sus validaciones y devuelve el resultado de la operación. 4. La plataforma conserva el documento exactamente como fue autorizado y respeta las autorizaciones de acceso y licenciamiento vigentes. | Alta | 8 | HU-003, HU-004 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías | Cubre RF-27; RN-23, RN-25 y RN-27; X-04 a X-06.
HU-017 | EP-05 | Control de integraciones | Registrar y reintentar operaciones fallidas | responsable de operación | consultar el resultado de cada envío y reintentar los fallidos de forma segura | resolver errores sin duplicar documentos ni líneas en el ERP | Como responsable de operación, quiero consultar el resultado de cada envío y reintentar los fallidos de forma segura, para resolver errores sin duplicar documentos ni líneas en el ERP | 1. Cada envío registra documento, resultado, identificador y mensaje de error. 2. Los mensajes indican claramente qué ocurrió. 3. Un reintento reutiliza el documento autorizado y evita duplicar líneas o resultados ya creados. 4. Ante error, la operación queda completa o no se registra parcialmente. | Alta | 8 | HU-016 | Propuesto | Sprint 4 · 2 sem. | Alexssander y Matías | Cubre RF-28 y RF-32; RN-26; RNF-12 y RNF-16.
HU-018 | EP-06 | Registro de casos | Registrar un caso de posventa | vendedor o asistente de vendedor | registrar un caso de posventa con cliente, productos, respaldo y evidencias | iniciar formalmente su evaluación y seguimiento | Como vendedor o asistente de vendedor, quiero registrar un caso de posventa con cliente, productos, respaldo y evidencias, para iniciar formalmente su evaluación y seguimiento | 1. Permite devolución, cambio, servicio técnico, producto faltante, desistimiento y nota de crédito. 2. Registra cliente, vendedor, empresa, productos y guía de despacho o factura de reserva. 3. Exige evidencias autorizadas salvo las excepciones de factura de reserva. 4. Solo los participantes autorizados pueden consultar las evidencias del caso. | Alta | 8 | HU-003, HU-004, HU-015 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Alexssander | Cubre RF-22 y RF-23; RN-28 y RN-29.
HU-019 | EP-06 | Evaluación y autorización | Evaluar, resolver y emitir comprobante QR | autorizador de posventa | evaluar las condiciones, aprobar o rechazar el caso y liberar su comprobante QR | respaldar la decisión y continuar el flujo con el cliente | Como autorizador de posventa, quiero evaluar las condiciones, aprobar o rechazar el caso y liberar su comprobante QR, para respaldar la decisión y continuar el flujo con el cliente | 1. Se evalúan producto, accesorios, manual y embalaje con los valores definidos, salvo la excepción aplicable. 2. El rechazo exige motivo y permite al creador corregir y reenviar a Pendiente. 3. Solo el autorizador de posventa aprueba y libera el comprobante QR. 4. El comprobante contiene los datos del caso; el solicitante puede descargarlo y marcarlo como enviado al cliente. | Alta | 8 | HU-018, HU-012, HU-013 | Propuesto | Sprint 5 · 2 sem. | Millaray y Matías | Cubre RF-24, RF-25 y RF-33; RN-29, RN-30 y RN-33.
HU-020 | EP-06 | Seguimiento y cierre | Gestionar el avance y cierre de posventa | autorizador de posventa | actualizar el caso por sus estados y registrar su resolución final | mantener el seguimiento hasta un cierre controlado | Como autorizador de posventa, quiero actualizar el caso por sus estados y registrar su resolución final, para mantener el seguimiento hasta un cierre controlado | 1. El flujo con guía contempla Pendiente, Autorizado, QR enviado, Recepcionado y la ruta de stock o proveedor hasta cierre. 2. El caso con factura de reserva sigue la ruta sin QR ni recepción. 3. Cada cambio notifica al vendedor y autorizador y admite observaciones visibles. 4. Solo el autorizador cierra el caso; un caso cerrado no acepta nuevos cambios. | Alta | 8 | HU-019, HU-014 | Propuesto | Sprint 6 · 1 sem. | Millaray y Alexssander | Cubre RF-30 y RF-34; RN-31, RN-32 y RN-34.

## Épicas y funciones
Épicas y funcionalidades
Cada épica representa un bloque grande de valor y agrupa funcionalidades e historias relacionadas.
ID Épica | Épica o módulo | Problema u oportunidad | Objetivo y valor esperado | Usuarios | Funcionalidades incluidas | Fuera de alcance | Dependencias | Prioridad | Tamaño | Criterio de término | Estado | Responsable
EP-01 | Gestión de usuarios roles y permisos | Los accesos deben corresponder a la responsabilidad y empresa de cada trabajador. | Proteger la plataforma y asegurar que cada usuario opere con el perfil, empresa y vendedor correctos. | Administrador, vendedores, asistentes, autorizadores y jefatura | Autenticación; usuarios; áreas; cargos; roles; permisos; grupos autorizadores; SlpCode; escalas; selector de empresa | Inicio de sesión externo, Active Directory y administración de SAP | Definiciones organizacionales de perfiles, empresas y escalas | Alta | L | HU-001 a HU-004 aceptadas; permisos validados en servidor y trazabilidad de accesos comprobada. | En análisis | Matías y Alexssander
EP-02 | Solicitudes y autorizaciones | Las solicitudes de códigos requieren respaldos, revisión y seguimiento centralizados. | Reducir reprocesos y hacer visible la creación, activación o modificación de artículos desde su envío hasta la resolución. | Vendedores, asistentes, grupos autorizadores y jefatura | Creación; adjuntos; bandeja; aprobación/rechazo; corrección; reenvío; búsqueda; seguimiento | Solicitudes distintas de códigos de artículo | EP-01, EP-04 y escritura controlada de EP-05 | Alta | L | HU-005 a HU-007 aceptadas; estados, reglas de adjuntos, permisos y resolución trazable verificados. | En análisis | Millaray y Matías
EP-03 | Gestión comercial cotizaciones y órdenes de venta | La gestión comercial necesita datos vigentes y documentos consistentes sin repetir ingresos. | Centralizar consultas, cotizaciones y órdenes de venta, aplicando vendedor, comisión, autorización e integración correctos. | Vendedores, asistentes, autorizadores comerciales y jefatura | Productos; stock; clientes; crédito; cotizaciones; descarga; conversión; órdenes; comisiones; trazabilidad SAP | Contabilidad completa, facturación, compras y logística integral | EP-01, EP-04 y EP-05 | Alta | XL | HU-008 a HU-011 aceptadas; documentos y restricciones comerciales probados de extremo a extremo. | En análisis | Alexssander y Millaray
EP-04 | Notificaciones y trazabilidad | Los participantes necesitan conocer pendientes, decisiones y responsables sin depender de correos separados. | Entregar avisos oportunos y una trazabilidad común para todos los procesos incorporados. | Solicitantes, autorizadores, jefatura y demás participantes | Campanas; página de notificaciones; recordatorios; enlaces; lectura/eliminación; historial de estados | Correo, SMS y notificaciones fuera de la plataforma | Eventos generados por EP-02, EP-03 y EP-06; permisos de EP-01 | Alta | M | HU-012 a HU-014 aceptadas; privacidad, recordatorios e historial verificados en los procesos integrados. | En análisis | Millaray y Matías
EP-05 | Integración con SAP Business One | La plataforma debe consultar y escribir en SAP por vías controladas, seguras y trazables. | Canalizar lecturas por API sobre HANA y escrituras autorizadas por Service Layer sin duplicidad ni operaciones parciales. | Usuarios de negocio, responsables de operación y administradores | API de lectura; firma; paginación; Service Layer; registro de resultados; errores; reintentos | Escritura directa en HANA, exposición a Internet y reemplazo de SAP | SAP HANA; Service Layer; red corporativa; licenciamiento y credenciales autorizadas | Alta | L | HU-015 a HU-017 aceptadas; seguridad, rendimiento, integridad e idempotencia comprobados. | En análisis | Alexssander y Matías
EP-06 | Gestión de Posventa | Los casos posteriores a la venta necesitan evidencias, evaluación, autorización y seguimiento hasta su cierre. | Centralizar la posventa y ofrecer visibilidad de cada caso, comprobante y decisión a los participantes autorizados. | Vendedores, asistentes, autorizador de posventa, bodega y jefatura | Tipos de caso; respaldo; evidencias; condiciones; rechazo/corrección; QR; estados; recepción; rutas; cierre | Portal externo de clientes/proveedores y contabilización directa de notas de crédito o débito | EP-01, EP-04, API de lectura de EP-05 y documentos de referencia de SAP | Alta | XL | HU-018 a HU-020 aceptadas; rutas por guía o factura, QR, permisos, notificaciones y cierre verificados. | En análisis | Millaray y Alexssander

## Product Goal
Product Goal
Defina el objetivo de largo plazo que orientará y ordenará el Product Backlog.
Identificación del producto
Producto | Plataforma Integrada de Gestión GGH
Organización | Grupo Gómez Hermanos
Product Owner | Responsable rotativo del equipo por sprint
Versión | v1.0
Fecha de revisión | 2026-09-20
Estado | En revisión
Definición del Product Goal
Problema que resuelve |  | Procesos internos distribuidos entre SAP Business One, correos, planillas y tareas manuales generan reprocesos, demoras y visibilidad fragmentada. Además, las consultas y gestiones repetitivas deben canalizarse de forma controlada para preservar el rendimiento y la integridad del ERP.
Usuarios principales |  | Administradores, vendedores, asistentes de vendedor, autorizadores, jefaturas, personal de posventa y bodega; clientes y proveedores se benefician indirectamente del seguimiento de los procesos.
Valor organizacional esperado |  | Centralización de gestiones, reducción de interacciones directas repetitivas con el ERP, decisiones más rápidas, control por roles, menor reproceso y trazabilidad completa de solicitudes, documentos y casos.
Estado futuro del producto |  | Los usuarios operan desde una plataforma web interna que valida datos, permisos y autorizaciones antes de consultar o enviar información a SAP Business One. El ERP continúa como fuente oficial y cada proceso conserva su historial verificable.
Product Goal |  | Consolidar una plataforma web interna para gestionar los seis módulos definidos, canalizando de forma segura las consultas y operaciones con SAP Business One y manteniendo trazabilidad completa de usuarios, decisiones, estados y resultados.
Indicadores de éxito |  | • Flujos principales completados con permisos correctos. • Procesos con usuario, fecha, estado y comentario trazables. • Consultas normales al ERP bajo 3 segundos. • Envíos sin duplicidad ni registros parciales. • Errores y reintentos registrados. • Casos de prueba y criterios de aceptación aprobados por historia.
Restricciones y dependencias |  | Disponibilidad de SAP HANA y Service Layer; licenciamiento y accesos autorizados; operación dentro de la red corporativa; Windows Server 2016; datos maestros gestionados por SAP; acceso al ambiente real sujeto a disponibilidad; credenciales fuera del código.
Supuestos |  | La organización valida reglas, perfiles y límites de autorización; SAP Business One permanece como fuente oficial; las consultas a HANA son de solo lectura; las escrituras se realizan por Service Layer; si el ambiente real no está disponible, se usan servicios simulados con respuestas equivalentes.
Relación entre los elementos
Nivel | Código | Qué representa | Ejemplo GGH | Se divide en | Quién prioriza | Dónde se registra | Resultado
1 | PG | Objetivo de largo plazo | Mejorar la gestión previa y complementaria a SAP | Épicas | Product Owner | Product Goal | Dirección común
2 | EP | Bloque grande de valor | Gestión de Posventa | Funcionalidades e historias | Product Owner | Épicas y funciones | Agrupación
3 | HU | Necesidad de un usuario | Registrar una solicitud de devolución | Tareas técnicas | Product Owner con el equipo | Historias de usuario | Valor verificable
4 | PB | Lista ordenada de trabajo | HU priorizadas y estimadas | Ítems de Sprint | Product Owner | Product Backlog | Orden de ejecución
Referencias
Scrum Guide 2020: https://scrumguides.org/scrum-guide.html
Plantilla de Scrum Backlog en Jira: https://www.atlassian.com/es/software/jira/templates/scrum-backlog