Expediente de Sprint 1

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 de 6 |
| Fechas | 31/08/2026 al 11/09/2026 |
| Sprint Goal | Habilitar el acceso seguro a la plataforma con usuarios, roles, permisos y contexto de empresa y vendedor, como base para operar los demás módulos. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Cerrado: Sprint Review y Sprint Retrospective del 11/09/2026 |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 de 6 |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Inicio y término | 31/08/2026 al 11/09/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 1 y 2 |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.1.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 31/08 | Sprint Planning |
| 07/09 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 10/09 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 11/09 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (este sprint) | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Actual |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Siguiente |
| Sprint 3 | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Siguiente |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Siguiente |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Siguiente |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Product Owner y Developer | 7 | 21 |
| Millaray Espósito | Scrum Master y Developer | 7 | 21 |
| Alexssander López | Developer y responsable de integración | 9 | 27 |

Product Owner: Matías Orellana, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Millaray Espósito, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Alexssander López. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 36 | 7 | 3 | 26 | 21 |
| Millaray Espósito | 36 | 7 | 3 | 26 | 21 |
| Alexssander López | 36 | 7 | 0 | 29 | 27 |
| Total del equipo |  |  |  | 81 | 69 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 85% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 29 |
| Velocidad de referencia | Sin historial: primer sprint (referencia del Product Backlog: 24 a 29 SP) |

# 4 Sprint Goal

Habilitar el acceso seguro a la plataforma con usuarios, roles, permisos y contexto de empresa y vendedor, como base para operar los demás módulos.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- Un usuario activo inicia sesión y solo ve las funciones permitidas por su rol, área y cargo.

- El administrador gestiona usuarios, permisos, grupos autorizadores, SlpCode y escalas de comisión.

- Un vendedor con códigos en ambas empresas cambia la empresa activa y la interfaz lo refleja.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-001 Autenticarse en la plataforma | EP-01 | 5 | Ninguna | Matías y Alexssander | CP-001 a CP-003 |
| 2 | HU-002 Administrar usuarios y perfiles | EP-01 | 8 | HU-001 | Matías y Alexssander | CP-004 a CP-006 |
| 3 | HU-003 Configurar permisos y grupos de autorización | EP-01 | 8 | HU-002 | Matías y Alexssander | CP-007 a CP-010 |
| 4 | HU-004 Configurar empresas, vendedores y comisiones | EP-01 | 8 | HU-002, HU-003 | Matías y Alexssander | CP-011 a CP-014 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1.01 | HU-001 | Configurar el inicio y cierre de sesión con la autenticación de Django y la pantalla de acceso | Matías | 3 | 1 | Terminado |
| T-1.02 | HU-001 | Bloquear el acceso de usuarios desactivados y mostrar mensajes de error claros | Matías | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.03 | HU-001 | Configurar el hash de contraseñas y la expiración de la sesión por inactividad | Alexssander | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.04 | HU-001 | Registrar la auditoría de accesos e intentos fallidos | Alexssander | 3 | 1 | Terminado |
| T-1.05 | HU-001 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-001 a CP-003 | Millaray | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.06 | HU-002 | Modelos de área, cargo, rol y perfil de usuario, con sus migraciones | Alexssander | 4 | 1 | Terminado |
| T-1.07 | HU-002 | Mantenedor de usuarios con área, cargo y rol obligatorios | Matías | 5 | 1 | Terminado |
| T-1.08 | HU-002 | Desactivación y reactivación de usuarios conservando su historial | Matías | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.09 | HU-002 | Restringir la administración de usuarios al administrador, validado en el servidor | Alexssander | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.10 | HU-002 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-004 a CP-006 | Millaray | 3 | 1 | Terminado |
| T-1.11 | HU-003 | Modelo de permisos directos, por área y por cargo, y cálculo de permisos efectivos | Alexssander | 5 | 2 | Terminado |
| T-1.12 | HU-003 | Validación centralizada de permisos en el servidor para cada vista | Matías | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.13 | HU-003 | Grupos autorizadores por tipo de solicitud con al menos un integrante activo | Matías | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.14 | HU-003 | Pantallas de administración de permisos y grupos | Millaray | 4 | 2 | Terminado |
| T-1.15 | HU-003 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-007 a CP-010 | Millaray | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.16 | HU-004 | Modelos de SlpCode por empresa y escala de comisión, con sus migraciones | Alexssander | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.17 | HU-004 | Asignación de SlpCode y escala de comisión en el perfil del vendedor | Matías | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.18 | HU-004 | Selector de empresa activa en la barra de navegación y colores por empresa | Millaray | 5 | 2 | Terminado |
| T-1.19 | HU-004 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-011 a CP-014 | Alexssander | 3 | 2 | Terminado |
| T-1.20 | Transversal | Configurar el repositorio privado, las ramas protegidas, el tablero y el archivo .env.example | Alexssander | 3 | 1 | Terminado |
| T-1.21 | Transversal | Cargar datos ficticios de demostración: usuarios, áreas, cargos y empresas | Millaray | 2 | 1 | Terminado |
| T-1.22 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.1.0 y preparar la demostración | Alexssander | 2 | 2 | Terminado |
| T-1.23 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Millaray | 2 | 2 | Terminado |

Total estimado: 69 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Sin cambios al Sprint Backlog. | Se completaron las historias y tareas planificadas. | Matías Orellana (Product Owner) |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | Secuencia obligatoria dentro del sprint: HU-002 depende de HU-001; HU-003 de HU-002; HU-004 de HU-002 y HU-003. | Un atraso en HU-001 o HU-002 retrasa todo el sprint. | Completar HU-001 y los modelos de HU-002 durante la primera semana. | Product Backlog |
| Riesgo | Exposición de credenciales o datos al configurar el repositorio y el ambiente. | Alto | Variables de entorno, .env fuera del repositorio y solo datos ficticios. | R-08 |
| Riesgo | Disponibilidad limitada de los integrantes en el primer sprint. | Medio | Capacidad declarada por integrante y reserva cercana al 15%. | R-07 |
| Riesgo | Perfiles y permisos definidos sin validación de la organización. | Medio | Revisar la matriz de perfiles con la Jefatura de TI en la Sprint Review. | R-06, R-14 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S1-01 | Usar el sistema de autenticación de Django con su hash de contraseñas por defecto. | Implementación propia de autenticación. | Es un mecanismo probado, cumple RNF-01 y reduce el riesgo de errores de seguridad. | Aplicada |
| D-S1-02 | Validar los permisos con un componente común del servidor que reutilicen todas las vistas. | Validar en cada vista por separado. | Evita omisiones y cumple RNF-02 de forma uniforme. | Aplicada |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S1-01 | 31/08 al 11/09 | Acceso remoto a SAP Business One limitado para validar con datos reales. | HU-004 y validaciones contra SAP | Se trabajó con el modo simulado de SAP y se coordinó el acceso remoto con TI de la empresa. | Alexssander López | Resuelto en el Sprint 2 |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | HU-001 | Inicio de sesión con credenciales válidas | El usuario accede a la plataforma y ve solo las opciones correspondientes a sus permisos. | Aprobado | EV-001 |
| CP-002 | HU-001 | Acceso denegado con credenciales inválidas o usuario desactivado | En ambos casos se impide el acceso y se muestra un mensaje claro. | Aprobado | EV-002 |
| CP-003 | HU-001 | Hash de contraseña, expiración de sesión y auditoría | La contraseña está almacenada como hash, la sesión expira y el intento fallido queda registrado con usuario, fecha y hora. | Aprobado | EV-003 |
| CP-004 | HU-002 | Creación y edición de usuario con área, cargo y rol | El sistema exige área, cargo y rol; con datos completos el usuario se crea y la edición se guarda. | Aprobado | EV-004 |
| CP-005 | HU-002 | Desactivación y reactivación sin pérdida de historial | El usuario pasa a Inactivo y luego a Activo; su historial y registros se conservan. | Aprobado | EV-005 |
| CP-006 | HU-002 | Operaciones exclusivas del administrador | El vendedor recibe acceso denegado validado en el servidor y el usuario desactivado no puede iniciar sesión. | Aprobado | EV-006 |
| CP-007 | HU-003 | Cálculo de permisos efectivos | El usuario dispone de la suma de los tres permisos; al quitar el del área deja de ver esa función. | Aprobado | EV-007 |
| CP-008 | HU-003 | Validación de permisos en el servidor | El servidor rechaza la operación aunque la opción esté oculta en la interfaz. | Aprobado | EV-008 |
| CP-009 | HU-003 | Gestión de grupos autorizadores por tipo de solicitud | El grupo se crea y modifica; el sistema impide guardarlo sin al menos un integrante activo. | Aprobado | EV-009 |
| CP-010 | HU-003 | Gestión de permisos exclusiva del administrador | El administrador guarda los cambios; el no administrador recibe acceso denegado. | Aprobado | EV-010 |
| CP-011 | HU-004 | Asociación de SlpCode por empresa | Cada SlpCode queda vinculado a su empresa y al usuario. | Aprobado | EV-011 |
| CP-012 | HU-004 | Asignación de escala de comisión | El primero usa Escala 2 y el segundo la escala predeterminada. | Aprobado | EV-012 |
| CP-013 | HU-004 | Visibilidad del selector de empresa | El selector aparece solo al vendedor con códigos en ambas empresas. | Aprobado | EV-013 |
| CP-014 | HU-004 | Cambio de empresa activa | Consultas y documentos usan la empresa activa; la interfaz se muestra roja para Marsella y celeste para Asland. | Aprobado | EV-014 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.1.0 en main con sus notas de versión. | Etiqueta v0.1.0 en GitHub (etapas 1 a 3), creada en el cierre del Sprint 1 (develop → main). | Por publicar |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. | Demostración en la Sprint Review del 11/09/2026. | Realizada |
| Casos de prueba | Evidencias EV-001 a EV-014. | Matriz de trazabilidad, hoja «Casos y evidencias». | Completa |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. | Ejecución del 02/10/2026: 345 pruebas automatizadas sin fallas (usuarios, permisos, notificaciones, multiempresa, vendedores y acceso a módulos). | Completa |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. | Pull Requests de las etapas 1 y 3 hacia develop. La asignación de escala de comisión de HU-004 se publica con la etapa 6. | Por publicar |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 11/09/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura de TI / Sistemas; Seguridad de la Información y Privacidad; Recursos Humanos (áreas y cargos). |
| Asistentes | Equipo de desarrollo (Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López); Product Owner del sprint (Matías Orellana); jefe de proyecto y directiva de Grupo Gómez Hermanos. |
| Historias comprometidas | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 (29 SP) |
| Historias aceptadas | HU-001, HU-002, HU-003 y HU-004. |
| Historias no aceptadas y motivo | Ninguna. |
| Story Points completados | 29 de 29. |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí |
| Cambios al Product Backlog | Se agrega como criterio de interfaz conservar la identidad visual de cada empresa (colores, logos y elementos representativos). La asignación de escala de comisión de HU-004 se publica en el repositorio con la etapa 6. |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto y directiva de Grupo Gómez Hermanos | Conservar la identidad de cada empresa: colores, logos y elementos representativos. | Se agrega como criterio de aceptación de interfaz para las historias con pantallas. | Millaray Espósito (Product Owner del Sprint 2) |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |
| Se aceptaron las cuatro historias y la Sprint Review contó con el jefe de proyecto y la directiva de la empresa. | Dependemos del acceso remoto a SAP para validar con datos reales. | Coordinar con TI de la empresa el acceso remoto y el aviso previo de las mantenciones. |
| El modo simulado de SAP permitió avanzar sin acceso remoto. | La identidad visual de cada empresa no estaba definida desde el inicio. | Incorporar los colores y logos de cada empresa en las pantallas. |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinar con TI de la empresa el acceso remoto a SAP y el aviso previo de las mantenciones del servidor. | Matías Orellana (responsable de integración del Sprint 2) | Sprint 2 | Cumplida |
| Incorporar los colores y logos de cada empresa en las pantallas. | Millaray Espósito (Product Owner del Sprint 2) | Sprint 2 | Cumplida |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/08/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Millaray Espósito (Scrum Master) |
| 1.1 | 02/10/2026 | Cierre del sprint: seguimiento, casos de prueba, Sprint Review y Sprint Retrospective del 11/09/2026 registrados. | Millaray Espósito (Scrum Master) |