Expediente de Sprint 2

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 de 6 |
| Fechas | 14/09/2026 al 25/09/2026 |
| Sprint Goal | Permitir que un vendedor cree y envíe una solicitud de código con sus respaldos, y que el grupo autorizador la reciba, resuelva y notifique, con seguimiento completo de su estado. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Planificado: secciones 8 a 15 por completar durante y al cierre del sprint |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 de 6 |
| Duración | 2 semanas (9 días hábiles) |
| Inicio y término | 14/09/2026 al 25/09/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 3 y 4 |
| Feriados en el sprint | 18/09/2026 (Fiestas Patrias) |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.2.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 14/09 | Sprint Planning |
| 21/09 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 24/09 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 25/09 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 (este sprint) | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Actual |
| Sprint 3 | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Siguiente |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Siguiente |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Siguiente |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Developer y responsable de integración | 8 | 22 |
| Millaray Espósito | Product Owner y Developer | 6 | 18 |
| Alexssander López | Scrum Master y Developer | 7 | 16 |

Product Owner: Millaray Espósito, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Alexssander López, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Matías Orellana. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 33 | 7 | 0 | 26 | 22 |
| Millaray Espósito | 33 | 7 | 3 | 23 | 18 |
| Alexssander López | 33 | 7 | 3 | 23 | 16 |
| Total del equipo |  |  |  | 72 | 56 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 78% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 26 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 1: por completar |

# 4 Sprint Goal

Permitir que un vendedor cree y envíe una solicitud de código con sus respaldos, y que el grupo autorizador la reciba, resuelva y notifique, con seguimiento completo de su estado.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- Una solicitud se crea con sus respaldos, llega a la bandeja correcta y se aprueba o rechaza con motivo.

- El solicitante corrige y reenvía una solicitud rechazada y consulta su estado con filtros.

- Los autorizadores reciben avisos y recordatorios de los pendientes.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-005 Crear y enviar solicitudes de código | EP-02 | 8 | HU-003, HU-004 | Millaray y Matías | CP-015 a CP-018 |
| 2 | HU-006 Aprobar o rechazar solicitudes | EP-02 | 5 | HU-005 | Millaray y Matías | CP-019 a CP-022 |
| 3 | HU-007 Corregir, reenviar y consultar solicitudes | EP-02 | 8 | HU-006 | Millaray y Matías | CP-023 a CP-026 |
| 4 | HU-012 Notificar pendientes y recordatorios | EP-04 | 5 | HU-005, HU-006 | Millaray y Matías | CP-043 a CP-046 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2.01 | HU-005 | Modelos de solicitud, productos solicitados y adjuntos, con estados y migraciones | Matías | 4 | 1 | Por hacer |
| T-2.02 | HU-005 | Formulario de solicitud por tipo (creación, activación o modificación) con uno o más productos | Millaray | 5 | 1 | Por hacer |
| T-2.03 | HU-005 | Validación y almacenamiento de respaldos fuera de la base de datos, según los formatos permitidos | Matías | 3 | 1 | Por hacer |
| T-2.04 | HU-005 | Envío de la solicitud a la bandeja del grupo autorizador correspondiente | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-2.05 | HU-005 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-015 a CP-018 | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-2.06 | HU-006 | Bandeja compartida del grupo y acción para tomar la solicitud | Millaray | 3 | 1 | Por hacer |
| T-2.07 | HU-006 | Aprobación y rechazo con motivo obligatorio; bloqueo de edición después de aprobar | Matías | 3 | 1 | Por hacer |
| T-2.08 | HU-006 | Registro de usuario, fecha, hora y comentario de la resolución | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-2.09 | HU-006 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-019 a CP-022 | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-2.10 | HU-007 | Corrección y reenvío por el creador, con retorno a estado Pendiente | Matías | 3 | 2 | Por hacer |
| T-2.11 | HU-007 | Vista de seguimiento con estado, responsable, fecha y comentario | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-2.12 | HU-007 | Filtros y búsqueda por estado, fecha, área y responsable, según permisos | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-2.13 | HU-007 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-023 a CP-026 | Alexssander | 3 | 2 | Por hacer |
| T-2.14 | HU-012 | Modelo de notificación con destinatario, categoría, emisor, nivel y enlace | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.15 | HU-012 | Notificación a los integrantes del grupo al enviar un proceso | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.16 | HU-012 | Tarea programada de recordatorio para procesos pendientes por más de una hora | Matías | 3 | 2 | Por hacer |
| T-2.17 | HU-012 | Campana general en la barra superior con restricción de notificaciones ajenas | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.18 | HU-012 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-043 a CP-046 | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.19 | Transversal | Validar el flujo de solicitudes con usuarios clave antes de la Sprint Review | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.20 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.2.0 y preparar la demostración | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-2.21 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |

Total estimado: 56 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-005 requiere los permisos y grupos (HU-003) y el contexto de empresa (HU-004) del Sprint 1. | Sin ellos no puede derivarse la solicitud al grupo correcto. | Confirmar en el Sprint Planning que HU-003 y HU-004 cumplen la Definition of Done. | Product Backlog |
| Dependencia | El envío al ERP de una solicitud aprobada depende de HU-016 (Sprint 4). | En este sprint la solicitud aprobada queda registrada, sin envío al ERP. | Dejar el estado Aprobada preparado para el envío posterior. | HU-016 |
| Riesgo | El feriado del 18/09 reduce la capacidad del sprint. | Medio | Capacidad calculada con 9 días hábiles; bloque de integración del sábado si es necesario. | R-07 |
| Riesgo | Reglas de respaldos y tipos de solicitud aún no validadas por los usuarios. | Medio | Validar el flujo con usuarios clave antes de la Review y registrar los supuestos. | R-05, R-06 |
| Riesgo | Los usuarios siguen resolviendo solicitudes por correo. | Medio | Demostrar el flujo completo con usuarios clave y medir el tiempo frente al proceso actual. | R-12 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S2-01 | Almacenar los adjuntos en el sistema de archivos del servidor, fuera de la base de datos, con su referencia en el registro. | Guardar los archivos dentro de la base de datos. | Cumple la regla de seguridad del módulo y evita sobrecargar la base de datos. | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S2-02 | Ejecutar los recordatorios mediante una tarea programada en el servidor. | Revisar los pendientes solo cuando el usuario ingresa. | Garantiza el aviso a la hora aunque nadie esté conectado (RF-17, RNF-24). | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S2-03 |  |  |  |  |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S2-01 |  |  |  |  |  |  |
| I-S2-02 |  |  |  |  |  |  |
| I-S2-03 |  |  |  |  |  |  |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-015 | HU-005 | Creación de solicitud en estado Pendiente | La solicitud queda en estado Pendiente, asociada al usuario y a la empresa activa. | No ejecutado | EV-015 |
| CP-016 | HU-005 | Solicitud con uno o más productos | La solicitud registra todos los productos ingresados según su tipo. | No ejecutado | EV-016 |
| CP-017 | HU-005 | Validación de respaldos y adjuntos | Se rechazan el envío sin respaldo y el formato no permitido; con los adjuntos exigidos la solicitud se envía. | No ejecutado | EV-017 |
| CP-018 | HU-005 | Derivación a la bandeja del grupo autorizador | La solicitud aparece solo en la bandeja del grupo autorizador correcto. | No ejecutado | EV-018 |
| CP-019 | HU-006 | Acceso restringido a la bandeja del grupo | Solo el integrante del grupo correspondiente puede ver y resolver la solicitud. | No ejecutado | EV-019 |
| CP-020 | HU-006 | Registro del responsable al tomar la solicitud | El usuario que la tomó queda registrado como responsable. | No ejecutado | EV-020 |
| CP-021 | HU-006 | Rechazo con motivo obligatorio | El rechazo sin motivo se impide; el motivo registrado es visible para el solicitante. | No ejecutado | EV-021 |
| CP-022 | HU-006 | Aprobación y bloqueo de edición | La solicitud queda Aprobada con usuario, fecha, hora y comentario, y no admite edición. | No ejecutado | EV-022 |
| CP-023 | HU-007 | Corrección exclusiva del creador | Solo el vendedor A puede corregir la solicitud. | No ejecutado | EV-023 |
| CP-024 | HU-007 | Reenvío a estado Pendiente | La solicitud vuelve a Pendiente y aparece en la bandeja del grupo autorizador. | No ejecutado | EV-024 |
| CP-025 | HU-007 | Consulta del seguimiento | Se muestran estado, responsable, fecha de respuesta y comentario. | No ejecutado | EV-025 |
| CP-026 | HU-007 | Filtros y búsqueda según permisos | Los resultados coinciden con los filtros y solo incluyen solicitudes permitidas para cada usuario. | No ejecutado | EV-026 |
| CP-043 | HU-012 | Notificación solo a destinatarios autorizados | Solo los integrantes del grupo reciben la notificación. | No ejecutado | EV-043 |
| CP-044 | HU-012 | Contenido de la notificación | Muestra categoría, emisor, nivel y un enlace que abre el proceso. | No ejecutado | EV-044 |
| CP-045 | HU-012 | Recordatorio automático tras una hora | Se genera un recordatorio automático para el grupo autorizador. | No ejecutado | EV-045 |
| CP-046 | HU-012 | Privacidad de las notificaciones | El sistema deniega el acceso. | No ejecutado | EV-046 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.2.0 en main con sus notas de versión. |  | Pendiente |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. |  | Pendiente |
| Casos de prueba | Evidencias EV-015 a EV-046. |  | Pendiente |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. |  | Pendiente |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. |  | Pendiente |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 25/09/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura Comercial / Ventas; Ejecutivos comerciales; Compras y Abastecimiento. |
| Asistentes |  |
| Historias comprometidas | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 (26 SP) |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no aceptadas y motivo |  |
| Story Points completados |  |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí / Parcialmente / No |
| Cambios al Product Backlog |  |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 1: indicar si cada acción de mejora del sprint anterior se cumplió y qué efecto tuvo.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprint 3 |  |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Alexssander López (Scrum Master) |