Expediente de Sprint 3

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 de 6 |
| Fechas | 28/09/2026 al 09/10/2026 |
| Sprint Goal | Conectar la plataforma con SAP Business One en modo lectura para consultar productos, stock y clientes, y crear cotizaciones con el vendedor y la comisión correctos, informando al participante cada cambio de estado. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Planificado: secciones 8 a 15 por completar durante y al cierre del sprint |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 de 6 |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Inicio y término | 28/09/2026 al 09/10/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 5 y 6 |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.3.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 28/09 | Sprint Planning |
| 05/10 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 08/10 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 09/10 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Anterior |
| Sprint 3 (este sprint) | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Actual |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Siguiente |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Siguiente |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Scrum Master y Developer | 9 | 19 |
| Millaray Espósito | Developer y responsable de integración | 7 | 18 |
| Alexssander López | Product Owner y Developer | 8 | 22 |

Product Owner: Alexssander López, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Matías Orellana, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Millaray Espósito. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 36 | 7 | 3 | 26 | 19 |
| Millaray Espósito | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 |
| Alexssander López | 36 | 7 | 3 | 26 | 22 |
| Total del equipo |  |  |  | 81 | 59 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 73% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 29 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 2: por completar |

# 4 Sprint Goal

Conectar la plataforma con SAP Business One en modo lectura para consultar productos, stock y clientes, y crear cotizaciones con el vendedor y la comisión correctos, informando al participante cada cambio de estado.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- La API de lectura responde con firma válida, paginación y tiempos menores a 3 segundos.

- Un vendedor o asistente consulta productos, stock y clientes de la empresa activa y crea una cotización válida.

- Los participantes reciben y administran sus notificaciones de cambios de estado.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-015 Consultar SAP mediante una API segura | EP-05 | 8 | HU-003, HU-004 | Alexssander y Matías | CP-055 a CP-058 |
| 2 | HU-008 Consultar productos, stock y clientes | EP-03 | 8 | HU-004, HU-015 | Alexssander y Millaray | CP-027 a CP-030 |
| 3 | HU-009 Crear y administrar cotizaciones | EP-03 | 8 | HU-004, HU-008 | Millaray y Alexssander | CP-031 a CP-034 |
| 4 | HU-013 Informar cambios de estado al solicitante | EP-04 | 5 | HU-006, HU-012 | Millaray y Matías | CP-047 a CP-050 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-3.01 | HU-015 | API de lectura en FastAPI con usuario de solo lectura sobre SAP HANA y respuestas JSON | Alexssander | 4 | 1 | Por hacer |
| T-3.02 | HU-015 | Firma de peticiones entre la plataforma y la API, con rechazo de firmas inválidas | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-3.03 | HU-015 | Credenciales de conexión en variables de entorno | Matías | 1 | 1 | Por hacer |
| T-3.04 | HU-015 | Paginación, tiempo límite, reintentos y servicio simulado con datos ficticios | Matías | 4 | 1 | Por hacer |
| T-3.05 | HU-015 | Registro de consultas para medir la carga sobre el ERP | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-3.06 | HU-015 | Pruebas, medición de tiempos y ejecución de CP-055 a CP-058 | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-3.07 | HU-008 | Cliente de la API en la plataforma para productos, stock y clientes de la empresa activa | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-3.08 | HU-008 | Pantallas de consulta de productos y stock | Millaray | 3 | 1 | Por hacer |
| T-3.09 | HU-008 | Consulta de clientes con crédito y bloqueo, según la cartera del vendedor o asistente | Millaray | 3 | 1 | Por hacer |
| T-3.10 | HU-008 | Indicador visible de cliente bloqueado | Millaray | 1 | 1 | Por hacer |
| T-3.11 | HU-008 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-027 a CP-030 | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-3.12 | HU-009 | Modelos de cotización y líneas, con sus migraciones | Alexssander | 3 | 2 | Por hacer |
| T-3.13 | HU-009 | Formulario de cotización con validación de cliente y líneas | Millaray | 4 | 2 | Por hacer |
| T-3.14 | HU-009 | Selección de SlpCode por el asistente y registro de creador y vendedor | Alexssander | 3 | 2 | Por hacer |
| T-3.15 | HU-009 | Cálculo de la comisión con la escala del vendedor o la predeterminada | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.16 | HU-009 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-031 a CP-034 | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.17 | HU-013 | Notificaciones al participante ante aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.18 | HU-013 | Campana de autorizaciones de órdenes de venta | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.19 | HU-013 | Página de notificaciones: abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar, con fecha de lectura | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-3.20 | HU-013 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-047 a CP-050 | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.21 | Transversal | Pruebas de regresión de los módulos de usuarios y solicitudes | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.22 | Transversal | Validar consultas y cotizaciones con la Jefatura Comercial y los ejecutivos comerciales | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.23 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.3.0 y preparar la demostración | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-3.24 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Matías | 2 | 2 | Por hacer |

Total estimado: 59 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-008 depende de HU-015; HU-009 de HU-008; HU-013 de HU-012 (Sprint 2). | La API de lectura es prerrequisito de las consultas y cotizaciones. | Terminar HU-015 durante la primera semana. | Product Backlog |
| Riesgo | Sin acceso al ambiente real de SAP Business One. | Alto | Servicio simulado con las mismas respuestas de la API y casos de prueba repetibles contra el ambiente real. | R-02 |
| Riesgo | La API de lectura agrega carga al ERP en lugar de reducirla. | Alto | Paginación, tiempo límite, reintentos acotados y registro de consultas. | R-04 |
| Riesgo | Uso de la integración sin la autorización de acceso indirecto. | Alto | Operar solo en ambiente autorizado o simulado y confirmar con el Administrador de SAP. | R-03 |
| Riesgo | Dependencia de componentes externos (controladores y librerías de conexión). | Medio | Fijar versiones en requirements.txt y documentar la instalación. | R-13 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S3-01 | Construir un servicio simulado que reproduzca las respuestas de la API de lectura. | Esperar el acceso al ambiente real. | Permite avanzar y probar sin depender de la disponibilidad del ERP (X-09). | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S3-02 | Firmar cada petición a la API con una clave compartida (HMAC) guardada en variables de entorno. | Restringir solo por dirección de red. | Cumple RNF-06 y permite rechazar peticiones no firmadas. | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S3-03 |  |  |  |  |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S3-01 |  |  |  |  |  |  |
| I-S3-02 |  |  |  |  |  |  |
| I-S3-03 |  |  |  |  |  |  |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-027 | HU-008 | Consulta de productos y stock en la empresa activa | Los datos mostrados coinciden con el ERP para la empresa activa. | No ejecutado | EV-027 |
| CP-028 | HU-008 | Cartera de clientes de vendedor y asistente | El vendedor ve solo sus clientes y el asistente los de sus vendedores asignados. | No ejecutado | EV-028 |
| CP-029 | HU-008 | Datos del ERP en solo lectura | Los campos son de solo lectura y los datos no se duplican en la plataforma. | No ejecutado | EV-029 |
| CP-030 | HU-008 | Identificación de cliente bloqueado | El cliente aparece identificado como bloqueado antes de iniciar una orden de venta. | No ejecutado | EV-030 |
| CP-031 | HU-009 | Validación de cliente y líneas de la cotización | Se impiden los dos primeros casos y la cotización con datos completos se guarda. | No ejecutado | EV-031 |
| CP-032 | HU-009 | Selección del vendedor por parte del asistente | El vendedor emite con su SlpCode; el asistente solo elige entre sus vendedores asignados en la empresa activa. | No ejecutado | EV-032 |
| CP-033 | HU-009 | Registro de creador y vendedor del documento | Se registran el usuario creador y el vendedor (SlpCode) a cuyo nombre se emitió. | No ejecutado | EV-033 |
| CP-034 | HU-009 | Cálculo de comisión según escala | Se aplica la escala del vendedor o la predeterminada cuando no tiene una asignada. | No ejecutado | EV-034 |
| CP-047 | HU-013 | Aviso al participante ante cambios | El vendedor recibe una notificación por cada cambio relevante. | No ejecutado | EV-047 |
| CP-048 | HU-013 | Diferenciación de campanas | Cada campana muestra solo su tipo de avisos. | No ejecutado | EV-048 |
| CP-049 | HU-013 | Administración de notificaciones | Cada acción se aplica correctamente en la página de notificaciones. | No ejecutado | EV-049 |
| CP-050 | HU-013 | Fecha de lectura y enlace al origen | Se registra la fecha de lectura y el enlace abre el proceso de origen. | No ejecutado | EV-050 |
| CP-055 | HU-015 | Consulta de solo lectura con respuesta JSON | La API responde en JSON y la escritura es rechazada por falta de permisos. | No ejecutado | EV-055 |
| CP-056 | HU-015 | Validación de firma de las peticiones | La primera responde correctamente; la segunda se rechaza. | No ejecutado | EV-056 |
| CP-057 | HU-015 | Credenciales fuera del código | No existen credenciales en el código; se leen desde variables de entorno. | No ejecutado | EV-057 |
| CP-058 | HU-015 | Paginación, tiempo límite y rendimiento | El listado se pagina, se aplican tiempo límite y reintentos acotados, y las consultas normales responden en menos de 3 segundos. | No ejecutado | EV-058 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.3.0 en main con sus notas de versión. |  | Pendiente |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. |  | Pendiente |
| Casos de prueba | Evidencias EV-027 a EV-058. |  | Pendiente |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. |  | Pendiente |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. |  | Pendiente |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 09/10/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura Comercial / Ventas; Ejecutivos comerciales; Administrador de SAP Business One. |
| Asistentes |  |
| Historias comprometidas | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 (29 SP) |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no aceptadas y motivo |  |
| Story Points completados |  |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí / Parcialmente / No |
| Cambios al Product Backlog |  |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 2: indicar si cada acción de mejora del sprint anterior se cumplió y qué efecto tuvo.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprint 4 |  |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Matías Orellana (Scrum Master) |