Expediente de Sprint 4

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 de 6 |
| Fechas | 13/10/2026 al 23/10/2026 |
| Sprint Goal | Completar el flujo comercial desde la cotización aceptada hasta la orden de venta autorizada y enviada al ERP por Service Layer, con registro de resultados y reintentos sin duplicidad. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Planificado: secciones 8 a 15 por completar durante y al cierre del sprint |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 de 6 |
| Duración | 2 semanas (9 días hábiles) |
| Inicio y término | 13/10/2026 al 23/10/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 7 y 8 |
| Feriados en el sprint | 12/10/2026 (Encuentro de Dos Mundos) |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.4.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 13/10 | Sprint Planning (el lunes 12/10 es feriado) |
| 19/10 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 22/10 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 23/10 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Anterior |
| Sprint 3 | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Anterior |
| Sprint 4 (este sprint) | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Actual |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Siguiente |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Product Owner y Developer | 8 | 18 |
| Millaray Espósito | Scrum Master y Developer | 7 | 16 |
| Alexssander López | Developer y responsable de integración | 7 | 21 |

Product Owner: Matías Orellana, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Millaray Espósito, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Alexssander López. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 33 | 7 | 3 | 23 | 18 |
| Millaray Espósito | 33 | 7 | 3 | 23 | 16 |
| Alexssander López | 33 | 7 | 0 | 26 | 21 |
| Total del equipo |  |  |  | 72 | 55 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 76% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 29 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 3: por completar |

# 4 Sprint Goal

Completar el flujo comercial desde la cotización aceptada hasta la orden de venta autorizada y enviada al ERP por Service Layer, con registro de resultados y reintentos sin duplicidad.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- Una cotización aceptada se descarga y se convierte en solicitud de orden de venta.

- La orden autorizada llega al ERP por Service Layer y su identificador queda registrado.

- Un envío fallido se reintenta sin duplicar líneas y sin dejar registros parciales.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-010 Emitir la cotización y solicitar la orden de venta | EP-03 | 5 | HU-009 | Millaray y Alexssander | CP-035 a CP-038 |
| 2 | HU-016 Crear documentos mediante Service Layer | EP-05 | 8 | HU-003, HU-004 | Alexssander y Matías | CP-059 a CP-062 |
| 3 | HU-017 Registrar y reintentar operaciones fallidas | EP-05 | 8 | HU-016 | Alexssander y Matías | CP-063 a CP-066 |
| 4 | HU-011 Autorizar, enviar y seguir órdenes de venta | EP-03 | 8 | HU-010, HU-016, HU-017 | Alexssander y Matías | CP-039 a CP-042 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-4.01 | HU-010 | Generación de la cotización en formato imprimible o descargable | Millaray | 3 | 1 | Por hacer |
| T-4.02 | HU-010 | Conversión de la cotización aceptada en solicitud de orden de venta, con su vínculo | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-4.03 | HU-010 | Validación de cotización abierta y aceptada, y bloqueo por cliente bloqueado | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.04 | HU-010 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-035 a CP-038 | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.05 | HU-016 | Cliente de Service Layer y servicio simulado equivalente | Alexssander | 5 | 1 | Por hacer |
| T-4.06 | HU-016 | Validación de autorización registrada antes de cada envío | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.07 | HU-016 | Conservación inmutable del documento autorizado para su envío | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.08 | HU-016 | Registro del resultado devuelto por Service Layer | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.09 | HU-016 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-059 a CP-062 | Millaray | 2 | 1 | Por hacer |
| T-4.10 | HU-017 | Registro de operaciones (documento, resultado, identificador y error) y pantalla de consulta | Matías | 3 | 2 | Por hacer |
| T-4.11 | HU-017 | Mensajes de error comprensibles para el usuario | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.12 | HU-017 | Reintento seguro que reutiliza el documento autorizado sin duplicar líneas | Alexssander | 4 | 2 | Por hacer |
| T-4.13 | HU-017 | Operaciones atómicas ante errores | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.14 | HU-017 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-063 a CP-066 | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.15 | HU-011 | Regla de límites de autorización y estado pendiente de autorización | Matías | 3 | 2 | Por hacer |
| T-4.16 | HU-011 | Bandeja y aprobación del autorizador comercial | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-4.17 | HU-011 | Envío de la orden autorizada por Service Layer y registro del identificador | Alexssander | 3 | 2 | Por hacer |
| T-4.18 | HU-011 | Consulta del estado, vínculo y trazabilidad del documento | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.19 | HU-011 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-039 a CP-042 | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.20 | Transversal | Validar el flujo comercial completo con la Jefatura Comercial y el Administrador de SAP | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.21 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.4.0 y preparar la demostración | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-4.22 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |

Total estimado: 55 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-011 depende de HU-010, HU-016 y HU-017; HU-017 depende de HU-016. | La orden de venta solo puede enviarse cuando existen la conversión, el envío y el registro de resultados. | Desarrollar HU-010 y HU-016 en la primera semana, y HU-017 y HU-011 en la segunda. | Product Backlog |
| Riesgo | El feriado del 12/10 reduce la capacidad del sprint. | Medio | Capacidad calculada con 9 días hábiles; el Sprint Planning se realiza el 13/10. | R-07 |
| Riesgo | Inconsistencia entre el documento autorizado y el registrado en el ERP. | Alto | Documento autorizado inmutable, reintento idempotente y registro de cada resultado. | R-09 |
| Riesgo | Sin acceso a Service Layer real o sin autorización de acceso indirecto. | Alto | Servicio simulado y confirmación con el Administrador de SAP antes de cualquier prueba real. | R-02, R-03 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S4-01 | Guardar una copia del documento autorizado para enviarla sin reconstruirla en cada intento. | Reconstruir el documento desde la cotización en cada envío. | Cumple RN-26 y asegura que el ERP reciba exactamente lo autorizado. | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S4-02 | Identificar cada envío con una clave única para detectar reintentos. | Confiar en que el usuario no reintente dos veces. | Evita duplicar documentos o líneas en el ERP (RF-32). | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S4-03 |  |  |  |  |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S4-01 |  |  |  |  |  |  |
| I-S4-02 |  |  |  |  |  |  |
| I-S4-03 |  |  |  |  |  |  |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-035 | HU-010 | Generación de cotización imprimible | Se genera el documento con los datos de la cotización en formato imprimible o descargable. | No ejecutado | EV-035 |
| CP-036 | HU-010 | Conversión solo de cotizaciones abiertas y aceptadas | Solo la cotización abierta y aceptada se convierte en solicitud de orden de venta. | No ejecutado | EV-036 |
| CP-037 | HU-010 | Herencia de datos y vínculo con la cotización | La solicitud hereda los datos y registra el vínculo con la cotización de origen. | No ejecutado | EV-037 |
| CP-038 | HU-010 | Bloqueo por cliente bloqueado | El sistema impide continuar e informa que el cliente está bloqueado. | No ejecutado | EV-038 |
| CP-039 | HU-011 | Autorización previa por superar límites | La solicitud queda pendiente de autorización y no se envía al ERP. | No ejecutado | EV-039 |
| CP-040 | HU-011 | Aprobación solo por rol autorizado | Solo el rol autorizado puede aprobar el envío. | No ejecutado | EV-040 |
| CP-041 | HU-011 | Envío exacto del documento autorizado | El ERP recibe el mismo documento y devuelve un resultado e identificador que quedan registrados. | No ejecutado | EV-041 |
| CP-042 | HU-011 | Consulta de estado y trazabilidad del documento | Se muestran estado, identificador del ERP, vínculo con la cotización e historial de acciones. | No ejecutado | EV-042 |
| CP-059 | HU-016 | Sin escrituras directas sobre SAP HANA | La escritura se ejecuta por Service Layer; no hay escrituras directas sobre HANA. | No ejecutado | EV-059 |
| CP-060 | HU-016 | Envío solo con autorización registrada | El envío se bloquea hasta registrar la autorización. | No ejecutado | EV-060 |
| CP-061 | HU-016 | Validaciones y resultado de Service Layer | Se registra el resultado exitoso del primero y el error de validación del segundo. | No ejecutado | EV-061 |
| CP-062 | HU-016 | Conservación del documento autorizado | El documento enviado coincide exactamente con el autorizado. | No ejecutado | EV-062 |
| CP-063 | HU-017 | Registro del resultado de cada envío | Cada envío muestra documento, resultado, identificador y mensaje de error. | No ejecutado | EV-063 |
| CP-064 | HU-017 | Mensajes de error comprensibles | El mensaje indica en lenguaje claro qué ocurrió y qué corregir. | No ejecutado | EV-064 |
| CP-065 | HU-017 | Reintento sin duplicados | Se reutiliza el documento autorizado y no se duplican líneas ni resultados. | No ejecutado | EV-065 |
| CP-066 | HU-017 | Atomicidad ante error | La operación queda completa o no se registra; no hay registros parciales. | No ejecutado | EV-066 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.4.0 en main con sus notas de versión. |  | Pendiente |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. |  | Pendiente |
| Casos de prueba | Evidencias EV-035 a EV-066. |  | Pendiente |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. |  | Pendiente |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. |  | Pendiente |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 23/10/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura Comercial / Ventas; Administrador de SAP Business One; Finanzas y Contabilidad. |
| Asistentes |  |
| Historias comprometidas | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 (29 SP) |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no aceptadas y motivo |  |
| Story Points completados |  |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí / Parcialmente / No |
| Cambios al Product Backlog |  |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 3: indicar si cada acción de mejora del sprint anterior se cumplió y qué efecto tuvo.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprint 5 |  |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/10/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Millaray Espósito (Scrum Master) |