Expediente de Sprint 5

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 de 6 |
| Fechas | 26/10/2026 al 06/11/2026 |
| Sprint Goal | Registrar, evaluar y autorizar casos de posventa con evidencias y comprobante QR, y ofrecer una consulta de trazabilidad común para todos los procesos. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Planificado: secciones 8 a 15 por completar durante y al cierre del sprint |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 de 6 |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Inicio y término | 26/10/2026 al 06/11/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 9 y 10 |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.5.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 26/10 | Sprint Planning |
| 02/11 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 05/11 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 06/11 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Anterior |
| Sprint 3 | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Anterior |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Anterior |
| Sprint 5 (este sprint) | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Actual |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Developer y responsable de integración | 7 | 18 |
| Millaray Espósito | Product Owner y Developer | 6 | 16 |
| Alexssander López | Scrum Master y Developer | 7 | 17 |

Product Owner: Millaray Espósito, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Alexssander López, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Matías Orellana. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 |
| Millaray Espósito | 36 | 7 | 3 | 26 | 16 |
| Alexssander López | 36 | 7 | 3 | 26 | 17 |
| Total del equipo |  |  |  | 81 | 51 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 63% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 24 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 4: por completar |

# 4 Sprint Goal

Registrar, evaluar y autorizar casos de posventa con evidencias y comprobante QR, y ofrecer una consulta de trazabilidad común para todos los procesos.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- Un vendedor registra un caso con su respaldo y evidencias, y el autorizador lo evalúa y aprueba o rechaza.

- El solicitante descarga el comprobante QR de un caso autorizado y lo marca como enviado.

- Solicitudes, órdenes y casos muestran su historial completo según los permisos del usuario.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-018 Registrar un caso de posventa | EP-06 | 8 | HU-003, HU-004, HU-015 | Millaray y Alexssander | CP-067 a CP-070 |
| 2 | HU-019 Evaluar, resolver y emitir comprobante QR | EP-06 | 8 | HU-018, HU-012, HU-013 | Millaray y Matías | CP-071 a CP-074 |
| 3 | HU-014 Consultar la trazabilidad de los procesos | EP-04 | 8 | HU-006, HU-011, HU-019 | Millaray y Matías | CP-051 a CP-054 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-5.01 | HU-018 | Modelos de caso de posventa, productos y documento de respaldo, con sus migraciones | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-5.02 | HU-018 | Formulario de registro por tipo de caso, con consulta de cliente y documentos por la API | Millaray | 4 | 1 | Por hacer |
| T-5.03 | HU-018 | Carga de evidencias con validación y excepción para factura de reserva | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-5.04 | HU-018 | Acceso a las evidencias restringido a los participantes autorizados | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-5.05 | HU-018 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-067 a CP-070 | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-5.06 | HU-019 | Evaluación de producto, accesorios, manual y embalaje con los valores definidos | Millaray | 2 | 1 | Por hacer |
| T-5.07 | HU-019 | Aprobación o rechazo con motivo, corrección y reenvío a Pendiente | Matías | 3 | 1 | Por hacer |
| T-5.08 | HU-019 | Generación del comprobante con código QR | Matías | 3 | 2 | Por hacer |
| T-5.09 | HU-019 | Descarga del comprobante y marca de QR enviado al cliente | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.10 | HU-019 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-071 a CP-074 | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.11 | HU-014 | Historial de estados común para solicitudes, órdenes y casos | Matías | 4 | 2 | Por hacer |
| T-5.12 | HU-014 | Pantalla de trazabilidad con estado actual, responsable y secuencia histórica | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-5.13 | HU-014 | Bloqueo de edición de las respuestas resueltas | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.14 | HU-014 | Visibilidad según participación y rol | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.15 | HU-014 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-051 a CP-054 | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.16 | Transversal | Pruebas de regresión de los módulos anteriores | Alexssander | 3 | 2 | Por hacer |
| T-5.17 | Transversal | Pruebas no funcionales: tiempos de respuesta, navegadores y restricciones de acceso | Millaray | 3 | 2 | Por hacer |
| T-5.18 | Transversal | Validar el registro y la evaluación de casos con la Jefatura de Posventa | Millaray | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.19 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.5.0 y preparar la demostración | Matías | 2 | 2 | Por hacer |
| T-5.20 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Alexssander | 2 | 2 | Por hacer |

Total estimado: 51 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-018 depende de HU-015; HU-019 de HU-012, HU-013 y HU-018; HU-014 de HU-006, HU-011 y HU-019. | HU-014 necesita que todos los procesos registren estados. | Desarrollar HU-014 al final del sprint. | Product Backlog |
| Riesgo | Las evidencias de posventa pueden contener datos personales o de clientes reales. | Alto | Usar solo imágenes y datos ficticios y revisar cada evidencia antes de publicarla. | R-08 |
| Riesgo | Pruebas insuficientes al acercarse el cierre del ciclo de desarrollo. | Medio | Regresión y pruebas no funcionales planificadas dentro del sprint. | R-11 |
| Riesgo | Poca disponibilidad de la Jefatura de Posventa para validar. | Medio | Agendar la validación con anticipación y registrar los supuestos. | R-14 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S5-01 | Generar el código QR con una librería de uso libre para Python. | Servicio externo de generación de QR. | No expone datos del caso a terceros y funciona dentro de la red corporativa. | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S5-02 | Registrar el historial de todos los procesos en un modelo común. | Un historial distinto por módulo. | Permite una consulta única de trazabilidad (RF-19, RF-20). | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S5-03 |  |  |  |  |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S5-01 |  |  |  |  |  |  |
| I-S5-02 |  |  |  |  |  |  |
| I-S5-03 |  |  |  |  |  |  |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-051 | HU-014 | Registro de cada cambio de estado | Cada cambio registra estado, usuario, fecha, hora y comentario. | No ejecutado | EV-051 |
| CP-052 | HU-014 | Consulta del estado y la secuencia histórica | Se muestran estado actual, responsable y la secuencia histórica completa. | No ejecutado | EV-052 |
| CP-053 | HU-014 | Inmutabilidad de respuestas resueltas | El sistema impide la edición. | No ejecutado | EV-053 |
| CP-054 | HU-014 | Visibilidad según participación y rol | Cada usuario ve solo los procesos propios, asignados o permitidos por su rol. | No ejecutado | EV-054 |
| CP-067 | HU-018 | Tipos de caso disponibles | Están disponibles devolución, cambio, servicio técnico, producto faltante, desistimiento y nota de crédito. | No ejecutado | EV-067 |
| CP-068 | HU-018 | Registro de datos y documento de respaldo | El caso se registra con todos sus datos y su documento de respaldo. | No ejecutado | EV-068 |
| CP-069 | HU-018 | Evidencias obligatorias y excepción | El primero exige evidencias; el segundo se guarda por la excepción. | No ejecutado | EV-069 |
| CP-070 | HU-018 | Acceso restringido a las evidencias | El acceso es denegado. | No ejecutado | EV-070 |
| CP-071 | HU-019 | Evaluación de condiciones | Solo se aceptan los valores Excelente, Bueno, Regular, Malo o No aplica. | No ejecutado | EV-071 |
| CP-072 | HU-019 | Rechazo, corrección y reenvío | El rechazo exige motivo y el caso reenviado vuelve a Pendiente. | No ejecutado | EV-072 |
| CP-073 | HU-019 | Aprobación y liberación del QR | Solo el autorizador de posventa aprueba y se libera el comprobante QR. | No ejecutado | EV-073 |
| CP-074 | HU-019 | Descarga del comprobante y QR enviado | El comprobante contiene los datos del caso y el estado cambia a QR enviado. | No ejecutado | EV-074 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.5.0 en main con sus notas de versión. |  | Pendiente |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. |  | Pendiente |
| Casos de prueba | Evidencias EV-051 a EV-074. |  | Pendiente |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. |  | Pendiente |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. |  | Pendiente |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 06/11/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura de Posventa / Servicio al Cliente; Ejecutivos de posventa; Jefatura de Bodega / Centro de Distribución. |
| Asistentes |  |
| Historias comprometidas | HU-018, HU-019, HU-014 (24 SP) |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no aceptadas y motivo |  |
| Story Points completados |  |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí / Parcialmente / No |
| Cambios al Product Backlog |  |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 4: indicar si cada acción de mejora del sprint anterior se cumplió y qué efecto tuvo.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprint 6 |  |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/10/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Alexssander López (Scrum Master) |