Expediente de Sprint 6

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 de 6 |
| Fechas | 09/11/2026 al 13/11/2026 |
| Sprint Goal | Cerrar el ciclo de posventa con el seguimiento de estados hasta su resolución final y dejar el producto integrado y estabilizado para la validación final. |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Planificado: secciones 8 a 15 por completar durante y al cierre del sprint |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 6 de 6 |
| Duración | 1 semana (5 días hábiles) |
| Inicio y término | 09/11/2026 al 13/11/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 11 |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.6.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 09/11 | Sprint Planning |
| 12/11 | Integración final y congelamiento de cambios |
| 13/11 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Anterior |
| Sprint 3 | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Anterior |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Anterior |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Anterior |
| Sprint 6 (este sprint) | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Actual |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Scrum Master y Developer | 4 | 9 |
| Millaray Espósito | Developer y responsable de integración | 3 | 6 |
| Alexssander López | Product Owner y Developer | 3 | 6 |

Product Owner: Alexssander López, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Matías Orellana, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Millaray Espósito. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 18 | 3,25 | 1,5 | 13,25 | 9 |
| Millaray Espósito | 18 | 3,25 | 0 | 14,75 | 6 |
| Alexssander López | 18 | 3,25 | 1,5 | 13,25 | 6 |
| Total del equipo |  |  |  | 41,25 | 21 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 51% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 8 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 5: por completar |

# 4 Sprint Goal

Cerrar el ciclo de posventa con el seguimiento de estados hasta su resolución final y dejar el producto integrado y estabilizado para la validación final.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- Un caso con guía de despacho y otro con factura de reserva recorren su flujo completo hasta el cierre.

- La regresión completa del producto no presenta defectos críticos ni altos.

- La versión v0.6.0 queda etiquetada e instalable desde el repositorio.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-020 Gestionar el avance y cierre de posventa | EP-06 | 8 | HU-019, HU-014 | Millaray y Alexssander | CP-075 a CP-078 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-6.01 | HU-020 | Flujo de estados con guía: QR enviado, recepcionado, ruta de stock o proveedor y cierre | Alexssander | 3 | 1 | Por hacer |
| T-6.02 | HU-020 | Ruta de los casos con factura de reserva | Alexssander | 2 | 1 | Por hacer |
| T-6.03 | HU-020 | Notificaciones y observaciones visibles en cada cambio de estado | Millaray | 2 | 1 | Por hacer |
| T-6.04 | HU-020 | Cierre exclusivo del autorizador con resolución final | Millaray | 2 | 1 | Por hacer |
| T-6.05 | HU-020 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-075 a CP-078 | Matías | 2 | 1 | Por hacer |
| T-6.06 | Transversal | Integración final y corrección de incidencias abiertas | Matías | 3 | 1 | Por hacer |
| T-6.07 | Transversal | Regresión completa del producto | Matías | 3 | 1 | Por hacer |
| T-6.08 | Transversal | Validar el cierre de casos con la Jefatura de Posventa | Alexssander | 1 | 1 | Por hacer |
| T-6.09 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.6.0 y preparar la demostración | Millaray | 2 | 1 | Por hacer |
| T-6.10 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Matías | 1 | 1 | Por hacer |

Total estimado: 21 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-020 depende de HU-019 y HU-014 (Sprint 5). | Sin el comprobante QR y el historial común no puede completarse el flujo. | Confirmar en el Sprint Planning que HU-019 y HU-014 cumplen la Definition of Done. | Product Backlog |
| Riesgo | Sprint de una semana con capacidad reducida. | Medio | Una sola historia y foco en integración y estabilización; no se agregan funciones nuevas. | R-01 |
| Riesgo | Errores descubiertos al integrar todos los módulos. | Alto | Integración final y regresión completa dentro del sprint. | R-10, R-11 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S6-01 | Después de este sprint no se incorporan funciones nuevas, solo correcciones críticas. | Seguir agregando historias hasta la presentación. | Protege la estabilidad del producto para la validación final. | Propuesta en el Sprint Planning |
| D-S6-02 |  |  |  |  |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S6-01 |  |  |  |  |  |  |
| I-S6-02 |  |  |  |  |  |  |
| I-S6-03 |  |  |  |  |  |  |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-075 | HU-020 | Flujo de estados con guía de despacho | El caso recorre los estados definidos en el orden correcto. | No ejecutado | EV-075 |
| CP-076 | HU-020 | Ruta con factura de reserva | El caso no pasa por QR ni recepción y se resuelve por la ruta correspondiente. | No ejecutado | EV-076 |
| CP-077 | HU-020 | Notificaciones y observaciones en cada cambio | Ambos reciben la notificación y la observación es visible para el vendedor. | No ejecutado | EV-077 |
| CP-078 | HU-020 | Cierre exclusivo y bloqueo posterior | Solo el autorizador cierra el caso y, una vez cerrado, no acepta cambios. | No ejecutado | EV-078 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.6.0 en main con sus notas de versión. |  | Pendiente |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. |  | Pendiente |
| Casos de prueba | Evidencias EV-075 a EV-078. |  | Pendiente |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. |  | Pendiente |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. |  | Pendiente |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 13/11/2026 |
| Stakeholders invitados | Gerencia de Operaciones y Logística; Jefatura de Posventa / Servicio al Cliente; Jefatura de Bodega; Jefatura de TI / Sistemas. |
| Asistentes |  |
| Historias comprometidas | HU-020 (8 SP) |
| Historias aceptadas |  |
| Historias no aceptadas y motivo |  |
| Story Points completados |  |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí / Parcialmente / No |
| Cambios al Product Backlog |  |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 5: indicar si cada acción de mejora del sprint anterior se cumplió y qué efecto tuvo.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cierre del proyecto |  |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/11/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Matías Orellana (Scrum Master) |