## Resumen
Planificación de sprints · Plataforma Integrada GGH
Resumen del avance. Actualice el estado de cada tarea en la hoja Tareas y la aceptación de cada historia en la hoja Historias; el resto se recalcula.
| Avance global |  |  | Story Points terminados |  | Historias terminadas |  | Sprint actual |  |  | Fecha de hoy
| Sprint | Inicio | Término | Días hábiles | Tema | Sprint Goal | Historias | SP planificados | SP terminados | Horas planificadas | % avance | Product Owner | Scrum Master | Integración | Versión | Estado
| Sprint 1 | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | Usuarios, roles y permisos | Habilitar el acceso seguro a la plataforma con usuarios, roles, permisos y contexto de empresa y vendedor, como base para operar los demás módulos. | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 |  |  |  |  | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander López | v0.1.0
| Sprint 2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | Solicitudes y autorizaciones | Permitir que un vendedor cree y envíe una solicitud de código con sus respaldos, y que el grupo autorizador la reciba, resuelva y notifique, con seguimiento completo de su estado. | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 |  |  |  |  | Millaray Espósito | Alexssander López | Matías Orellana | v0.2.0
| Sprint 3 | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  | Lectura SAP, consultas y cotizaciones | Conectar la plataforma con SAP Business One en modo lectura para consultar productos, stock y clientes, y crear cotizaciones con el vendedor y la comisión correctos, informando al participante cada cambio de estado. | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 |  |  |  |  | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray Espósito | v0.3.0
| Sprint 4 | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  | Órdenes de venta e integración SAP | Completar el flujo comercial desde la cotización aceptada hasta la orden de venta autorizada y enviada al ERP por Service Layer, con registro de resultados y reintentos sin duplicidad. | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 |  |  |  |  | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander López | v0.4.0
| Sprint 5 | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | Posventa y trazabilidad | Registrar, evaluar y autorizar casos de posventa con evidencias y comprobante QR, y ofrecer una consulta de trazabilidad común para todos los procesos. | HU-018, HU-019, HU-014 |  |  |  |  | Millaray Espósito | Alexssander López | Matías Orellana | v0.5.0
| Sprint 6 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | Cierre de posventa e integración final | Cerrar el ciclo de posventa con el seguimiento de estados hasta su resolución final y dejar el producto integrado y estabilizado para la validación final. | HU-020 |  |  |  |  | Alexssander López | Matías Orellana | Millaray Espósito | v0.6.0
Total
Cómo usar este archivo
1. En la hoja Tareas, cambie el Estado de cada tarea (Por hacer, En curso, En revisión, En pruebas, Terminado). El avance de historias, sprints y la Carta Gantt se actualiza solo.
2. En la hoja Historias, marque «Aceptada por PO» = Sí cuando el Product Owner acepte la historia en la Sprint Review. Solo entonces cuenta como Terminada.
3. Si cambian las fechas de un sprint, edite Inicio y Término en esta hoja (celdas azules): las tareas, eventos y barras se mueven automáticamente.
4. En la Carta Gantt use los botones 1, 2 y 3 del margen izquierdo para ver solo sprints, sprints e historias, o todas las tareas.
Formulas:
Story Points terminados = NETWORKDAYS([Inicio],[Término],Feriados)
Estado = IF(TODAY()<[Inicio],"Planificado",IF(TODAY()<=[Término],"En curso",IF([Fecha de hoy]>=1,"Cerrado","Cerrado con pendientes")))

## Carta Gantt
Carta Gantt de sprints
Barras calculadas desde las fechas de cada tarea. Leyenda de eventos: P = Sprint Planning · F = Refinamiento · C = Congelamiento · R = Review y Retrospective. Gris = feriado; borde rojo = hoy.
[10 empty] | Sprint |  |  |  | Historia |  |  |  | Tarea |  |  |  | Avance |  |  |  | Evento |  |  |  | Hito |  |  |  | Feriado
[10 empty] | Septiembre 2026 | [21 empty] | Octubre 2026 | [21 empty] | Noviembre 2026 | [20 empty] | Diciembre 2026
[9 empty] | Sprint 1 | [9 empty] | Sprint 2 | [9 empty] | Sprint 3 | [10 empty] | Sprint 4 | [8 empty] | Sprint 5 | [9 empty] | Sprint 6 |  |  |  |  | Cierre del proyecto
ID | Actividad | Tipo | Responsable | Inicio | Fin | Días | % avance | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11
S1 | Sprint 1 · Usuarios, roles y permisos | Sprint | PO: Matías · SM: Millaray
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-001 | Autenticarse en la plataforma | Historia | Matías y Alexssander
T-1.01 | Configurar el inicio y cierre de sesión con la autenticación de Django y la pantalla de acceso | Tarea | Matías
T-1.02 | Bloquear el acceso de usuarios desactivados y mostrar mensajes de error claros | Tarea | Matías
T-1.03 | Configurar el hash de contraseñas y la expiración de la sesión por inactividad | Tarea | Alexssander
T-1.04 | Registrar la auditoría de accesos e intentos fallidos | Tarea | Alexssander
T-1.05 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-001 a CP-003 | Tarea | Millaray
HU-002 | Administrar usuarios y perfiles | Historia | Matías y Alexssander
T-1.06 | Modelos de área, cargo, rol y perfil de usuario, con sus migraciones | Tarea | Alexssander
T-1.07 | Mantenedor de usuarios con área, cargo y rol obligatorios | Tarea | Matías
T-1.08 | Desactivación y reactivación de usuarios conservando su historial | Tarea | Matías
T-1.09 | Restringir la administración de usuarios al administrador, validado en el servidor | Tarea | Alexssander
T-1.10 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-004 a CP-006 | Tarea | Millaray
HU-003 | Configurar permisos y grupos de autorización | Historia | Matías y Alexssander
T-1.11 | Modelo de permisos directos, por área y por cargo, y cálculo de permisos efectivos | Tarea | Alexssander
T-1.12 | Validación centralizada de permisos en el servidor para cada vista | Tarea | Matías
T-1.13 | Grupos autorizadores por tipo de solicitud con al menos un integrante activo | Tarea | Matías
T-1.14 | Pantallas de administración de permisos y grupos | Tarea | Millaray
T-1.15 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-007 a CP-010 | Tarea | Millaray
HU-004 | Configurar empresas, vendedores y comisiones | Historia | Matías y Alexssander
T-1.16 | Modelos de SlpCode por empresa y escala de comisión, con sus migraciones | Tarea | Alexssander
T-1.17 | Asignación de SlpCode y escala de comisión en el perfil del vendedor | Tarea | Matías
T-1.18 | Selector de empresa activa en la barra de navegación y colores por empresa | Tarea | Millaray
T-1.19 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-011 a CP-014 | Tarea | Alexssander
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-1.20 | Configurar el repositorio privado, las ramas protegidas, el tablero y el archivo .env.example | Tarea | Alexssander
T-1.21 | Cargar datos ficticios de demostración: usuarios, áreas, cargos y empresas | Tarea | Millaray
T-1.22 | Integrar develop en main, etiquetar v0.1.0 y preparar la demostración | Tarea | Alexssander
T-1.23 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Millaray
S2 | Sprint 2 · Solicitudes y autorizaciones | Sprint | PO: Millaray · SM: Alexssander
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-005 | Crear y enviar solicitudes de código | Historia | Millaray y Matías
T-2.01 | Modelos de solicitud, productos solicitados y adjuntos, con estados y migraciones | Tarea | Matías
T-2.02 | Formulario de solicitud por tipo (creación, activación o modificación) con uno o más productos | Tarea | Millaray
T-2.03 | Validación y almacenamiento de respaldos fuera de la base de datos, según los formatos permitidos | Tarea | Matías
T-2.04 | Envío de la solicitud a la bandeja del grupo autorizador correspondiente | Tarea | Matías
T-2.05 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-015 a CP-018 | Tarea | Alexssander
HU-006 | Aprobar o rechazar solicitudes | Historia | Millaray y Matías
T-2.06 | Bandeja compartida del grupo y acción para tomar la solicitud | Tarea | Millaray
T-2.07 | Aprobación y rechazo con motivo obligatorio; bloqueo de edición después de aprobar | Tarea | Matías
T-2.08 | Registro de usuario, fecha, hora y comentario de la resolución | Tarea | Alexssander
T-2.09 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-019 a CP-022 | Tarea | Alexssander
HU-007 | Corregir, reenviar y consultar solicitudes | Historia | Millaray y Matías
T-2.10 | Corrección y reenvío por el creador, con retorno a estado Pendiente | Tarea | Matías
T-2.11 | Vista de seguimiento con estado, responsable, fecha y comentario | Tarea | Millaray
T-2.12 | Filtros y búsqueda por estado, fecha, área y responsable, según permisos | Tarea | Millaray
T-2.13 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-023 a CP-026 | Tarea | Alexssander
HU-012 | Notificar pendientes y recordatorios | Historia | Millaray y Matías
T-2.14 | Modelo de notificación con destinatario, categoría, emisor, nivel y enlace | Tarea | Alexssander
T-2.15 | Notificación a los integrantes del grupo al enviar un proceso | Tarea | Alexssander
T-2.16 | Tarea programada de recordatorio para procesos pendientes por más de una hora | Tarea | Matías
T-2.17 | Campana general en la barra superior con restricción de notificaciones ajenas | Tarea | Millaray
T-2.18 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-043 a CP-046 | Tarea | Matías
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-2.19 | Validar el flujo de solicitudes con usuarios clave antes de la Sprint Review | Tarea | Millaray
T-2.20 | Integrar develop en main, etiquetar v0.2.0 y preparar la demostración | Tarea | Matías
T-2.21 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Alexssander
S3 | Sprint 3 · Lectura SAP, consultas y cotizaciones | Sprint | PO: Alexssander · SM: Matías
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-015 | Consultar SAP mediante una API segura | Historia | Alexssander y Matías
T-3.01 | API de lectura en FastAPI con usuario de solo lectura sobre SAP HANA y respuestas JSON | Tarea | Alexssander
T-3.02 | Firma de peticiones entre la plataforma y la API, con rechazo de firmas inválidas | Tarea | Alexssander
T-3.03 | Credenciales de conexión en variables de entorno | Tarea | Matías
T-3.04 | Paginación, tiempo límite, reintentos y servicio simulado con datos ficticios | Tarea | Matías
T-3.05 | Registro de consultas para medir la carga sobre el ERP | Tarea | Matías
T-3.06 | Pruebas, medición de tiempos y ejecución de CP-055 a CP-058 | Tarea | Matías
HU-008 | Consultar productos, stock y clientes | Historia | Alexssander y Millaray
T-3.07 | Cliente de la API en la plataforma para productos, stock y clientes de la empresa activa | Tarea | Alexssander
T-3.08 | Pantallas de consulta de productos y stock | Tarea | Millaray
T-3.09 | Consulta de clientes con crédito y bloqueo, según la cartera del vendedor o asistente | Tarea | Millaray
T-3.10 | Indicador visible de cliente bloqueado | Tarea | Millaray
T-3.11 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-027 a CP-030 | Tarea | Matías
HU-009 | Crear y administrar cotizaciones | Historia | Millaray y Alexssander
T-3.12 | Modelos de cotización y líneas, con sus migraciones | Tarea | Alexssander
T-3.13 | Formulario de cotización con validación de cliente y líneas | Tarea | Millaray
T-3.14 | Selección de SlpCode por el asistente y registro de creador y vendedor | Tarea | Alexssander
T-3.15 | Cálculo de la comisión con la escala del vendedor o la predeterminada | Tarea | Alexssander
T-3.16 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-031 a CP-034 | Tarea | Matías
HU-013 | Informar cambios de estado al solicitante | Historia | Millaray y Matías
T-3.17 | Notificaciones al participante ante aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado | Tarea | Matías
T-3.18 | Campana de autorizaciones de órdenes de venta | Tarea | Millaray
T-3.19 | Página de notificaciones: abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar, con fecha de lectura | Tarea | Millaray
T-3.20 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-047 a CP-050 | Tarea | Alexssander
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-3.21 | Pruebas de regresión de los módulos de usuarios y solicitudes | Tarea | Matías
T-3.22 | Validar consultas y cotizaciones con la Jefatura Comercial y los ejecutivos comerciales | Tarea | Alexssander
T-3.23 | Integrar develop en main, etiquetar v0.3.0 y preparar la demostración | Tarea | Millaray
T-3.24 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Matías
S4 | Sprint 4 · Órdenes de venta e integración SAP | Sprint | PO: Matías · SM: Millaray
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-010 | Emitir la cotización y solicitar la orden de venta | Historia | Millaray y Alexssander
T-4.01 | Generación de la cotización en formato imprimible o descargable | Tarea | Millaray
T-4.02 | Conversión de la cotización aceptada en solicitud de orden de venta, con su vínculo | Tarea | Alexssander
T-4.03 | Validación de cotización abierta y aceptada, y bloqueo por cliente bloqueado | Tarea | Alexssander
T-4.04 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-035 a CP-038 | Tarea | Matías
HU-016 | Crear documentos mediante Service Layer | Historia | Alexssander y Matías
T-4.05 | Cliente de Service Layer y servicio simulado equivalente | Tarea | Alexssander
T-4.06 | Validación de autorización registrada antes de cada envío | Tarea | Matías
T-4.07 | Conservación inmutable del documento autorizado para su envío | Tarea | Matías
T-4.08 | Registro del resultado devuelto por Service Layer | Tarea | Alexssander
T-4.09 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-059 a CP-062 | Tarea | Millaray
HU-017 | Registrar y reintentar operaciones fallidas | Historia | Alexssander y Matías
T-4.10 | Registro de operaciones (documento, resultado, identificador y error) y pantalla de consulta | Tarea | Matías
T-4.11 | Mensajes de error comprensibles para el usuario | Tarea | Millaray
T-4.12 | Reintento seguro que reutiliza el documento autorizado sin duplicar líneas | Tarea | Alexssander
T-4.13 | Operaciones atómicas ante errores | Tarea | Matías
T-4.14 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-063 a CP-066 | Tarea | Millaray
HU-011 | Autorizar, enviar y seguir órdenes de venta | Historia | Alexssander y Matías
T-4.15 | Regla de límites de autorización y estado pendiente de autorización | Tarea | Matías
T-4.16 | Bandeja y aprobación del autorizador comercial | Tarea | Millaray
T-4.17 | Envío de la orden autorizada por Service Layer y registro del identificador | Tarea | Alexssander
T-4.18 | Consulta del estado, vínculo y trazabilidad del documento | Tarea | Millaray
T-4.19 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-039 a CP-042 | Tarea | Matías
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-4.20 | Validar el flujo comercial completo con la Jefatura Comercial y el Administrador de SAP | Tarea | Matías
T-4.21 | Integrar develop en main, etiquetar v0.4.0 y preparar la demostración | Tarea | Alexssander
T-4.22 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Millaray
S5 | Sprint 5 · Posventa y trazabilidad | Sprint | PO: Millaray · SM: Alexssander
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-018 | Registrar un caso de posventa | Historia | Millaray y Alexssander
T-5.01 | Modelos de caso de posventa, productos y documento de respaldo, con sus migraciones | Tarea | Alexssander
T-5.02 | Formulario de registro por tipo de caso, con consulta de cliente y documentos por la API | Tarea | Millaray
T-5.03 | Carga de evidencias con validación y excepción para factura de reserva | Tarea | Alexssander
T-5.04 | Acceso a las evidencias restringido a los participantes autorizados | Tarea | Alexssander
T-5.05 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-067 a CP-070 | Tarea | Matías
HU-019 | Evaluar, resolver y emitir comprobante QR | Historia | Millaray y Matías
T-5.06 | Evaluación de producto, accesorios, manual y embalaje con los valores definidos | Tarea | Millaray
T-5.07 | Aprobación o rechazo con motivo, corrección y reenvío a Pendiente | Tarea | Matías
T-5.08 | Generación del comprobante con código QR | Tarea | Matías
T-5.09 | Descarga del comprobante y marca de QR enviado al cliente | Tarea | Millaray
T-5.10 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-071 a CP-074 | Tarea | Alexssander
HU-014 | Consultar la trazabilidad de los procesos | Historia | Millaray y Matías
T-5.11 | Historial de estados común para solicitudes, órdenes y casos | Tarea | Matías
T-5.12 | Pantalla de trazabilidad con estado actual, responsable y secuencia histórica | Tarea | Millaray
T-5.13 | Bloqueo de edición de las respuestas resueltas | Tarea | Matías
T-5.14 | Visibilidad según participación y rol | Tarea | Matías
T-5.15 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-051 a CP-054 | Tarea | Alexssander
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-5.16 | Pruebas de regresión de los módulos anteriores | Tarea | Alexssander
T-5.17 | Pruebas no funcionales: tiempos de respuesta, navegadores y restricciones de acceso | Tarea | Millaray
T-5.18 | Validar el registro y la evaluación de casos con la Jefatura de Posventa | Tarea | Millaray
T-5.19 | Integrar develop en main, etiquetar v0.5.0 y preparar la demostración | Tarea | Matías
T-5.20 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Alexssander
S6 | Sprint 6 · Cierre de posventa e integración final | Sprint | PO: Alexssander · SM: Matías
| Eventos Scrum | Eventos | Scrum Team
HU-020 | Gestionar el avance y cierre de posventa | Historia | Millaray y Alexssander
T-6.01 | Flujo de estados con guía: QR enviado, recepcionado, ruta de stock o proveedor y cierre | Tarea | Alexssander
T-6.02 | Ruta de los casos con factura de reserva | Tarea | Alexssander
T-6.03 | Notificaciones y observaciones visibles en cada cambio de estado | Tarea | Millaray
T-6.04 | Cierre exclusivo del autorizador con resolución final | Tarea | Millaray
T-6.05 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-075 a CP-078 | Tarea | Matías
| Tareas transversales del sprint | Historia | Scrum Team
T-6.06 | Integración final y corrección de incidencias abiertas | Tarea | Matías
T-6.07 | Regresión completa del producto | Tarea | Matías
T-6.08 | Validar el cierre de casos con la Jefatura de Posventa | Tarea | Alexssander
T-6.09 | Integrar develop en main, etiquetar v0.6.0 y preparar la demostración | Tarea | Millaray
T-6.10 | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Tarea | Matías
C | Cierre del proyecto | Cierre | Scrum Team | 2026-11-16 | 2026-12-07
| Elaboración de evidencias sanitizadas | Actividad | Scrum Team | 2026-11-16 | 2026-11-20
| Preparación de la demostración y presentación final | Actividad | Scrum Team | 2026-11-16 | 2026-12-04
| Fin del período del proyecto | Hito | Scrum Team | 2026-12-07 | 2026-12-07

## Tareas
Tareas del Sprint Backlog
Lista maestra de tareas de todos los sprints. Actualice la columna Estado; las fechas se calculan desde las fechas del sprint.
ID | Sprint | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Inicio | Término | Estado | % avance | Horas avanzadas | Observaciones
T-1.01 | Sprint 1 | HU-001 | Configurar el inicio y cierre de sesión con la autenticación de Django y la pantalla de acceso | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.02 | Sprint 1 | HU-001 | Bloquear el acceso de usuarios desactivados y mostrar mensajes de error claros | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.03 | Sprint 1 | HU-001 | Configurar el hash de contraseñas y la expiración de la sesión por inactividad | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.04 | Sprint 1 | HU-001 | Registrar la auditoría de accesos e intentos fallidos | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.05 | Sprint 1 | HU-001 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-001 a CP-003 | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.06 | Sprint 1 | HU-002 | Modelos de área, cargo, rol y perfil de usuario, con sus migraciones | Alexssander López | 4 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.07 | Sprint 1 | HU-002 | Mantenedor de usuarios con área, cargo y rol obligatorios | Matías Orellana | 5 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.08 | Sprint 1 | HU-002 | Desactivación y reactivación de usuarios conservando su historial | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.09 | Sprint 1 | HU-002 | Restringir la administración de usuarios al administrador, validado en el servidor | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.10 | Sprint 1 | HU-002 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-004 a CP-006 | Millaray Espósito | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.11 | Sprint 1 | HU-003 | Modelo de permisos directos, por área y por cargo, y cálculo de permisos efectivos | Alexssander López | 5 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.12 | Sprint 1 | HU-003 | Validación centralizada de permisos en el servidor para cada vista | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.13 | Sprint 1 | HU-003 | Grupos autorizadores por tipo de solicitud con al menos un integrante activo | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.14 | Sprint 1 | HU-003 | Pantallas de administración de permisos y grupos | Millaray Espósito | 4 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.15 | Sprint 1 | HU-003 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-007 a CP-010 | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.16 | Sprint 1 | HU-004 | Modelos de SlpCode por empresa y escala de comisión, con sus migraciones | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.17 | Sprint 1 | HU-004 | Asignación de SlpCode y escala de comisión en el perfil del vendedor | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.18 | Sprint 1 | HU-004 | Selector de empresa activa en la barra de navegación y colores por empresa | Millaray Espósito | 5 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.19 | Sprint 1 | HU-004 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-011 a CP-014 | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.20 | Sprint 1 | Transversal | Configurar el repositorio privado, las ramas protegidas, el tablero y el archivo .env.example | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.21 | Sprint 1 | Transversal | Cargar datos ficticios de demostración: usuarios, áreas, cargos y empresas | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-1.22 | Sprint 1 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.1.0 y preparar la demostración | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-1.23 | Sprint 1 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.01 | Sprint 2 | HU-005 | Modelos de solicitud, productos solicitados y adjuntos, con estados y migraciones | Matías Orellana | 4 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.02 | Sprint 2 | HU-005 | Formulario de solicitud por tipo (creación, activación o modificación) con uno o más productos | Millaray Espósito | 5 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.03 | Sprint 2 | HU-005 | Validación y almacenamiento de respaldos fuera de la base de datos, según los formatos permitidos | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.04 | Sprint 2 | HU-005 | Envío de la solicitud a la bandeja del grupo autorizador correspondiente | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.05 | Sprint 2 | HU-005 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-015 a CP-018 | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.06 | Sprint 2 | HU-006 | Bandeja compartida del grupo y acción para tomar la solicitud | Millaray Espósito | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.07 | Sprint 2 | HU-006 | Aprobación y rechazo con motivo obligatorio; bloqueo de edición después de aprobar | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.08 | Sprint 2 | HU-006 | Registro de usuario, fecha, hora y comentario de la resolución | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.09 | Sprint 2 | HU-006 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-019 a CP-022 | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-2.10 | Sprint 2 | HU-007 | Corrección y reenvío por el creador, con retorno a estado Pendiente | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.11 | Sprint 2 | HU-007 | Vista de seguimiento con estado, responsable, fecha y comentario | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.12 | Sprint 2 | HU-007 | Filtros y búsqueda por estado, fecha, área y responsable, según permisos | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.13 | Sprint 2 | HU-007 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-023 a CP-026 | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.14 | Sprint 2 | HU-012 | Modelo de notificación con destinatario, categoría, emisor, nivel y enlace | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.15 | Sprint 2 | HU-012 | Notificación a los integrantes del grupo al enviar un proceso | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.16 | Sprint 2 | HU-012 | Tarea programada de recordatorio para procesos pendientes por más de una hora | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.17 | Sprint 2 | HU-012 | Campana general en la barra superior con restricción de notificaciones ajenas | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.18 | Sprint 2 | HU-012 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-043 a CP-046 | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.19 | Sprint 2 | Transversal | Validar el flujo de solicitudes con usuarios clave antes de la Sprint Review | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.20 | Sprint 2 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.2.0 y preparar la demostración | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-2.21 | Sprint 2 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.01 | Sprint 3 | HU-015 | API de lectura en FastAPI con usuario de solo lectura sobre SAP HANA y respuestas JSON | Alexssander López | 4 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.02 | Sprint 3 | HU-015 | Firma de peticiones entre la plataforma y la API, con rechazo de firmas inválidas | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.03 | Sprint 3 | HU-015 | Credenciales de conexión en variables de entorno | Matías Orellana | 1 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.04 | Sprint 3 | HU-015 | Paginación, tiempo límite, reintentos y servicio simulado con datos ficticios | Matías Orellana | 4 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.05 | Sprint 3 | HU-015 | Registro de consultas para medir la carga sobre el ERP | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.06 | Sprint 3 | HU-015 | Pruebas, medición de tiempos y ejecución de CP-055 a CP-058 | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.07 | Sprint 3 | HU-008 | Cliente de la API en la plataforma para productos, stock y clientes de la empresa activa | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.08 | Sprint 3 | HU-008 | Pantallas de consulta de productos y stock | Millaray Espósito | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.09 | Sprint 3 | HU-008 | Consulta de clientes con crédito y bloqueo, según la cartera del vendedor o asistente | Millaray Espósito | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.10 | Sprint 3 | HU-008 | Indicador visible de cliente bloqueado | Millaray Espósito | 1 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.11 | Sprint 3 | HU-008 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-027 a CP-030 | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-3.12 | Sprint 3 | HU-009 | Modelos de cotización y líneas, con sus migraciones | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.13 | Sprint 3 | HU-009 | Formulario de cotización con validación de cliente y líneas | Millaray Espósito | 4 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.14 | Sprint 3 | HU-009 | Selección de SlpCode por el asistente y registro de creador y vendedor | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.15 | Sprint 3 | HU-009 | Cálculo de la comisión con la escala del vendedor o la predeterminada | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.16 | Sprint 3 | HU-009 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-031 a CP-034 | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.17 | Sprint 3 | HU-013 | Notificaciones al participante ante aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.18 | Sprint 3 | HU-013 | Campana de autorizaciones de órdenes de venta | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.19 | Sprint 3 | HU-013 | Página de notificaciones: abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar, con fecha de lectura | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.20 | Sprint 3 | HU-013 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-047 a CP-050 | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.21 | Sprint 3 | Transversal | Pruebas de regresión de los módulos de usuarios y solicitudes | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.22 | Sprint 3 | Transversal | Validar consultas y cotizaciones con la Jefatura Comercial y los ejecutivos comerciales | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.23 | Sprint 3 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.3.0 y preparar la demostración | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-3.24 | Sprint 3 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.01 | Sprint 4 | HU-010 | Generación de la cotización en formato imprimible o descargable | Millaray Espósito | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.02 | Sprint 4 | HU-010 | Conversión de la cotización aceptada en solicitud de orden de venta, con su vínculo | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.03 | Sprint 4 | HU-010 | Validación de cotización abierta y aceptada, y bloqueo por cliente bloqueado | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.04 | Sprint 4 | HU-010 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-035 a CP-038 | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.05 | Sprint 4 | HU-016 | Cliente de Service Layer y servicio simulado equivalente | Alexssander López | 5 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.06 | Sprint 4 | HU-016 | Validación de autorización registrada antes de cada envío | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.07 | Sprint 4 | HU-016 | Conservación inmutable del documento autorizado para su envío | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.08 | Sprint 4 | HU-016 | Registro del resultado devuelto por Service Layer | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.09 | Sprint 4 | HU-016 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-059 a CP-062 | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-4.10 | Sprint 4 | HU-017 | Registro de operaciones (documento, resultado, identificador y error) y pantalla de consulta | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.11 | Sprint 4 | HU-017 | Mensajes de error comprensibles para el usuario | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.12 | Sprint 4 | HU-017 | Reintento seguro que reutiliza el documento autorizado sin duplicar líneas | Alexssander López | 4 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.13 | Sprint 4 | HU-017 | Operaciones atómicas ante errores | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.14 | Sprint 4 | HU-017 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-063 a CP-066 | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.15 | Sprint 4 | HU-011 | Regla de límites de autorización y estado pendiente de autorización | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.16 | Sprint 4 | HU-011 | Bandeja y aprobación del autorizador comercial | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.17 | Sprint 4 | HU-011 | Envío de la orden autorizada por Service Layer y registro del identificador | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.18 | Sprint 4 | HU-011 | Consulta del estado, vínculo y trazabilidad del documento | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.19 | Sprint 4 | HU-011 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-039 a CP-042 | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.20 | Sprint 4 | Transversal | Validar el flujo comercial completo con la Jefatura Comercial y el Administrador de SAP | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.21 | Sprint 4 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.4.0 y preparar la demostración | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-4.22 | Sprint 4 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.01 | Sprint 5 | HU-018 | Modelos de caso de posventa, productos y documento de respaldo, con sus migraciones | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.02 | Sprint 5 | HU-018 | Formulario de registro por tipo de caso, con consulta de cliente y documentos por la API | Millaray Espósito | 4 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.03 | Sprint 5 | HU-018 | Carga de evidencias con validación y excepción para factura de reserva | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.04 | Sprint 5 | HU-018 | Acceso a las evidencias restringido a los participantes autorizados | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.05 | Sprint 5 | HU-018 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-067 a CP-070 | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.06 | Sprint 5 | HU-019 | Evaluación de producto, accesorios, manual y embalaje con los valores definidos | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.07 | Sprint 5 | HU-019 | Aprobación o rechazo con motivo, corrección y reenvío a Pendiente | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-5.08 | Sprint 5 | HU-019 | Generación del comprobante con código QR | Matías Orellana | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.09 | Sprint 5 | HU-019 | Descarga del comprobante y marca de QR enviado al cliente | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.10 | Sprint 5 | HU-019 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-071 a CP-074 | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.11 | Sprint 5 | HU-014 | Historial de estados común para solicitudes, órdenes y casos | Matías Orellana | 4 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.12 | Sprint 5 | HU-014 | Pantalla de trazabilidad con estado actual, responsable y secuencia histórica | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.13 | Sprint 5 | HU-014 | Bloqueo de edición de las respuestas resueltas | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.14 | Sprint 5 | HU-014 | Visibilidad según participación y rol | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.15 | Sprint 5 | HU-014 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-051 a CP-054 | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.16 | Sprint 5 | Transversal | Pruebas de regresión de los módulos anteriores | Alexssander López | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.17 | Sprint 5 | Transversal | Pruebas no funcionales: tiempos de respuesta, navegadores y restricciones de acceso | Millaray Espósito | 3 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.18 | Sprint 5 | Transversal | Validar el registro y la evaluación de casos con la Jefatura de Posventa | Millaray Espósito | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.19 | Sprint 5 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.5.0 y preparar la demostración | Matías Orellana | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-5.20 | Sprint 5 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Alexssander López | 2 | 2 |  |  | Por hacer
T-6.01 | Sprint 6 | HU-020 | Flujo de estados con guía: QR enviado, recepcionado, ruta de stock o proveedor y cierre | Alexssander López | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.02 | Sprint 6 | HU-020 | Ruta de los casos con factura de reserva | Alexssander López | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.03 | Sprint 6 | HU-020 | Notificaciones y observaciones visibles en cada cambio de estado | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.04 | Sprint 6 | HU-020 | Cierre exclusivo del autorizador con resolución final | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.05 | Sprint 6 | HU-020 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-075 a CP-078 | Matías Orellana | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.06 | Sprint 6 | Transversal | Integración final y corrección de incidencias abiertas | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.07 | Sprint 6 | Transversal | Regresión completa del producto | Matías Orellana | 3 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.08 | Sprint 6 | Transversal | Validar el cierre de casos con la Jefatura de Posventa | Alexssander López | 1 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.09 | Sprint 6 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.6.0 y preparar la demostración | Millaray Espósito | 2 | 1 |  |  | Por hacer
T-6.10 | Sprint 6 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Matías Orellana | 1 | 1 |  |  | Por hacer

## Historias
Historias de usuario por sprint
Fechas y avance calculados desde la hoja Tareas. Marque «Aceptada por PO» en la Sprint Review.
ID | Título | Épica | Sprint | SP | Prioridad | Dependencias | Responsables | Casos de prueba | Inicio | Término | Horas | Horas avanzadas | % avance | Aceptada por PO | Estado
HU-001 | Autenticarse en la plataforma | EP-01 | Sprint 1 | 5 | Alta | Ninguna | Matías y Alexssander | CP-001 a CP-003 | [5 empty] | No
HU-002 | Administrar usuarios y perfiles | EP-01 | Sprint 1 | 8 | Alta | HU-001 | Matías y Alexssander | CP-004 a CP-006 | [5 empty] | No
HU-003 | Configurar permisos y grupos de autorización | EP-01 | Sprint 1 | 8 | Alta | HU-002 | Matías y Alexssander | CP-007 a CP-010 | [5 empty] | No
HU-004 | Configurar empresas, vendedores y comisiones | EP-01 | Sprint 1 | 8 | Alta | HU-002, HU-003 | Matías y Alexssander | CP-011 a CP-014 | [5 empty] | No
HU-005 | Crear y enviar solicitudes de código | EP-02 | Sprint 2 | 8 | Alta | HU-003, HU-004 | Millaray y Matías | CP-015 a CP-018 | [5 empty] | No
HU-006 | Aprobar o rechazar solicitudes | EP-02 | Sprint 2 | 5 | Alta | HU-005 | Millaray y Matías | CP-019 a CP-022 | [5 empty] | No
HU-007 | Corregir, reenviar y consultar solicitudes | EP-02 | Sprint 2 | 8 | Alta | HU-006 | Millaray y Matías | CP-023 a CP-026 | [5 empty] | No
HU-012 | Notificar pendientes y recordatorios | EP-04 | Sprint 2 | 5 | Alta | HU-005, HU-006 | Millaray y Matías | CP-043 a CP-046 | [5 empty] | No
HU-015 | Consultar SAP mediante una API segura | EP-05 | Sprint 3 | 8 | Alta | HU-003, HU-004 | Alexssander y Matías | CP-055 a CP-058 | [5 empty] | No
HU-008 | Consultar productos, stock y clientes | EP-03 | Sprint 3 | 8 | Alta | HU-004, HU-015 | Alexssander y Millaray | CP-027 a CP-030 | [5 empty] | No
HU-009 | Crear y administrar cotizaciones | EP-03 | Sprint 3 | 8 | Alta | HU-004, HU-008 | Millaray y Alexssander | CP-031 a CP-034 | [5 empty] | No
HU-013 | Informar cambios de estado al solicitante | EP-04 | Sprint 3 | 5 | Alta | HU-006, HU-012 | Millaray y Matías | CP-047 a CP-050 | [5 empty] | No
HU-010 | Emitir la cotización y solicitar la orden de venta | EP-03 | Sprint 4 | 5 | Alta | HU-009 | Millaray y Alexssander | CP-035 a CP-038 | [5 empty] | No
HU-016 | Crear documentos mediante Service Layer | EP-05 | Sprint 4 | 8 | Alta | HU-003, HU-004 | Alexssander y Matías | CP-059 a CP-062 | [5 empty] | No
HU-017 | Registrar y reintentar operaciones fallidas | EP-05 | Sprint 4 | 8 | Alta | HU-016 | Alexssander y Matías | CP-063 a CP-066 | [5 empty] | No
HU-011 | Autorizar, enviar y seguir órdenes de venta | EP-03 | Sprint 4 | 8 | Alta | HU-010, HU-016, HU-017 | Alexssander y Matías | CP-039 a CP-042 | [5 empty] | No
HU-018 | Registrar un caso de posventa | EP-06 | Sprint 5 | 8 | Alta | HU-003, HU-004, HU-015 | Millaray y Alexssander | CP-067 a CP-070 | [5 empty] | No
HU-019 | Evaluar, resolver y emitir comprobante QR | EP-06 | Sprint 5 | 8 | Alta | HU-018, HU-012, HU-013 | Millaray y Matías | CP-071 a CP-074 | [5 empty] | No
HU-014 | Consultar la trazabilidad de los procesos | EP-04 | Sprint 5 | 8 | Alta | HU-006, HU-011, HU-019 | Millaray y Matías | CP-051 a CP-054 | [5 empty] | No
HU-020 | Gestionar el avance y cierre de posventa | EP-06 | Sprint 6 | 8 | Alta | HU-019, HU-014 | Millaray y Alexssander | CP-075 a CP-078 | [5 empty] | No

## Eventos
Eventos Scrum
Fechas calculadas desde las fechas de cada sprint. El Daily Scrum se realiza de lunes a viernes a las 21:00 (15 min).
Sprint | Evento | Fecha | Duración máxima | Participantes | Registro | Realizado
Sprint 1 | Sprint Planning |  | 2 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 1 | Refinamiento del Product Backlog |  | 45 min | Scrum Team y usuarios clave | Product Backlog actualizado | No
Sprint 1 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 1 | Sprint Review |  | 1 h | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 1 | Sprint Retrospective |  | 45 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Sprint 2 | Sprint Planning |  | 2 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 2 | Refinamiento del Product Backlog |  | 45 min | Scrum Team y usuarios clave | Product Backlog actualizado | No
Sprint 2 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 2 | Sprint Review |  | 1 h | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 2 | Sprint Retrospective |  | 45 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Sprint 3 | Sprint Planning |  | 2 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 3 | Refinamiento del Product Backlog |  | 45 min | Scrum Team y usuarios clave | Product Backlog actualizado | No
Sprint 3 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 3 | Sprint Review |  | 1 h | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 3 | Sprint Retrospective |  | 45 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Sprint 4 | Sprint Planning |  | 2 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 4 | Refinamiento del Product Backlog |  | 45 min | Scrum Team y usuarios clave | Product Backlog actualizado | No
Sprint 4 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 4 | Sprint Review |  | 1 h | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 4 | Sprint Retrospective |  | 45 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Sprint 5 | Sprint Planning |  | 2 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 5 | Refinamiento del Product Backlog |  | 45 min | Scrum Team y usuarios clave | Product Backlog actualizado | No
Sprint 5 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 5 | Sprint Review |  | 1 h | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 5 | Sprint Retrospective |  | 45 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Sprint 6 | Sprint Planning |  | 1 h | Scrum Team | Secciones 1 a 7 del Expediente | No
Sprint 6 | Integración y congelamiento |  | — | Developers | develop estable para la demostración | No
Sprint 6 | Sprint Review |  | 30 min | Scrum Team y stakeholders | Secciones 11 a 13 del Expediente | No
Sprint 6 | Sprint Retrospective |  | 30 min | Scrum Team | Secciones 14 y 15 del Expediente | No
Cierre | Elaboración de evidencias sanitizadas | 2026-11-16 | — | Scrum Team | — | No
Cierre | Fin del período del proyecto | 2026-12-07 | — | Scrum Team | — | No

## Capacidad
Capacidad por sprint e integrante
Horas disponibles = dedicación (3 h por día hábil + 3 h el sábado) − eventos Scrum − rol de PO o SM. Comprometido y avanzado se calculan desde Tareas.
Sprint | Integrante | Rol | Disponible (h) | Comprometido (h) | % de uso | Avanzado (h)
Sprint 1 | Matías Orellana | Product Owner | 26
Sprint 1 | Millaray Espósito | Scrum Master | 26
Sprint 1 | Alexssander López | Integración | 29
Sprint 2 | Matías Orellana | Integración | 26
Sprint 2 | Millaray Espósito | Product Owner | 23
Sprint 2 | Alexssander López | Scrum Master | 23
Sprint 3 | Matías Orellana | Scrum Master | 26
Sprint 3 | Millaray Espósito | Integración | 29
Sprint 3 | Alexssander López | Product Owner | 26
Sprint 4 | Matías Orellana | Product Owner | 23
Sprint 4 | Millaray Espósito | Scrum Master | 23
Sprint 4 | Alexssander López | Integración | 26
Sprint 5 | Matías Orellana | Integración | 29
Sprint 5 | Millaray Espósito | Product Owner | 26
Sprint 5 | Alexssander López | Scrum Master | 26
Sprint 6 | Matías Orellana | Scrum Master | 13.25
Sprint 6 | Millaray Espósito | Integración | 14.75
Sprint 6 | Alexssander López | Product Owner | 13.25

## Config
Configuración
Listas usadas por las fórmulas. Los valores en azul pueden editarse.
Feriado | Descripción | Estado de tarea | % de avance
2026-09-18 | Fiestas Patrias | Por hacer | 0%
2026-09-19 | Día de las Glorias del Ejército | En curso | 50%
2026-10-12 | Encuentro de Dos Mundos | En revisión | 75%
2026-10-31 | Día de las Iglesias Evangélicas | En pruebas | 90%
2026-11-01 | Día de Todos los Santos | Terminado | 100%
2026-12-08 | Inmaculada Concepción