## EXAMPLE - Stakeholder Analysis
Registro y análisis de interesados — GGH
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Responsable del registro |  | Fecha | Versión
Plataforma Integrada con SAP Business One — Grupo Gómez Hermanos |  |  |  |  | Matías Orellana y equipo de proyecto |  | 2026-08-16 | v1.0
Nombre o grupo | Área / cargo | Tipo | Predisposición | Influencia | Interés | Decisor (Sí / No) | Participación esperada | Necesidades / expectativas | Posibles dificultades | Impacto en el proyecto | Estrategia de participación | Estado
Gerencia General | Dirección ejecutiva y patrocinio | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Aprobar alcance, prioridades, recursos y decisiones críticas. | Visibilidad, retorno operativo, continuidad, cumplimiento y control de costos. | Disponibilidad limitada y cambios de prioridades. | Autoridad de decisión y patrocinio institucional. | Mantener satisfecha; validar decisiones clave con resúmenes ejecutivos. | Involucrado
Propietarios / Directorio | Gobierno corporativo | Interno | Por validar | Alta | Medio | Sí | Revisar beneficios, riesgos y sostenibilidad del proyecto. | Protección de la inversión, cumplimiento y escalabilidad. | Interés principalmente estratégico y no operativo. | Puede condicionar presupuesto y continuidad. | Informar por hitos y escalar decisiones de alto impacto. | Identificado
Gerencia de Operaciones y Logística | Dueño del proceso operacional | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Priorizar necesidades y validar los flujos logísticos. | Continuidad, trazabilidad, menos retrabajo y menores tiempos. | Cambios operacionales y carga de trabajo del área. | Define la adopción de la solución en operaciones. | Gestionar de cerca mediante talleres y validaciones frecuentes. | Involucrado
Jefatura de TI / Sistemas | Gobierno tecnológico | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Definir estándares, seguridad, ambientes y soporte. | Integración mantenible, seguridad, rendimiento y respaldo. | Capacidad técnica y prioridades internas de TI. | Puede aprobar o bloquear decisiones técnicas. | Gestionar de cerca con revisiones técnicas y de seguridad. | Involucrado
Administrador de SAP Business One | Especialista ERP, Service Layer y licencias | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Validar API, permisos, licenciamiento indirecto y pruebas de integración. | Integridad de datos, uso autorizado y trazabilidad. | Acceso a ambientes, licencias y restricciones técnicas. | Crítico para la integración con SAP Business One. | Participación continua, pruebas controladas y registro de decisiones. | Involucrado
Matías Orellana | Equipo de desarrollo: coordinación, backend e integración | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Coordinar el trabajo, desarrollar backend e integración, documentar y probar. | Requisitos claros, acceso a entornos y decisiones oportunas. | Sobrecarga de trabajo y dependencias externas. | Incide directamente en el resultado técnico y la coordinación. | Gestionar de cerca con seguimiento diario y revisiones por sprint. | Involucrado
Millaray Espósito | Equipo de desarrollo: análisis, interfaces y QA funcional | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Levantar procesos, diseñar interfaces, documentar y validar aceptación. | Acceso a usuarios, reglas validadas y retroalimentación oportuna. | Disponibilidad de usuarios y cambios tardíos. | Incide en la usabilidad y el ajuste funcional. | Gestionar de cerca mediante talleres, prototipos y validaciones. | Involucrado
Alexssander López | Equipo de desarrollo: base de datos, backend y pruebas | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Modelar datos, desarrollar componentes, validaciones e integración. | Criterios técnicos claros, datos de prueba y ambientes estables. | Complejidad técnica y dependencias de integración. | Incide en la calidad, consistencia y estabilidad. | Gestionar de cerca con revisión técnica y pruebas integradas. | Involucrado
Jefatura Comercial / Ventas | Dueño del proceso comercial | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Validar cotizaciones, órdenes de venta, clientes y autorizaciones. | Agilidad comercial, datos confiables y visibilidad de estados. | Reglas comerciales complejas y solicitudes urgentes. | Define la adopción del módulo comercial. | Gestionar de cerca; priorización y pruebas de aceptación. | Identificado
Ejecutivos comerciales | Usuarios operativos de ventas | Interno | Por validar | Media | Alto | No | Probar consultas, cotizaciones, solicitudes y seguimiento. | Menos digitación, respuestas rápidas y facilidad de uso. | Resistencia al cambio y necesidad de capacitación. | Usuarios directos y fuente principal de retroalimentación. | Involucrar mediante demostraciones, capacitación y canal de feedback. | Por validar
Jefatura de Posventa / Servicio al Cliente | Dueño del proceso de posventa | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Definir y validar devoluciones, cambios, servicio técnico, faltantes y QR. | Trazabilidad, tiempos de respuesta, evidencias y comunicación con clientes. | Variabilidad de casos y excepciones del proceso. | Crítico para el alcance funcional actual. | Gestionar de cerca con talleres y validación de aceptación. | Involucrado
Ejecutivos de posventa | Usuarios directos del módulo de posventa | Interno | Favorable | Media | Alto | No | Registrar, actualizar y cerrar casos; validar la facilidad de uso. | Menos seguimiento manual y visión completa de cada caso. | Sobrecarga inicial y antecedentes incompletos. | El uso cotidiano determina el éxito del módulo. | Involucrar con pruebas piloto, guía breve y soporte. | Identificado
Jefatura de Bodega / Centro de Distribución | Responsable de inventario y operación | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Validar stock, recepción, despacho y devoluciones físicas. | Exactitud de inventario, trazabilidad y continuidad operacional. | Diferencias entre inventario físico y sistémico. | Afecta los flujos y controles operacionales. | Gestionar de cerca mediante validación en terreno y controles. | Identificado
Operarios de bodega e inventario | Usuarios operativos | Interno | Por validar | Media | Alto | No | Ejecutar consultas o confirmaciones y reportar incidencias. | Pantallas simples, tiempos bajos y permisos claros. | Brecha digital, acceso a equipos y capacitación. | Son usuarios afectados directamente por los cambios. | Involucrar con piloto, formación y soporte cercano. | Por validar
Despacho y Distribución | Operación logística | Interno | Por validar | Media | Alto | No | Validar entregas, faltantes, devoluciones y trazabilidad. | Visibilidad de documentos, productos y estados. | Datos tardíos y coordinación con transportistas. | Incide en el cierre correcto de los flujos. | Mantener informado e involucrar en las pruebas del proceso. | Identificado
Compras y Abastecimiento | Gestión de proveedores | Interno | Por validar | Media | Medio | No | Validar datos de proveedores y devoluciones asociadas a abastecimiento. | Seguimiento, información confiable y mejor coordinación. | Procesos y condiciones diferentes entre proveedores. | Afecta devoluciones y futuras ampliaciones funcionales. | Consultar durante el diseño y validar los casos relacionados. | Identificado
Finanzas y Contabilidad | Control financiero y contable | Interno | Por validar | Alta | Medio | Sí | Validar documentos, impactos contables y conciliación con SAP. | Integridad, auditoría, segregación de funciones y cumplimiento. | Cierres contables y controles obligatorios. | Puede condicionar documentos, permisos y salida productiva. | Mantener satisfecha; revisar controles y resultados de pruebas. | Identificado
Control de Gestión | Indicadores y reportería | Interno | Por validar | Media | Medio | No | Definir métricas e indicadores para el seguimiento futuro. | Datos consistentes, medibles y trazables. | Indicadores aún no consensuados. | Orienta la medición de beneficios y desempeño. | Mantener informado y validar el catálogo de indicadores. | Identificado
Administración | Procesos administrativos transversales | Interno | Por validar | Media | Medio | No | Aportar reglas documentales y necesidades transversales. | Centralización y control de documentos y autorizaciones. | Prioridad limitada durante el alcance inicial. | Será afectada por futuras ampliaciones del sistema. | Consultar en ampliaciones y comunicar cambios relevantes. | Identificado
Recursos Humanos | Áreas, cargos y perfiles organizacionales | Interno | Por validar | Baja | Medio | No | Validar altas, bajas, áreas, cargos y perfiles futuros. | Perfiles actualizados, trazabilidad y segregación de accesos. | Cambios organizacionales y tratamiento de datos personales. | Incide en la administración de usuarios y permisos. | Mantener informado y validar reglas de gestión de usuarios. | Identificado
Seguridad de la Información y Privacidad | Riesgo, seguridad y cumplimiento | Interno | Favorable | Alta | Alto | Sí | Revisar accesos, datos, auditoría, respaldos y vulnerabilidades. | Confidencialidad, integridad, disponibilidad y mínimo privilegio. | Políticas incompletas o controles aún no formalizados. | Puede bloquear la puesta en producción. | Gestionar de cerca; revisiones y evidencias de control. | Identificado
Soporte TI / Mesa de Ayuda | Soporte y continuidad operacional | Interno | Por validar | Media | Alto | No | Preparar soporte, escalamiento y tratamiento de incidentes. | Documentación, monitoreo y procedimientos de diagnóstico. | Falta de manuales o transferencia de conocimiento. | Sostiene la continuidad después de la implementación. | Involucrar antes del despliegue con capacitación y guía operativa. | Identificado
Otras áreas y sucursales de GGH | Usuarios y procesos futuros | Interno | Por validar | Media | Medio | No | Aportar requerimientos cuando se amplíe la plataforma. | Escalabilidad, nuevos perfiles y procesos adaptables. | Necesidades futuras todavía no priorizadas. | Influyen en la evolución y crecimiento del sistema. | Monitorear y registrar nuevas solicitudes en el Product Backlog. | Identificado
Clientes compradores | Receptores externos del servicio | Externo | Favorable | Media | Alto | No | Entregar antecedentes y recibir seguimiento de posventa y devoluciones. | Respuesta rápida, transparencia y menor esfuerzo de seguimiento. | Datos incompletos y uso de canales distintos. | Afecta la experiencia del cliente y la calidad del servicio. | Mantener informados con canales claros y recoger retroalimentación. | Por validar
Contactos o usuarios del cliente | Solicitantes de posventa | Externo | Por validar | Baja | Alto | No | Iniciar o complementar solicitudes y consultar estados cuando corresponda. | Facilidad de uso, confirmaciones y protección de datos. | Adopción, autenticación y datos de contacto desactualizados. | Serán usuarios directos de futuras funciones externas. | Diseñar con enfoque de usuario y probar casos representativos. | Identificado
Proveedores | Contraparte de abastecimiento y devoluciones | Externo | Por validar | Media | Medio | No | Coordinar devoluciones, productos faltantes y comprobantes. | Información completa, trazabilidad y resolución oportuna. | Sistemas y procesos heterogéneos entre proveedores. | Incide en los tiempos de resolución y reposición. | Mantener informados y estandarizar el intercambio de antecedentes. | Identificado
Transportistas y operadores logísticos externos | Transporte y distribución | Externo | Por validar | Baja | Medio | No | Entregar evidencias de despacho o retiro y estados del servicio. | Instrucciones claras y confirmaciones simples. | Conectividad y variación de condiciones operacionales. | Afecta la trazabilidad física de productos y devoluciones. | Monitorear y definir un mecanismo simple de evidencias. | Identificado
Partner SAP y proveedor de licencias | Soporte SAP y licenciamiento indirecto | Externo | Favorable | Alta | Alto | Sí | Confirmar licenciamiento, Service Layer y buenas prácticas de integración. | Uso compatible, alcance claro, soporte y contratación adecuada. | Costos, plazos y restricciones contractuales. | Crítico para la legalidad y viabilidad de la integración. | Gestionar de cerca mediante acuerdos y validación por escrito. | Identificado
Proveedor de infraestructura / hosting | Plataforma e infraestructura técnica | Externo | Por validar | Media | Medio | No | Proveer disponibilidad, respaldos, conectividad y capacidad. | Requisitos claros, seguridad y planificación de capacidad. | Caídas del servicio, límites técnicos y costos. | Afecta la disponibilidad y el rendimiento. | Gestionar mediante niveles de servicio, monitoreo y contingencia. | Identificado
Asesoría legal y auditoría | Cumplimiento legal, contractual y de auditoría | Externo | Por validar | Alta | Medio | Sí | Revisar datos personales, contratos, licencias y evidencias. | Cumplimiento legal, contractual y trazabilidad documental. | Antecedentes formales incompletos o tardíos. | Puede exigir ajustes antes de la puesta en producción. | Consultar en decisiones legales y conservar evidencias de aprobación. | Identificado
Nota: los interesados institucionales se registran por cargo o grupo. Reemplazar por nombres reales cuando GGH valide el organigrama y los responsables definitivos.

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
CLAVES DE LISTAS DESPLEGABLES
Influencia | Predisposición | Interés | Tipo | Estado | Sí / No
Baja | Favorable | Bajo | Interno | Identificado | Sí
Media | Neutral | Medio | Externo | Por validar | No
Alta | Ambivalente | Alto |  | Involucrado
| Resistente |  |  | Monitoreado
| Por validar |  |  | Aprobado