## EJEMPLO - Matriz RACI
MATRIZ RACI — PLATAFORMA INTEGRADA GGH
|  |  | Matías Orellana | Millaray Espósito | Alexssander López | Product Owner (rotativo) | Scrum Master (rotativo) | Representante de GGH | Gerencia General | Jefatura del área usuaria | TI / Admin. SAP | Usuarios clave | Partner SAP / licencias | Seguridad / Legal | Soporte TI | Docente | Finanzas / Contabilidad | Clientes | Proveedores | Transportistas | Otras áreas GGH | Control de Gestión
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO / ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Equipo Scrum |  |  |  |  | Organización GGH |  |  |  |  | Apoyo y validación |  |  |  |  | Otros interesados
FASE 1 — INICIO Y DEFINICIÓN
Alta | Completo | Elaborar y validar la Carta de Constitución | R | C | C |  | I | A | C | [6 empty] | C
Alta | Completo | Identificar y analizar a los interesados | A | R | C |  |  | C |  | C | C | C |  |  |  | C |  | C | C
Media | En curso | Definir responsabilidades RACI y comunicaciones | R | C | C | C | A | C | [7 empty] | C
Alta | Completo | Validar problemática, objetivos, alcance y exclusiones | R | R | R |  |  | A | C | C | C | C |  |  |  | C
Alta | Necesita revisión | Validar licenciamiento, seguridad y confidencialidad | R |  | R |  |  | C | I |  | A |  | C | C |  | I | C
Alta | Completo | Definir plan de trabajo, Carta Gantt y enfoque Scrum | R | C | C | C | A | C | [7 empty] | C
Alta | Necesita revisión | Aprobar la línea base de la planificación | R | C | C |  |  | C | C | [6 empty] | A
FASE 2 — ANÁLISIS Y DISEÑO
Alta | En curso | Levantar procesos y requerimientos funcionales y no funcionales | C | R | C | A |  | C |  | C | C | C |  |  |  | I |  | C | C
Alta | No se ha iniciado | Construir Product Backlog, historias y criterios de aceptación | R | R | R | A | C | C |  | C |  | C |  |  |  | I
Alta | No se ha iniciado | Evaluar y definir arquitectura y vistas 4+1 | R | C | R | [5 empty] | A |  | C | C | C | C
Alta | No se ha iniciado | Diseñar modelo de datos y diccionario de datos | A | C | R | [5 empty] | C |  |  | C |  |  | C
Media | No se ha iniciado | Diseñar interfaces, flujos y prototipos | C | R | C | A |  |  |  | C |  | C |  |  |  | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Especificar la integración con SAP Business One | R |  | R |  |  | I |  |  | A |  | C | C | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Definir Definition of Done, pruebas y controles de seguridad | R | R | R | C | A |  |  |  | C | C |  | C |  | C
FASE 3 — DESARROLLO POR SPRINTS
Alta | No se ha iniciado | Realizar planificación, refinamiento y seguimiento de cada sprint | R | R | R | A | R | I |  | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar usuarios, roles y permisos | A | C | R | C |  |  |  |  | C |  |  | C | C | [5 empty] | C
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar solicitudes y autorizaciones | R | A | C | C |  |  |  | C |  | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar gestión comercial | C | R | A | C |  |  |  | C | C | C |  |  |  |  | C
Media | No se ha iniciado | Desarrollar notificaciones y trazabilidad | R | A | R | C | [5 empty] | C |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar la integración con SAP Business One | A | C | R | C |  | I |  |  | C |  | C | C | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Desarrollar la gestión de posventa | R | A | R | C |  |  |  | C |  | C | [5 empty] | C | C | C
FASE 4 — INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN
Alta | No se ha iniciado | Integrar los seis módulos y sus dependencias | R | R | A |  | C |  |  |  | C |  |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Ejecutar pruebas funcionales, integración, seguridad y calidad | R | A | R | C |  |  |  |  | C | C | C | C | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios | C | R | C | A |  | C |  | C |  | R | [5 empty] | C | C
Alta | No se ha iniciado | Corregir incidencias y validar regresiones | R | R | A | C | C |  |  |  | C | C |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Confirmar licencias y accesos para la integración | R |  |  |  |  | A | C |  | R |  | C | C |  | I | C
Media | No se ha iniciado | Preparar ambiente controlado de demostración | R | C | A | [5 empty] | C |  |  | C | C | I
Alta | No se ha iniciado | Revisar y aprobar el incremento integrado | R | R | R | A | C | C |  | C | C | C |  |  |  | C
FASE 5 — CIERRE Y PRESENTACIÓN
Alta | No se ha iniciado | Preparar evidencias sanitizadas | A | R | R |  |  | I | [5 empty] | C |  | C
Alta | No se ha iniciado | Completar documentación técnica y funcional | A | R | R | [5 empty] | C |  |  | C | C | C
Media | No se ha iniciado | Preparar manuales y transferencia a soporte | C | R | R |  |  |  |  | C | A | C |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Preparar y realizar la demostración final | A | R | R | C | C | C | I | C | C | C |  |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Validar criterios de éxito y aceptación final | R | R | R |  |  | A | C | C | C | C |  |  |  | C | [5 empty] | C
Media | No se ha iniciado | Realizar retrospectiva final y lecciones aprendidas | A: R; R: R; R: R; C: C; C: A |  |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Formalizar el cierre y la aprobación del proyecto | A: R; R: C; R: C; C: C; I: I |  |  |  | A
R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R. | R = Responsable ¦ A = Aprobador o A cargo ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. Cada actividad tiene una sola A y al menos una R.

## Teclas desplegables no elimina
CLAVES DESPLEGABLES DE LA MATRIZ RACI
— NO ELIMINAR —
| SIGNIFICADO | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable: ejecuta la actividad | Baja | No se ha iniciado
A | Aprobador / A cargo: responde por el resultado | Media | En curso
C | Consultado: entrega opinión o información | Alta | Completo
I | Informado: recibe el avance o resultado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera