## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Plataforma Integrada con SAP Business One
ID: | APT-GGH-001
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1 Carta de Constitución | Propósito, objetivos, alcance, entregables, restricciones y aprobación inicial | Alinear a los participantes y formalizar el inicio del proyecto. | Equipo, representante de GGH y docente | Reunión de inicio y documento compartido para aprobación | Matías Orellana, con apoyo del equipo | Matías Orellana | Semana 1 | Una vez y cuando exista un cambio mayor
1.2 Interesados, RACI y comunicaciones | Interesados, necesidades, influencia, responsabilidades y canales de comunicación | Asegurar la participación adecuada y evitar vacíos o duplicidad de responsabilidades. | Equipo, representante de GGH, jefaturas, TI/SAP y docente | Documento compartido y reunión de validación | Millaray Espósito y Matías Orellana | Matías Orellana | Semana 1 | Revisión mensual o ante cambios
1.3 Plan de trabajo y Carta Gantt | Actividades, responsables, dependencias, semanas y avance planificado | Coordinar el proyecto completo y controlar oportunamente las desviaciones. | Equipo, representante de GGH y docente | Carta Gantt, reunión de seguimiento y repositorio documental | Matías Orellana, con apoyo del equipo | Matías Orellana | Semana 1 | Semanal y al cierre de cada fase
2.1 Procesos y requerimientos | Procesos actuales, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas y restricciones | Validar que la solución responda a necesidades reales de la organización. | Jefaturas, usuarios clave, Posventa, Comercial y TI/SAP | Entrevistas, talleres, formularios y actas de validación | Millaray Espósito, con apoyo del equipo | Millaray Espósito | Semana 1 | Durante el levantamiento y cuando cambie un requisito
2.2 Product Backlog | Épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades y dependencias | Mantener una fuente única, ordenada y transparente del trabajo del producto. | Equipo, Product Owner, representante de GGH, usuarios clave y docente | GitHub Projects, documento compartido y sesión de refinamiento | Product Owner rotativo y Developers | Product Owner rotativo | Semana 2 | Semanal, en el refinamiento y después de cada Sprint Review
2.3 Arquitectura y modelo de datos | Alternativas evaluadas, decisión arquitectónica, vistas 4+1, modelo de datos e integraciones | Asegurar una solución coherente, segura, mantenible y compatible con el alcance. | Equipo, TI/SAP, representante de GGH y docente | Documento técnico, diagramas y reunión de revisión | Matías Orellana y Alexssander López | Matías Orellana | Semana 3 | Validación inicial y actualización ante cambios técnicos
2.4 Licenciamiento, seguridad y confidencialidad | Accesos indirectos, permisos, protección de datos, credenciales y sanitización de evidencias | Cumplir las condiciones contractuales, técnicas y de seguridad aplicables. | Representante de GGH, TI/SAP, partner SAP, Seguridad/Legal y Gerencia | Reunión técnica, correo formal y registro de acuerdos | Matías Orellana y Alexssander López | Representante de GGH | Semana 3 | Antes de integrar con SAP y ante cambios de acceso o licencia
3.1 Sprint Planning | Sprint Goal, historias seleccionadas, capacidad, tareas y responsables | Definir el trabajo alcanzable y el propósito de cada sprint. | Scrum Team | Reunión de planificación y actualización de GitHub Projects | Product Owner y Scrum Master rotativos | Scrum Master rotativo | Inicio de la fase de desarrollo | Al comienzo de cada sprint
3.2 Daily Scrum | Avance, plan de trabajo inmediato e impedimentos | Inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el plan diario. | Developers | Reunión breve presencial o virtual y canal interno del equipo | Cada integrante | Scrum Master rotativo coordina | Primer día del sprint | Cada día hábil del sprint, máximo 15 minutos
3.3 Impedimentos, riesgos y decisiones | Bloqueo o riesgo detectado, impacto, responsable, respuesta y decisión adoptada | Resolver dificultades tempranamente y conservar trazabilidad de las decisiones. | Scrum Team y stakeholder requerido según el caso | Registro de impedimentos, GitHub, mensajería y correo si requiere escalamiento | Integrante que detecta el asunto y Scrum Master | Scrum Master rotativo | Semana 5 | Inmediata cuando se detecte y revisión semanal
3.4 Sprint Review | Incremento funcional, resultados de aceptación, retroalimentación y cambios del Backlog | Validar el valor entregado y adaptar el producto según los resultados. | Scrum Team, representante de GGH, usuarios clave y docente | Demostración controlada y acta de acuerdos | Developers y Product Owner rotativo | Scrum Master rotativo | Término del primer sprint | Al finalizar cada sprint
3.5 Sprint Retrospective | Aspectos positivos, dificultades y acciones concretas de mejora | Mejorar la colaboración, la calidad y la forma de trabajo del siguiente sprint. | Scrum Team | Reunión privada y registro de acciones de mejora | Scrum Master rotativo | Scrum Master rotativo | Término del primer sprint | Al finalizar cada sprint
4.1 Usuarios, roles y permisos | Perfiles, áreas, cargos, permisos, grupos autorizadores y restricciones de acceso | Validar que cada usuario acceda solo a las funciones que le corresponden. | Jefaturas, TI/SAP, Seguridad y usuarios clave de las áreas | Matriz de accesos, prototipo, demostración y prueba de aceptación | Matías Orellana y Alexssander López | Product Owner del sprint | Sprint correspondiente | Durante el diseño, la revisión y la aceptación del módulo
4.2 Solicitudes y autorizaciones | Flujos, estados, responsables, comentarios y reglas de aprobación o rechazo | Asegurar que el proceso represente las reglas reales y conserve trazabilidad. | Jefaturas, autorizadores y usuarios solicitantes | Taller de proceso, prototipo, demostración y prueba de aceptación | Millaray Espósito y Matías Orellana | Product Owner del sprint | Sprint correspondiente | Durante el diseño, la revisión y la aceptación del módulo
4.3 Gestión comercial | Consultas de productos y clientes, cotizaciones, órdenes de venta y estados | Validar el flujo comercial y su relación controlada con SAP Business One. | Área Comercial, Finanzas, TI/SAP y usuarios clave | Taller funcional, prototipo, demostración y prueba de aceptación | Alexssander López y Millaray Espósito | Product Owner del sprint | Sprint correspondiente | Durante el diseño, la revisión y la aceptación del módulo
4.4 Notificaciones y trazabilidad | Eventos, destinatarios, estados, fechas, comentarios y acciones que deben registrarse | Mantener informados a los usuarios y asegurar el seguimiento de los procesos. | Responsables de módulos, usuarios clave, jefaturas y TI | Diagrama de flujo, catálogo de eventos, demostración y prueba | Millaray Espósito y Matías Orellana | Product Owner del sprint | Sprint correspondiente | Durante el diseño, la revisión y la aceptación del módulo
4.5 Integración con SAP Business One | Contratos de API, Service Layer, autenticación, errores, licencias y resultados técnicos | Asegurar una integración controlada, segura y compatible con SAP Business One. | TI/SAP, partner SAP, representante de GGH, equipo y Seguridad | Especificación técnica, reunión, registro de pruebas y correo de aprobación | Matías Orellana y Alexssander López | Matías Orellana y representante de GGH | Sprint de integración | En cada hito técnico y ante cambios de acceso o contrato
4.6 Gestión de posventa | Devoluciones, cambios, servicio técnico, faltantes, evidencias, estados y códigos QR | Validar el proceso de posventa y su comunicación con clientes y actores relacionados. | Posventa, Comercial, clientes, proveedores, transportistas y usuarios clave | Taller de proceso, prototipo, demostración y prueba de aceptación | Millaray Espósito y Alexssander López | Product Owner del sprint | Sprint correspondiente | Durante el diseño, la revisión y la aceptación del módulo
5.1 Pruebas e incidencias | Casos ejecutados, criterios validados, resultados, defectos, prioridad y correcciones | Comprobar la calidad del incremento y controlar las incidencias pendientes. | Equipo, Product Owner, usuarios clave, TI/SAP y docente | Informe de pruebas, GitHub Issues y reunión de revisión | Millaray Espósito coordina; participa todo el equipo | Scrum Master rotativo | Primer sprint | Durante cada sprint y en la validación final
5.2 Gestión de cambios | Solicitud, motivo, impactos, riesgos, decisión, responsable y aprobación del cambio | Controlar modificaciones que afecten el alcance, plazo, integración o entregables. | Equipo, representante de GGH, docente y jefatura afectada | Formulario de cambio, análisis de impacto y aprobación por correo o reunión | Solicitante y Matías Orellana | Matías Orellana o representante de GGH, según el impacto | Semana 2 | Cuando se solicite un cambio relevante
5.3 Informe de avance | Trabajo completado, pendientes, riesgos, cambios y próximos pasos | Mantener visibilidad sobre el estado del proyecto y facilitar decisiones oportunas. | Equipo, representante de GGH y docente | Resumen escrito, reunión breve y repositorio documental | Matías Orellana; luego Scrum Master durante los sprints | Responsable de seguimiento vigente | Semana 1 | Semanal
6.1 Evidencias sanitizadas | Capturas, videos y resultados de pruebas sin datos, credenciales ni configuraciones sensibles | Demostrar el avance y proteger la información confidencial de la organización. | Docente, representante de GGH y equipo | Documento, video y enlace privado con acceso controlado | Matías Orellana coordina; participa todo el equipo | Matías Orellana | Desde el primer incremento | Al cierre de cada sprint y antes de la entrega final
6.2 Validación y cierre | Cumplimiento de criterios de éxito, entregables, aceptación, pendientes y lecciones aprendidas | Formalizar el resultado del proyecto y registrar acuerdos para su continuidad. | Equipo, representante de GGH, Gerencia y docente | Demostración final, documentación y acta de aprobación | Matías, Millaray y Alexssander | Matías Orellana | Semana 16 | Una vez, con actualizaciones hasta el cierre