Expediente de Sprint 3

Plataforma Integrada con SAP Business One

Registro único del sprint: planificación, Sprint Backlog, seguimiento, pruebas, evidencias, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Empresa | Grupo Gómez Hermanos |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 de 6 |
| Fechas | 28/09/2026 al 09/10/2026 |
| Sprint Goal | Conectar la plataforma con SAP Business One en modo lectura para consultar productos, stock y clientes, y crear cotizaciones con el vendedor y la comisión correctos, informando al participante cada cambio de estado. |
| Versión | 1.1 |
| Estado | Cerrado: Sprint Review y Sprint Retrospective del 09/10/2026 |

Cómo se usa este expediente: las secciones 1 a 7 se completan en el Sprint Planning; las secciones 8 y 9 durante el sprint, con lo que surja en el Daily Scrum; la sección 10 a medida que se ejecutan las pruebas; y las secciones 11 a 15 en la Sprint Review y la Sprint Retrospective. El Daily Scrum no genera un informe: solo se registran impedimentos, decisiones y cambios al Sprint Backlog.

# 1 Identificación y fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 de 6 |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Inicio y término | 28/09/2026 al 09/10/2026 |
| Semanas del período de desarrollo | 5 y 6 |
| Daily Scrum | Lunes a viernes, 21:00, 15 minutos, por videollamada grupal |
| Versión a entregar | v0.3.0 |

## 1.1 Hitos del sprint

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| 28/09 | Sprint Planning |
| 05/10 | Sesión de refinamiento del Product Backlog |
| 08/10 | Integración en develop y congelamiento de cambios |
| 09/10 | Sprint Review y Sprint Retrospective |

## 1.2 Ubicación en el plan de sprints

| Sprint | Fechas | Historias | Story Points | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 31/08 al 11/09 | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004 | 29 | Anterior |
| Sprint 2 | 14/09 al 25/09 | HU-005, HU-006, HU-007, HU-012 | 26 | Anterior |
| Sprint 3 (este sprint) | 28/09 al 09/10 | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 | 29 | Actual |
| Sprint 4 | 13/10 al 23/10 | HU-010, HU-016, HU-017, HU-011 | 29 | Siguiente |
| Sprint 5 | 26/10 al 06/11 | HU-018, HU-019, HU-014 | 24 | Siguiente |
| Sprint 6 | 09/11 al 13/11 | HU-020 | 8 | Siguiente |

# 2 Product Owner, Scrum Master y Developers

| Integrante | Responsabilidad en este sprint | Tareas asignadas | Horas comprometidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | Scrum Master y Developer | 9 | 19 |
| Millaray Espósito | Developer y responsable de integración | 7 | 18 |
| Alexssander López | Product Owner y Developer | 8 | 22 |

Product Owner: Alexssander López, punto de contacto con Grupo Gómez Hermanos y responsable de aceptar las historias. Scrum Master: Matías Orellana, facilita los eventos y mantiene este expediente. Responsable de integración y versión: Millaray Espósito. Los tres integrantes son Developers.

# 3 Capacidad disponible del equipo

| Integrante | Dedicación (h) | Eventos Scrum (h) | Rol PO/SM (h) | Disponible (h) | Comprometido (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Orellana | 36 | 7 | 3 | 26 | 19 |
| Millaray Espósito | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 |
| Alexssander López | 36 | 7 | 3 | 26 | 22 |
| Total del equipo |  |  |  | 81 | 59 |

Dedicación estimada: 3 horas por día hábil y un bloque de 3 horas el sábado, según el Acuerdo de trabajo Scrum. Se comprometió el 73% de la capacidad disponible; el resto se reserva para imprevistos, correcciones y revisiones. Cada integrante confirma su capacidad real en el Sprint Planning.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Story Points comprometidos | 29 |
| Velocidad de referencia | Story Points completados en el Sprint 2: 26 de 26 |

# 4 Sprint Goal

Conectar la plataforma con SAP Business One en modo lectura para consultar productos, stock y clientes, y crear cotizaciones con el vendedor y la comisión correctos, informando al participante cada cambio de estado.

El Sprint Goal se considera cumplido cuando:

- La API de lectura responde con firma válida, paginación y tiempos menores a 3 segundos.

- Un vendedor o asistente consulta productos, stock y clientes de la empresa activa y crea una cotización válida.

- Los participantes reciben y administran sus notificaciones de cambios de estado.

# 5 Historias seleccionadas desde el Product Backlog

| Orden | Historia | Épica | SP | Dependencias | Responsables | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-015 Consultar SAP mediante una API segura | EP-05 | 8 | HU-003, HU-004 | Alexssander y Matías | CP-055 a CP-058 |
| 2 | HU-008 Consultar productos, stock y clientes | EP-03 | 8 | HU-004, HU-015 | Alexssander y Millaray | CP-027 a CP-030 |
| 3 | HU-009 Crear y administrar cotizaciones | EP-03 | 8 | HU-004, HU-008 | Millaray y Alexssander | CP-031 a CP-034 |
| 4 | HU-013 Informar cambios de estado al solicitante | EP-04 | 5 | HU-006, HU-012 | Millaray y Matías | CP-047 a CP-050 |

Las historias, sus criterios de aceptación y los requerimientos que cubren están en el Product Backlog y en la matriz de trazabilidad.

# 6 Sprint Backlog y plan de trabajo

Las tareas se registran también en el tablero de GitHub Projects. Cada tarea se estima en horas y se actualiza su estado a diario.

| ID | Historia | Tarea | Responsable | Horas | Semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-3.01 | HU-015 | API de lectura en FastAPI con usuario de solo lectura sobre SAP HANA y respuestas JSON | Alexssander | 4 | 1 | Terminado |
| T-3.02 | HU-015 | Firma de peticiones entre la plataforma y la API, con rechazo de firmas inválidas | Alexssander | 3 | 1 | Terminado |
| T-3.03 | HU-015 | Credenciales de conexión en variables de entorno | Matías | 1 | 1 | Terminado |
| T-3.04 | HU-015 | Paginación, tiempo límite, reintentos y servicio simulado con datos ficticios | Matías | 4 | 1 | Terminado |
| T-3.05 | HU-015 | Registro de consultas para medir la carga sobre el ERP | Matías | 2 | 1 | Terminado |
| T-3.06 | HU-015 | Pruebas, medición de tiempos y ejecución de CP-055 a CP-058 | Matías | 2 | 1 | Terminado |
| T-3.07 | HU-008 | Cliente de la API en la plataforma para productos, stock y clientes de la empresa activa | Alexssander | 3 | 1 | Terminado |
| T-3.08 | HU-008 | Pantallas de consulta de productos y stock | Millaray | 3 | 1 | Terminado |
| T-3.09 | HU-008 | Consulta de clientes con crédito y bloqueo, según la cartera del vendedor o asistente | Millaray | 3 | 1 | Terminado |
| T-3.10 | HU-008 | Indicador visible de cliente bloqueado | Millaray | 1 | 1 | Terminado |
| T-3.11 | HU-008 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-027 a CP-030 | Matías | 2 | 1 | Terminado |
| T-3.12 | HU-009 | Modelos de cotización y líneas, con sus migraciones | Alexssander | 3 | 2 | Terminado |
| T-3.13 | HU-009 | Formulario de cotización con validación de cliente y líneas | Millaray | 4 | 2 | Terminado |
| T-3.14 | HU-009 | Selección de SlpCode por el asistente y registro de creador y vendedor | Alexssander | 3 | 2 | Terminado |
| T-3.15 | HU-009 | Cálculo de la comisión con la escala del vendedor o la predeterminada | Alexssander | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.16 | HU-009 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-031 a CP-034 | Matías | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.17 | HU-013 | Notificaciones al participante ante aprobaciones, rechazos, observaciones y cambios de estado | Matías | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.18 | HU-013 | Campana de autorizaciones de órdenes de venta | Millaray | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.19 | HU-013 | Página de notificaciones: abrir, marcar como leída, marcar todas y eliminar, con fecha de lectura | Millaray | 3 | 2 | Terminado |
| T-3.20 | HU-013 | Pruebas automatizadas y ejecución de CP-047 a CP-050 | Alexssander | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.21 | Transversal | Pruebas de regresión de los módulos de usuarios y solicitudes | Matías | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.22 | Transversal | Validar consultas y cotizaciones con la Jefatura Comercial y los ejecutivos comerciales | Alexssander | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.23 | Transversal | Integrar develop en main, etiquetar v0.3.0 y preparar la demostración | Millaray | 2 | 2 | Terminado |
| T-3.24 | Transversal | Actualizar la matriz de trazabilidad y el Expediente de Sprint | Matías | 2 | 2 | Terminado |

Total estimado: 59 horas.

## 6.1 Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Acordado con |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Sin cambios al Sprint Backlog durante el sprint. |  |  |

# 7 Dependencias y riesgos del sprint

| Tipo | Descripción | Impacto | Respuesta en el sprint | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia | HU-008 depende de HU-015; HU-009 de HU-008; HU-013 de HU-012 (Sprint 2). | La API de lectura es prerrequisito de las consultas y cotizaciones. | Terminar HU-015 durante la primera semana. | Product Backlog |
| Riesgo | Sin acceso al ambiente real de SAP Business One. | Alto | Servicio simulado con las mismas respuestas de la API y casos de prueba repetibles contra el ambiente real. | R-02 |
| Riesgo | La API de lectura agrega carga al ERP en lugar de reducirla. | Alto | Paginación, tiempo límite, reintentos acotados y registro de consultas. | R-04 |
| Riesgo | Uso de la integración sin la autorización de acceso indirecto. | Alto | Operar solo en ambiente autorizado o simulado y confirmar con el Administrador de SAP. | R-03 |
| Riesgo | Dependencia de componentes externos (controladores y librerías de conexión). | Medio | Fijar versiones en requirements.txt y documentar la instalación. | R-13 |

Las referencias R-xx corresponden al Registro de riesgos, decisiones y restricciones del proyecto.

# 8 Decisiones técnicas o funcionales

| ID | Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-S3-01 | Construir un servicio simulado que reproduzca las respuestas de la API de lectura. | Esperar el acceso al ambiente real. | Permite avanzar y probar sin depender de la disponibilidad del ERP (X-09). | Aplicada en el sprint |
| D-S3-02 | Firmar cada petición a la API con una clave compartida (HMAC) guardada en variables de entorno. | Restringir solo por dirección de red. | Cumple RNF-06 y permite rechazar peticiones no firmadas. | Aplicada en el sprint |
| D-S3-03 | Construir primero la API de lectura (HU-015) y recién después las consultas y cotizaciones que dependen de ella. | Desarrollar las cuatro historias en paralelo. | HU-008 y HU-009 dependen de HU-015; así se evitan pantallas sin datos y retrabajo. | Aplicada en el sprint |

# 9 Registro de impedimentos

| ID | Fecha | Impedimento | Afecta a | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-S3-01 | 28/09 | Sin acceso permanente al ambiente real de SAP Business One. | HU-015, HU-008 | Uso del servicio simulado con las mismas respuestas de la API (D-S3-01); los casos quedan listos para repetirse contra el ambiente real. | Matías Orellana | Mitigado |
| I-S3-02 | — | — | — | — | — | — |
| I-S3-03 | — | — | — | — | — | — |

# 10 Casos de prueba y resultados

El resultado obtenido, la fecha y el responsable de cada caso se registran en la hoja «Casos y evidencias» de la matriz de trazabilidad. Esta tabla resume su estado al cierre del sprint.

| Caso | Historia | Escenario | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-027 | HU-008 | Consulta de productos y stock en la empresa activa | Los datos mostrados coinciden con el ERP para la empresa activa. | Aprobado | EV-027 |
| CP-028 | HU-008 | Cartera de clientes de vendedor y asistente | El vendedor ve solo sus clientes y el asistente los de sus vendedores asignados. | Aprobado | EV-028 |
| CP-029 | HU-008 | Datos del ERP en solo lectura | Los campos son de solo lectura y los datos no se duplican en la plataforma. | Aprobado | EV-029 |
| CP-030 | HU-008 | Identificación de cliente bloqueado | El cliente aparece identificado como bloqueado antes de iniciar una orden de venta. | Aprobado | EV-030 |
| CP-031 | HU-009 | Validación de cliente y líneas de la cotización | Se impiden los dos primeros casos y la cotización con datos completos se guarda. | Aprobado | EV-031 |
| CP-032 | HU-009 | Selección del vendedor por parte del asistente | El vendedor emite con su SlpCode; el asistente solo elige entre sus vendedores asignados en la empresa activa. | Aprobado | EV-032 |
| CP-033 | HU-009 | Registro de creador y vendedor del documento | Se registran el usuario creador y el vendedor (SlpCode) a cuyo nombre se emitió. | Aprobado | EV-033 |
| CP-034 | HU-009 | Cálculo de comisión según escala | Se aplica la escala del vendedor o la predeterminada cuando no tiene una asignada. | Aprobado | EV-034 |
| CP-047 | HU-013 | Aviso al participante ante cambios | El vendedor recibe una notificación por cada cambio relevante. | Aprobado | EV-047 |
| CP-048 | HU-013 | Diferenciación de campanas | Cada campana muestra solo su tipo de avisos. | Aprobado | EV-048 |
| CP-049 | HU-013 | Administración de notificaciones | Cada acción se aplica correctamente en la página de notificaciones. | Aprobado | EV-049 |
| CP-050 | HU-013 | Fecha de lectura y enlace al origen | Se registra la fecha de lectura y el enlace abre el proceso de origen. | Aprobado | EV-050 |
| CP-055 | HU-015 | Consulta de solo lectura con respuesta JSON | La API responde en JSON y la escritura es rechazada por falta de permisos. | Aprobado | EV-055 |
| CP-056 | HU-015 | Validación de firma de las peticiones | La primera responde correctamente; la segunda se rechaza. | Aprobado | EV-056 |
| CP-057 | HU-015 | Credenciales fuera del código | No existen credenciales en el código; se leen desde variables de entorno. | Aprobado | EV-057 |
| CP-058 | HU-015 | Paginación, tiempo límite y rendimiento | El listado se pagina, se aplican tiempo límite y reintentos acotados, y las consultas normales responden en menos de 3 segundos. | Aprobado | EV-058 |

# 11 Evidencias del incremento

| Evidencia | Descripción | Ubicación o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión etiquetada | Etiqueta v0.3.0 en main con sus notas de versión. | Etiqueta v0.3.0 en GitHub, creada en el cierre del Sprint 3 (develop → main). | Por publicar |
| Demostración | Video o capturas del Sprint Goal funcionando con datos ficticios. | Demostración en la Sprint Review del 09/10/2026. | Realizada |
| Casos de prueba | Evidencias EV-027 a EV-058. | Matriz de trazabilidad, hoja «Casos y evidencias». | Completa |
| Pruebas automatizadas | Resultado de la ejecución de pruebas sobre main. | Ejecución del 12/10/2026 sobre la versión v0.3.0 (etapas 1 a 7): 388 pruebas automatizadas, sin fallas. | Completa |
| Revisión de código | Pull Requests integrados durante el sprint. | Pull Requests de las tareas del Sprint 3 hacia develop. | Por publicar |

Todas las evidencias usan datos ficticios y no muestran credenciales, rutas internas ni información de la organización.

# 12 Resultado de la Sprint Review

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Fecha | 09/10/2026 |
| Stakeholders invitados | Jefatura Comercial / Ventas; Ejecutivos comerciales; Administrador de SAP Business One. |
| Asistentes | Equipo de desarrollo (Matías Orellana, Millaray Espósito y Alexssander López); Product Owner del sprint (Alexssander López); jefe de proyecto y directiva de Grupo Gómez Hermanos. |
| Historias comprometidas | HU-015, HU-008, HU-009, HU-013 (29 SP) |
| Historias aceptadas | HU-015, HU-008, HU-009 y HU-013. |
| Historias no aceptadas y motivo | Ninguna. |
| Story Points completados | 29 de 29. |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí |
| Cambios al Product Backlog | Sin cambios; el incremento fue aceptado sin observaciones adicionales. |

# 13 Retroalimentación de los stakeholders

| Stakeholder | Comentario o solicitud | Acción en el Product Backlog | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto y directiva de Grupo Gómez Hermanos | El incremento fue aceptado sin observaciones adicionales. | Sin cambios al Product Backlog. | Alexssander López (Product Owner del Sprint 3) |

# 14 Resultado de la Sprint Retrospective

Revisión de las acciones del Sprint 2: la acción se cumplió. Las pruebas contra SAP se programaron fuera de las ventanas de mantención y, durante ellas, se usó el servicio simulado, lo que evitó detener el avance de HU-015 y HU-008.

| Qué funcionó bien | Qué se puede mejorar | Qué probaremos en el siguiente sprint |
| --- | --- | --- |
| Se respetó el orden de dependencias: la API de lectura quedó lista en la primera semana y las consultas y cotizaciones se construyeron sobre ella. | Las evidencias (capturas, Pull Requests y resultado de pruebas) se reunieron al final y no al cerrar cada historia. | Registrar la evidencia de cada historia apenas se cierra, antes de pasar a la siguiente. |
| El servicio simulado permitió avanzar y probar sin depender del ambiente real del ERP. | Las pruebas contra el ambiente real de SAP siguen pendientes por falta de acceso permanente. | Coordinar con TI una ventana fija para repetir los casos de HU-015 contra el ambiente real. |
| Se aceptaron las cuatro historias del sprint (29 de 29 SP). | — | — |

# 15 Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar la evidencia de cada historia (captura, Pull Request y resultado de pruebas) al cerrarla. | Millaray Espósito (Scrum Master del Sprint 4) | Sprint 4 | Pendiente |
| Coordinar con TI una ventana para repetir los casos de HU-015 contra el ambiente real de SAP. | Alexssander López (integración del Sprint 4) | Sprint 4 | Pendiente |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | Planificación del sprint registrada en el Sprint Planning. | Matías Orellana (Scrum Master) |
| 1.1 | 12/10/2026 | Cierre del sprint: seguimiento, casos de prueba, Sprint Review y Sprint Retrospective del 09/10/2026 registrados. | Equipo del proyecto |